ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 годы»

за отчетный 2014 финансовый год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности (целевых индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержде-но в программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 годы» |  |  |  |  |
| Общее количество созданных общественных спасательных постов | Ед. | 3 | 3 | +1 |
| Снижение общего числа совершаемых преступлений, снижения темпов прироста и доли тяжких преступлений, снижения уровня «бытовой» и рецидивной преступности | % | На 10 | 0 | -1 |
| Увеличение числа случаев выявления злоупотреблений наркотическими средствами и незаконного оборота наркотических средств | % | 0 | 19 | +1 |
| Снижение уровня аварийности на автомобильном транспорте | % | 0 | 0 | 0 |
| Снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов детей и подростков | % | 3 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| Снижение уровня аварийности на автомобильном транспорте | % | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение количества лиц пострадавших в ДТП | % | 0 | 25 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| - Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму - на территории муниципального образования Бейский район на 2014 – 2019 гг.» |  |  |  |  |
| Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов социально-жилищно-культурной сферы, энергетики, тепло-водоснабжения; взрыво- и пожароопасных объектов, а также объектов транспортной инфраструктуры | Ед. | 4 | 4 | +1 |
| Регулярное проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| Увеличение числа случаев выявления злоупотреблений наркотическими средствами и незаконного оборота наркотических средств | % | 0 | 19 | +1 |
| Проведение тематических мероприятий по вопросам профилактики наркомании на базе учреждений дополнительного образования | Ед. Чел. |  | 239 1704 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| Подпрограмма «Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Бейском районе на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| Снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов детей и подростков | % | 3 | 0 | -1 |
| Освещение работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в средствах массовой информации (районная газета, телевидение) | Ед. |  | 9 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 0 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка на территории муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| Уменьшения общего числа совершаемых преступлений, снижения темпов прироста и доли тяжких преступлений, снижения уровня «бытовой» и рецидивной преступности | % | 5 | 0 | -1 |
| Проведение кинолекториев по профилактике правонарушений среди детей и подростков | Ед. |  | 9 | +1 |
| Участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, ДНД, внештатных сотрудников полиции | Ед. |  | 12 | +1 |
| Проведение мероприятия по оказанию содействия родителям детей и подростков группы риска, состоящих на внутришкольном учете и учете ГДН в организации их досуговой занятости |  | Из 56 детей состоящих на учете, для 40 организован досуг |  | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| Общее количество созданных общественных спасательных постов | Ед. | 3 | 3 | +1 |
| Общее количеств оборудованных пляжей | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| увеличение количества материалов в средствах массовой информации по предупреждению несчастных случаев на воде | Ед. | 0 | 3 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки относительно "0", пример (итоговая сводная оценка > 0 = положительно; итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) |  |  |  |

Начальник экономического отдела                                                            О.Золотухина

Дата                          печать

Примечание:

1. Показатель

|  | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- |
| Количество аварий на автомобильном транспорте | 173 | 175 |
| Уменьшение количества лиц пострадавших в ДТП | 49 | 39 |

2. Показатель- Снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод  и законных интересов детей и подростков ( 2013 год -11 , 2014 год- 23).