ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2019 годы»

за отчетный 2014 финансовый год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности (целевых индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержде-но в программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Программа «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2019 годы» |  |  |  |  |
| повышение уровня жилищной обеспеченности молодым специалистам и гражданам, проживающим в сельской местности | Чел. | 2 | 2 (1+1) | +1 |
| увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции по предприятиям района | % | 0 | 0 | 0 |
| доля поселений, осуществивших обновление объектов инфраструктуры в малых, отдаленных и иных селах, от общей численности малых сел района | % | 60 | 88 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| Подпрограмма «Социальное развитие села в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| повышение уровня жилищной обеспеченности молодым специалистам и гражданам проживающим в сельской местности | Чел. | 2 | 2 | +1 |
| строительство водопроводов | Шт. | 1 | 1 | +1 |
| строительство сельских домов культуры | Шт. | 1 | 1 | +1 |
| строительство учительских домов | Шт. | 1 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства Бейский район на 2014-2019гг.» |  |  |  |  |
| увеличение поголовья овец | Голов | 0 | 160 | +1 |
| удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов | % | 1,7 | 0 | -1 |
| увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции по предприятиям района | % | 0 | 0 | 0 |
| увеличение доходной базы бюджета за счет сельскохозяйственного налога | % | 0 | 6,8 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| Подпрограмма «Создание социокультурного комплекса в деревни Уты Бейского района на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| строительства социокультурного комплекса | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 0 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| доля поселений, осуществивших обновление объектов инфраструктуры в малых, отдаленных и иных селах, от общей численности малых сел района | % | 60 | 88 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки относительно "0", пример (итоговая сводная оценка > 0 = положительно; итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) |  |  |  |

Начальник экономического отдела                                                            О.Золотухина

Дата                          печать

Примечание: Мероприятие увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции по предприятиям района (2013 год-68,6 млн.руб., 2014 год- 61,2 млн.руб.).