ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2019 годы»

за отчетный 2015 финансовый год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности (целевых индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержде-но в программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Программа «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2019 годы» |  |  |  |  |
| повышение уровня жилищной обеспеченности молодым специалистам и гражданам, проживающим в сельской местности | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции по предприятиям района | % | 0 | 0 | 0 |
| доля поселений, осуществивших обновление объектов инфраструктуры в малых, отдаленных и иных селах, от общей численности малых сел района | % | 70 | 82 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| 1 Подпрограмма «Социальное развитие села в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| повышение уровня жилищной обеспеченности молодым специалистам и гражданам проживающим в сельской местности | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| строительство водопроводов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| строительство сельских домов культуры | Шт. | 1 | 1 | +1 |
| строительство учительских домов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| 2 Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства Бейский район на 2014-2019гг.» |  |  |  |  |
| увеличение поголовья овец | Голов | 160 | 237 | +1 |
| удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов | % | 0,5 | 0,5 | +1 |
| увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции по предприятиям района | % | 4 | Показатель будет в апреле | 0 |
| увеличение доходной базы бюджета за счет сельскохозяйственного налога | % | 2 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| 3 Подпрограмма «Создание социокультурного комплекса в деревни Уты Бейского района на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| строительства социокультурного комплекса | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 0 |
| 4 Подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| доля поселений, осуществивших обновление объектов инфраструктуры в малых, отдаленных и иных селах, от общей численности малых сел района | % | 70 | 82 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки относительно «0», пример (итоговая сводная оценка > 0 = положительно; итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) |  |  |  |

Начальник экономического отдела                                                            О.Золотухина

Дата                          печать

Пояснительная записка

1 Подпрограмма

В 2015 году завершено строительство СДК в а.Маткечик.

2 Подпрограмма

Увеличение поголовья овец произошло за счет мероприятия действующей программы действующей в Бейском районе (молодым семьям раздавали маточное поголовье овец для дальнейшего разведения и возврата и передаче другим семьям).

Увеличение удельного веса площади, засеянной элитными семенами, произошло, так же за счет мероприятия в действующей программе. В районном конкурсе по распределению семян многолетних трав для ЛПХ по Бейскому району участвовали 11 семей.

Примечание: Мероприятие увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции по предприятиям района (2013 год-68,6 млн.руб., 2014 год- 61,2 млн.руб.).

С/х налог консолидированного бюджета ( 2014-1395,5 тыс.руб., 2015- 764,6 тыс.руб.).

4 Подпрограмма

| Малые села численностью до 100 человек, отдаленные села численностью до 200 человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование малых и отдаленных сел | Наименование сельского поселения | Численность постоянных хозяйств, ед. | Численность постоянного населения, чел. | Результат |
| 1 | Красный Катамор | Сабинский сельсовет | 52 | 89 | Работа проведена 100 % |
| 2 | Усть-Сос | Большемонокский сельсовет | 27 | 82 | Работа проведена 100 % |
| 3 | Богдановка | Бондаревский сельсовет | 42 | 92 | Работа проведена 100 % |
| 4 | Усть-Табат | Бондаревский сельсовет | 5 | 7 | Работа проведена 100 % |
| 5 | Дехановка | Бейский сельсовет | 86 | 88 | Работа проведена 100 % |
| 6 | Малый Монок | Большемонокский сельсовет | 62 | 198 | Работа проведена 100 % |
| Малые села численностью до 200 человек, не относящиеся к отдаленным селам |  |  |  |  |  |
| 1 | Верх-Киндирла | Бондаревский сельсовет | 60 | 192 | Работа проведена 100 % |
| 2 | Уты | Куйбышевский сельсовет | 81 | 154 | Работа проведена 100 % |
| 3 | Дмитриевка | Новоенисейский сельсовет | 64 | 170 | Работа проведена 100 % |
| 4 | Красный Ключ | Большемонокский сельсовет | 100 | 190 | Запланировано в 2016 году |
| 5 | Маткечик | Бондаревский сельсовет | 87 | 200 | Запланировано в 2017 году |