ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Социальная поддержка граждан Бейского района

на 2014-2019 годы»

за отчетный 2015 финансовый год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности (целевых индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержде-но в программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Программа «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014-2019 годы» |  |  |  |  |
| привлечение к участию в вокальных и хоровых коллективах граждан пожилого возраста | Чел. | 10 | 11 | +1 |
| охват граждан пожилого возраста спортивными мероприятиями | Чел. | 30 | 45 | +1 |
| ежемесячная доплата к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Чел. | 36 | 36 | +1 |
| количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности | Чел. | 1200 | 1844 | +1 |
| количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавших положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах | Чел. | 65 | 34 | -1 |
| количество молодых людей, участвующих в реализации проектов | Чел. | 40 | 190 | +1 |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе | % | 100 | 100 | +1 |
| количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам социального найма, у которых наступило право на получение жилья | Чел. | 11 | 12 | +1 |
| количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств всех уровней бюджета | Чел. | 1720 | 1954 | +1 |
| сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях | Ед. | 21 | 21 | +1 |
| количество детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре и спорту | Чел. | 0 | 27 | +1 |
| количество детей инвалидов, охваченных различными формами отдыха и занятости | Чел. | 0 | 37 | +1 |
| создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях | Ед. | 0 | 3 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +11 |
| 1 подпрограмма «Старшее поколение на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| привлечение к участию в вокальных и хоровых коллективах граждан пожилого возраста | Чел. | 10 | 11 | +1 |
| охват граждан пожилого возраста спортивными мероприятиями | Чел. | 30 | 45 | +1 |
| ежемесячная доплата к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Чел. | 36 | 36 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| 2 подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности | Чел. | 1200 | 1844 | +1 |
| количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавших положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах | Чел. | 65 | 34 | -1 |
| количество молодых людей, участвующих в реализации проектов | Чел. | 40 | 190 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| 3 подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе | % | 100 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| 4 подпрограмма «Дети-сироты на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам социального найма, у которых наступило право на получение жилья | Чел. | 11 | 12 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| 5 подпрограмма «Организация отдыха детей на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств, всех уровней бюджета | Чел. | 1720 | 1954 | +1 |
| в том числе детей, нуждающихся в особой заботе | Чел. | 1020 | 1622 | +1 |
| сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях | Ед. | 21 | 21 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| 6 подпрограмма «Дети-инвалиды на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| количество детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре и спорту | Чел. | 0 | 27 | +1 |
| количество детей инвалидов, охваченных различными формами отдыха и занятости | Чел. | 0 | 37 | +1 |
| создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях | Ед. | 0 | 3 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки относительно "0", пример (итоговая сводная оценка > 0 = положительно; итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) |  |  |  |

Начальник экономического отдела                                                            О.Золотухина

Дата                   Печать

Пояснительная записка

3 подпрограмма

Детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе 100% ( 2015 год- 261 чел., из них 53 сироты)

4 подпрограмма

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам социального найма, у которых наступило право на получение жилья (2015 год-11-спец. найма, 1 соц.найма).

5 подпрограмма

Мероприятие количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств, всех уровней бюджета всего 1954 чел, из них 1375 чел. охвачены отдыхом на школьных площадках, 281 чел. в ДОЛ «Березка», 151 в социозащитных учреждениях-151 чел., санаторно-курортное лечение- 60 чел., направлялись для отдыха в Крым, Саянская благодать дети граждан пострадавших в ЧС 12 апреля 2015 года– 87 чел. (71 чел.+16 чел.).

6 подпрограмма

По данным управления образования:

- количество детей с ОВЗ приобщившихся к культуре и спорту за 2015 год – 27 чел.

- количество детей инвалидов охваченных отдыхом и досуговой занятостью – 37 чел.

- создание безбарьерной среды для детей инвалидов и ОВЗ

-  установление пандусов;

- созданы комнаты релаксации;

- сигнальная окраска ступенек для слабовидящих.