ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие и совершенствование образования в  Бейском районе на 2016-2020 годы»

за отчетный 2016 финансовый год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности (целевых индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержде-но в программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Программа «Развитие и совершенствование образования в Бейском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +9 |
| Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2016-2020 годы)» |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными образовательными организациями | % | 56,1 | 56,9 | +1 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования | % | 100 | 100,0 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 28,7 | 30,0 | +1 |
| Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней зарплате в сфере общего образования | % | 100 | 103,8 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | X | +4 |
| Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2016-2020 годы)» |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 66,5 | 79,8 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 37,3 | 38,55 | +1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ | % | 100 | 101,5 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) (2016-2020 годы)» |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 71,9 | 74,7 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 61 | 44,7 | -1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ | % | 100 | 101,5 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | X | +1 |
| Подпрограмма «Организация дополнительного образования (2016-2020 годы)» |  |  |  |  |
| Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в Центре детского творчества, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 28,9 | 28,07 | -1 |
| Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 40 | 30,0 | -1 |
| Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников организаций дополнительного образования к средней зарплате учителей | % | 73,3 | 78,5 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | X | -1 |
| Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (2016-2020 годы)» |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся МБОУ «Бейская школа-интернат», в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | % | 6,74 | 6,56 | -1 |
| Доля педагогических работников МБОУ «Бейская школа-интернат», которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 79 | 66,6 | -1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников МБОУ «Бейская школа-интернат» к средней заработной плате в РХ | % | 100 | 101,5 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | X | -1 |
| Подпрограмма «Развитие образования (2016-2020 годы)» |  |  |  |  |
| Доля школьников охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся образовательных организаций | % | 90 | 91,4 | +1 |
| Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования | % | 68 | 79,3 | +1 |
| Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах | % | 100 | 100,0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | X | +3 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки относительно "0", пример (итоговая сводная оценка > 0 = положительно; итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) |  |  |  |

Начальник УОБР 									Шлокин О.В