ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы **«Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2019 годы»**

за отчетный **2018** финансовый год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) | Единицаизмерения | Значение показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) |
| Утвержде-но в программе  | достигнуто |  оценка в  баллах  |
| **Программа «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2019 годы»** |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+6* |
| **1 Подпрограмма «Социальное развитие села в муниципальном** **образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»** |
| повышение уровня жилищной обеспеченности молодым специалистам и гражданам проживающим в сельской местности | Чел. | 4 | 3 | -1 |
| строительство водопроводов | Шт. | 1 | 1 | +1 |
| строительство сельских домов культуры | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| строительство учительских домов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| разработка ПСД на строительство дома культуры в д.Буденовка | Ед. | 1 | 1 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+1* |
| **2 Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений сельского** **хозяйства Бейский район на 2014-2019гг.»** |
| увеличение поголовья овец (по конкурсу для молодых семей) | Голов | 387 | 1057 | +1 |
| удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов | % | 0 | 0 | 0 |
| количество отловленных безнадзорных домашних животных | голов | 100 | 134 | +1 |
| увеличение доходной базы бюджета за счет сельскохозяйственного налога | % | 2 | 1 | -1 |
| выполненных рейсов по сбору трупов животных в целях недопущения заражения окружающей среды | % | 100 | 100 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+2* |
| **3 Подпрограмма «Создание социокультурного комплекса****в деревни Уты Бейского района на 2014-2019 гг.»** |
| строительства социокультурного комплекса | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *0* |
| **4 Подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского** **района на 2014-2019 гг.»**  |
| доля поселений, осуществивших обновление объектов инфраструктуры в малых, отдаленных и иных селах, от общей численности малых сел района | % | 80 | 100 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+1* |
| **5. Подпрограмма** **«Формирование современной городской среды на территории** **Бейского района на 2017 - 2019 годы»** |
| количество благоустроенных территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 9 | 9 | +1 |
| количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | Ед. | 1 | 1 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+2* |
|  Оценка эффективности муниципальной программы по  итоговой сводной оценке  |  Сравнение итоговой сводной оценки  относительно «0»,  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно)  |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата печать

21.02.2019г.

Пояснительная записка

**1 Подпрограмма**

В 2018 году субсидии на приобретение (строительство) жилья получили 3 семьи).

**2 Подпрограмма**

Увеличение поголовья овец произошло за счет мероприятия действующей программы действующей в Бейском районе (молодым семьям раздавали маточное поголовье овец для дальнейшего разведения и возврата и передаче другим семьям).

ИНФОРМАЦИЯ

по ярочкам

2011 год — приобрели 154 головы и раздали

2012 год — приобрели 166 голов и раздали

2013 год — возврат 2011 года — **77** голов

2014 год — возврат 2012 год -77 гол. И возврат 2012 год — 83 головы , итого роздано — **160** голов.

2015 год — возврат 2012 год — 83 гол. Возврат 2013 год — 37 , всего- **120** голов

2016 год — возврат 2013 год — 39 голов, возврат — 2014 год 80 голов, итого роздано — **120** головы, 2017 год- возврат 2015 года – роздано **140** голов, 2018 год- роздано **120** голов (11 семей).

ВСЕГО 1057 голов , 59 семьям.

 С/х налог консолидированного бюджета ( 2014-1395,5 тыс.руб., 2015- 764,6 тыс.руб., 2016 год- 545,7 тыс.руб., 2017 год- 491,8 тыс.руб. 2018 год- 744,4 тыс.руб.). По расчету от общей суммы доходов бюджета (2017год- 644,5 млн.руб., 2018 год- 749,8 млн.руб.) с/х налог занимает 1 %.

 По мероприятию «отлов и содержание безнадзорных животных» израсходованы финансовые ср-ва в размере 371,0 тыс.руб. Провели отлов 134 голов безнадзорных собак, из них 117 гол. проведена эвтаназия, 17 гол. – стерилизация, кастрация.

Предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных и стабилизация эпизоотической ситуации осуществляется управлением сельского хозяйства по средствам приобретенной спец. машины. За 2018 год сделано 38 рейсов, убраны 233 головы животных.

**4 Подпрограмма**

|  |
| --- |
| Малые села численностью до 100 человек, отдаленные села численностью до 200 человек |
| №п/п | Наименование малых и отдаленных сел  | Наименование сельского поселения | Численность постоянных хозяйств, ед. | Численность постоянного населения, чел. | Результат |
| 1 | Красный Катамор | Сабинский сельсовет | 52 | 89 | Работа проведена 100 % |
| 2 | Усть-Сос | Большемонокский сельсовет | 27 | 82 | Работа проведена 100 % |
| 3 | Богдановка | Бондаревский сельсовет | 42 | 92 | Работа проведена 100 % |
| 4 | Усть-Табат | Бондаревский сельсовет | 5 | 7 | Работа проведена 100 % |
| 5 | Дехановка | Бейский сельсовет | 86 | 88 | Работа проведена 100 % |
| 6 | Малый Монок(отд.село) | Большемонокский сельсовет | 62 | 198 | Работа проведена 100 % |
| Малые села численностью до 200 человек, не относящиеся к отдаленным селам |
| 1 | Верх-Киндирла | Бондаревский сельсовет | 60 | 192 | Работа проведена 100 % |
| 2 | Уты | Куйбышевский сельсовет | 81 | 154 | Работа проведена 100 % |
| 3 | Дмитриевка | Новоенисейский сельсовет | 64 | 170 | Работа проведена 100 % |
| 4 | Красный Ключ | Большемонокский сельсовет | 100 | 190 | Работа проведена 100 % |
| 5 | Маткечик | Бондаревский сельсовет | 87 | 200 | Работа проведена 100 % |
| 6 | Шалгинов | Куйбышевский сельсовет | 100 | 194 | Работа проведена 100 % |
| 7 | Усть–Киндерла | Табатский сельсовет | 90 | 194 | Работа проведена 100 % |
| 8 | Чаптыков | Куйбышевский сельсовет | 81 | 190 | Работа проведена 100 % |

**5 подпрограмма**

Проведены благоустроительные работы на 9 территориях многоквартирных домов в с,Бея. Подготовлена площадка для зоны отдыха (выложена брусчатка) в парке Победы в с.Бея.