ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «**Социальная поддержка граждан Бейского района**

 **на 2014-2019 годы**»

за отчетный **2018** финансовый год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) | Единицаизмерения | Значение показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) |
| Утвержде-но в программе  | достигнуто |  оценка в  баллах  |
| Программа «**Социальная поддержка граждан Бейского района** **на 2014-2019 годы**» |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+10* |
| **1 подпрограмма «Старшее поколение на 2014-2019 гг.»** |
| привлечение к участию в вокальных и хоровых коллективах граждан пожилого возраста | Чел. | 10 | 10 | +1 |
| охват граждан пожилого возраста спортивными мероприятиями | Чел. | 30 | 28 | -1 |
| доля единовременных социальных выплат почетным гражданам | % | 100 | 100 | +1 |
| ежемесячная доплата к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Чел. | 38 | 38 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+2* |
| **2 подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2014-2019 гг.»** |
| количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности | Чел. | 1235 | 4100 | +1 |
| количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавших положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах | Чел. | 75 | 129 | +1 |
| количество молодых людей, участвующих в реализации проектов | Чел. | 57 | 0 | -1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+1* |
| **3 подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и****детства на 2014-2019 гг.»** |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе | % | 100 | 98 | -1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *-1* |
| **4 подпрограмма «Дети-сироты на 2014-2019 гг.»** |
| количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам социального найма, у которых наступило право на получение жилья | Чел. | 12 | 6 | -1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *-1* |
| **5 подпрограмма «Организация отдыха детей на 2014-2019 гг.»** |
| количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств, всех уровней бюджета | Чел. | 1785 | 2138 | +1 |
| в том числе детей, нуждающихся в особой заботе | Чел. | 1085 | 1776 | +1 |
| сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях | Ед. | 21 | 21 | +1 |
| занятость детей работающих в трудовых отрядах в летний период | Чел. | 50 | 50 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+4* |
| **6 подпрограмма «Дети-инвалиды на 2014-2019 гг.»** |
| количество детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре и спорту | Чел. | 0 | 121 | +1 |
| количество детей инвалидов, охваченных различными формами отдыха и занятости | Чел. | 0 | 58 | +1 |
| создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+2* |
| ***7 подпрограмма «*«Развитие мер социальной поддержки****отдельных категорий граждан на 2017-2019 гг.»** |
| доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа обратившихся в рамках действующего законодательства | % | 100 | 100 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  | Х | Х | Х | +1 |
|  Оценка эффективности муниципальной программы по  итоговой сводной оценке  |  Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно)  |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата Печать

01.03.2019г.

Пояснительная записка

**1 подпрограмма**

По данным совета ветеранов.

В 9 сельских поселений 11 первичных организаций. Ежегодно ряды ветеранов пополняются новыми гражданами. В 2018 году ветераны участвовали в различных культурных и спортивных мероприятиях (автопробег, «день -инвалидов», «день –матери», 9 мая и т.д.).

**2 подпрограмма**

 По данным главного специалиста по туризму УКМСиТ.

1.Количество молодежи, принявшей участие в проводимых мероприятиях всего 4100 чел.

2.

Республиканский конкурс творческой молодежи «Весна в Хакасии»

Республиканский конкурс молодежных субкультур «Магистраль»

Республиканский конкурс «Голоса Хакасии»

Районный фестиваль творческой молодежи «Звездное лето»

Районный Фестиваль танца «Танец – жизнь!»

3. Два написанных проекта (участвовали 129 чел.)

Не прошли отбор: «Word» и «Остаться в живых в Бейской тайге».

**3 подпрограмма**

Выявлено за 2018 год всего 45 ребенок. Детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе 98%. В детский дом направлен 1 ребенок..

**4 подпрограмма**

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам социального найма, у которых наступило право на получение жилья на 01.01.2019 года-121 чел., всего состоящих на учете 156 чел.).

Обеспечены жильем в 2018 году 6 чел. из запланированных 12чел. Причина невыполнения плана заключается в том, что неоднократно объявлялись аукционы, но заявителей было только 6 чел.

**5 подпрограмма**

Мероприятие количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств, всех уровней бюджета всего 2138 чел. (в трудной жизненной ситуации 1776 чел.), охвачены отдыхом на школьных площадках, в загородных лагерях, в социозащитных учреждениях, санаторно-курортное лечение.

**6 подпрограмма**

Количество детей с ОВЗ приобщившихся к культуре и спорту за 2018 год –

121 чел. ( учащиеся корекц. школы).

Количество детей инвалидов охваченных отдыхом– 58 чел. (По данным

соц.защиты).

**7 подпрограмма**

Доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами социальной

поддержки, от числа обратившихся в рамках действующего законодательства 100% (в 2018 году обратившихся было 67 человек).