ИНФОРМАЦИЯ

**об оценке эффективности реализации муниципальной**

**программы «Экономическое развитие**

**и повышение инвестиционной привлекательности**

**муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы»**

за отчетный **2018** финансовый год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) | Единицаизмерения | Значение показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) |
| Утвержде-но в программе  | достигнуто |  оценка в  баллах  |
| Программа **«Экономическое развитие****и повышение инвестиционной привлекательности****муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы»** |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+5* |
| **Подпрограмма «Сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства в Бейском районе на период 2014-2019 гг.»** |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Чел. | 7 | 43 | +1 |
|  Рост числа услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства  | Ед. | 80 | 102 | +1 |
| Рост числа индивидуальных предпринимателей и работников малых и средних предприятий, прошедших обучение  | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение количества общественных семинаров, совещаний, круглых столов с субъектами малого и среднего предпринимательства  | Ед. | 2 | 6 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+3* |
| **«Развитие торговли в Бейском районе Республики Хакасия на 2014−2019 гг.»** |
| Проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения Республики Хакасия площадью торговых объектов |  | проводится | +1 |
| Проведение мониторинга цен на товары, |  | проводится | +1 |
| Ведение торгового реестра Бейского района Республики Хакасия, опубликование в сети Интернет сводных сведений из торгового реестра и другой информации о торговой отрасли |  | ведется | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+3* |
| **«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном**  **образовании Бейский район на 2014 -2019 гг.»**  |
|  снижение производственного травматизма, профессиональнойзаболеваемости, улучшение состояния условий и охраны труда в организациях района | % | 8 | 0 | -1 |
| Количество рабочих мест прошедших специальную оценку условий труда по бюджетным учреждениям, учредителями которых является администрация Бейского района | Ед. | 390 | 738 | +1 |
| Оказание методической и консультационной помощи специалистам по охране труда организаций и физ. лицам | Ед. | 20 | 73 | +1 |
| Подготовка и проведение районных праздников труда | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+1* |
| **«Развитие трудовых ресурсов Бейского района на 2014-2019 гг.»** |
| увеличение доли занятого экономически активного населения | % | 54 | 53,7 | -1 |
| снижение уровня общей безработицы | % | 20,2 | 19,3 | +1 |
| численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда | Чел. | 580 | 516 | -1 |
| доля выпускников учреждений среднего профессионального образования, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | % | 44 | 0 | -1 |
| доля выпускников учреждений высшего профессионального образования, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | % | 50 | 0 | -1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *-3* |
| **«Профессиональное развитие  муниципальной  службы муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.»**  |
| доля муниципальных служащих, выборных должностных лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации | % | 5 | 11 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+1* |
|  Оценка эффективности муниципальной программы по  итоговой сводной оценке  |  Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно)  |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата печать

21.02.2019г.

Примечание:

1. Показатель: рост числа индивидуальных предпринимателей (оформили предпринимательскую деятельность в 2018 году 43 человек. Согласно статистическим данным показатель не снизился.
2. Доля занятого экономически активного населения увеличилась, и достигла плановых значений (данные согласно мониторинга центра занятости о занятости и безработицы (в 2015г.-9300 чел, в 2016г. -10000 чел. 2017 г.- 12043 чел., 2018г.- 11045 чел.) Расчет в процентах сделан по данным центра занятости, собранного по с/с, так на 01.01.2019г. население составило 21667 чел.
3. Снижение уровня общей безработицы (данные согласно мониторинга центра занятости о занятости и безработицы).
4. Показатель- снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение состояния условий и охраны труда в организациях района ( 2013 год -1 случай со смертельным исходом, 2014 год- 2 пострадавших и 1 проф.заболевание, 2015 год-2 пострадавших , в 2016 году -0, 2017 год- 1 пострадавший, 2018г- 2 пострадавших).
5. Количество рабочих мест прошедших специальную оценку условий труда по бюджетным учреждениям, учредителями которых является администрация Бейского района: 2017 год- 61 мест., 2018г- 738 мест.
6. Показатель -доля выпускников учреждений среднего профессионального образования, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (2013 год- 2 чел., 2014 год-0 чел. 2015 год -16 чел., 2016 год-20 чел., 2017 год-0 чел., 2018- 0).
7. Показатель -доля выпускников учреждений высшего профессионального образования, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (2013 год- 0 чел., 2014 год-3 чел. 2015 год-2 чел., 2016 год-1 чел., 2017 год- 0 чел., 2018 год- 0).
8. Доля муниципальных служащих, выборных должностных лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (2015 год служащих: выборных- 12 чел, муниципальных – 74 чел.), 2016 год служащих: выборных- 12 чел, муниципальных – 74 чел., прошло обучение 21 чел., 2017 год- служащих: выборных- 12 чел, муниципальных – 69 чел., прошло обучение 16 чел., 2018 год- 14 чел. из них муницип. 11 чел..