ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «**Культура Бейского района на 2014-2019 годы**»

за отчетный **2019** финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утверждено в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| Программа «**Культура Бейского района на 2014-2019 годы**» | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+10* |
| -подпрограмма **«Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка**  **народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014-2019 гг**.» | | | | |
| Удовлетворенность жителей Бейского района качеством предоставления услуг в сфере культуры, по отношению к 2013 году | % | До 63 | 65 | +1 |
| Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения | Шт. | На 35 | 36 | +1 |
| Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях | Шт. | До 125 | 3001 | +1 |
| Увеличение численности участников в культурно-массовых мероприятиях по отношению к 2013 году | Чел. | 19341 | 209708 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+4* |
| -подпрограмма «**Популяризация культурного наследия, развитие**  **туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014-2019 гг.»** | | | | |
| Увеличение количества посетителей музеев по отношению к 2013 году | Чел. | На 650 | 5260 | +1 |
| Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями по отношению к 2013 году | Шт. | На 110 | 965 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+2* |
| -подпрограмма **«Развитие и модернизация библиотечного**  **дела в Бейском районе на 2014-2019 гг.»** | | | | |
| Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом | % | 101 | 86,2 | -1 |
| Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек населения | Шт. | 270 | 1,2 | -1 |
| Увеличение количества пользователей районных библиотек | Чел. | До 11280 | 11288 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-1* |
| -подпрограмма «**Сохранение и развитие культурного**  **наследия, как основы развития села на 2014-2019 гг.»** | | | | |
| Доля учреждений культуры Бейского района, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Бейский район по отношению к 2013 году | % | 80 | 80 | +1 |
| Удовлетворенность жителей Бейского района качеством предоставления услуг в сфере культуры по отношению к 2013 году | % | 65 | 65 | +1 |
| Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения | Шт. | На35 | 588 | +1 |
| Увеличение численности участников в культурно-массовых мероприятиях по отношению к 2013 году | Чел. | 19341 | 23456 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* |  | *+4* |
| -подпрограмма «**Информатизация библиотек МУК Бейская межпоселенческая районная библиотека на 2014-2019 гг.»** | | | | |
| Оцифровка краеведческих изданий от общего объема фонда | % | 60 | 0,6 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-1* |
| -подпрограмма **«Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг.»** | | | | |
| увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших Бейский район | Чел. | На 3200 | 548 | +1 |
| Увеличение дохода путем платных туристических услуг | Руб. | На 15000 | 108000 | -1 |
| Количество рабочих мест, занятых в сфере туризма | Чел. | На 2 чел | 0 | 0 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* |  | *0* |
| -подпрограмма **«Развитие физической культуры и спорта на**  **территории Бейского района 2014-2019 гг.»** | | | | |
| Увеличение численности граждан занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе | % | На 38,1 | 38,4 | +1 |
| Увеличение удельного веса населения с ограниченными возможностями здоровья¸ занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 18,4 | 18,4 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *+2* |
| -подпрограмма **«Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»** | | | | |
| Перевод в электронную форму архивных фондов | % | 0 | 0 | 0 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *0* |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

Начальник УКМСиТ М.А. Машукова

Дата 27.02.2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«**Развитие клубного дела Бейского района на 2014-2019 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Значение показателей  результативности учреждений культуры Бейского района  (целевых индикаторов) | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017\* | 2018 | 2019 | |
| Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях |  | **4009** | **3884** | **3197** | **2925** | **3137** | **3001** | |
| в том числе:  РДК  РДМЦ | **270** | **280** | **285** | **290** | **295** | **300** | **305** | |
| Увеличение численности участников в культурно-массовых мероприятиях по отношению к 2013 году |  | **156890** | **199740** | **201947** | **183707** | **207017** | **209708** | |
| в том числе:  РДК  РДМЦ | **59919** | **63419** | **69913** | **72110** | **74533** | **77190** | **79260** | |
| Увеличение участников клубных формирований |  | **262/3187** | **262/3220** | **247/3075** | **247/3143** | **228/2846** | **224/3360** | |
| в том числе:  РДК  РДМЦ |  | **36/528** |  |  |  | **31/486** | **31/586** | |
|  | **3/30** |  |  |  | **49/659** | **49/750** | |

2017\*- Объединение МБУК "Сабинская КС" и МБУК "РДМЦ".

2013\*г. показатели по Бейскому району по численности участников, кол-во мероприятий составило **153650:**

**в том числе МБУК "РДМЦ"**

**МБУК "Бейский РДК" - 59919/270**

«**Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014-2019 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Значение показателей  результативности учреждений культуры Бейского района  (целевых индикаторов) | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017\* | 2018 | 2019 | |
| Увеличение количества посетителей музеев по отношению к 2013 году | **8300** | **7605**  **На200** | **7765**  **На 300** | **8618**  **На 400** | **8985**  **На 500** | **9582**  **На 600** | **5260**  **На 650** | |
| Увеличение колличества экскурсий, проводимых музеями по отношению к 2013 г | **458** | **1148**  **На 5** | **1324**  **На 10** | **1378**  **На 50** | **1245**  **На 100** | **1162**  **На 105** | **965**  **На 110** | |

«**Розвитие библиотечного дела в Бейском районе на 2014-2019 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Значение показателей  результативности учреждений культуры Бейского района  (целевых индикаторов) | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017\* | 2018 | 2019 |
| Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом | **108441** | **108778**  **На 0,3%** | **82080**  **На 0,5%** | **81800**  **На 0%** | **994894**  **На 1%** | **91904**  **на 1%** | **93404**  **На 1%** |
| Увеличение количества новых поситуплений книг и журналов на 1000 человек населения | **330** | **52**  **До 250** | **2**  **До 252** | **3**  **До 255** | **168**  **До 260** | **50**  **До 265** | **1,2**  **До 270** |
| Увеличение количества пользователей районных библиотек |  | **13921**  **До 13900** | **13923**  **До 13921** | **11271**  **До 11271** | **11275**  **До 11271** | **10795**  **До 11275** | **11288**  **До 11280** |

«**Информатизация библиотек МУК Бейская межпоселенческая районная библиотека на 2014-2019 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Значение показателей  результативности учреждений культуры Бейского района  (целевых индикаторов) | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017\* | 2018 | 2019 | |
| Оцифровка краеведческих изданий от общего объема фонда |  | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **60%** | **0,6%** | |

«**Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Значение показателей  результативности учреждений культуры Бейского района  (целевых индикаторов) | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017\* | 2018 | 2019 |
| Увеличение количества туристов,экскурсантов, посетивших Бейский район | **3200** | **7605**  **На 100** | **7765**  **На 130** | **8618**  **На 150** | **8985**  **На 200** | **9582**  **На 250** | **9882**  **На 300** |
| Увеличение дохода путем платных туристических услуг | **98110** | **95450**  **На 5000** | **108690**  **На 8000** | **145067**  **На 10000** | **103400**  **На 12000** | **127800**  **На 14000** | **108000**  **На 15000** |
| Количество рвбочих мест, занятых в сфере туризма |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |

«**Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014-2019 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Значение показателей  результативности учреждений культуры Бейского района  (целевых индикаторов) | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Увеличение численности граждан занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта | **2829** | **4100** | **4893** | **5121** | **6304** | **6870** | **9961** | |
| Увеличение удельного веса населения с ограниченными возможностями здоровья,занимающимися физической культурой и спортом, в оющей численности данной категории населения | **27,4%**  **Инв**  **10,0%** | **29,0%**  **Инв**  **12,8%** | **30,1%**  **Инв**  **13,9%** | **34,2%**  **Инв**  **15,0%** | **35,3%**  **Инв**  **16,2%** | **36,9%**  **Инв**  **17,3%** | **38,4%**  **инв**  **18,4%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, источник   финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 |
| Всего по программе | 172093,0 | 30651,18 | 17892,41 | 18190,252 | 23909,62 | | 40618,81 | | 40830,72 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014-2019 гг.»  Исполнитель: МБУК Бейский РДК, МБУК РДМЦ | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | 76318,2 | 13673,45 | 6904,64 | 6786,6 | 11428,2 | 17664,85 | | 19860,47 | |
| В том числе |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них | **67482,71** | **12867,75** | **6804,64** | **6786,6** | **10791,85** | **17134,57** | | **13097,3** | |
| Республиканский бюджет | 16567,65 | 5111,7 | 0 | 0 | 0 | 11455,95 | | 0 | |
| Местный бюджет | 50915,06 | 7756,05 | 6804,64 | 6786,6 | 10791,85 | 5678,62 | | 13097,3 | |
| 2.Субсидия на иные цели | **3985,91** | **805,7** |  |  | **536,35** | **380,28** | | **2263,58** | |
| Местный бюджет | 3985,91 | 805,7 |  |  | 536,35 | 380,28 | | 2263,58 | |
| 3.Строительство ремонта СДК Буденовка | **4396,59** |  |  |  |  |  | | **4396,59** | |
| Республиканский бюджет | 4396,59 |  |  |  |  |  | | 4396,59 | |
| 4.Выплаты денежного поощрения,призы лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам | **453,0** |  | **100,0** |  | **100,0** | **150,0** | | **103,0** | |
| Федеральный бюджет | 250,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 50,0 | | 0 | |
| Местный бюджет | 203,0 |  |  |  |  | 100,0 | | 103,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014-2019гг.»  Исполнитель: МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос» | | | | | | | |
|  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего по подпрограмме | 5802,23 | 938,03 | 700,03 | 677,80 | 1139,83 | 940,95 | 1405,59 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в т.ч.: | **5638,23** | **938,03** | **700,03** | **657,80** | **1095,83** | **940,95** | **1305,59** |
| 1.1 Проведение традиционного праздника «Кун Пазы – День Большого Солнца» | 80,0 |  |  | 20,0 | 27,0 | 33,0 |  |
| Республиканский бюджет | 668,96 | 206,2 |  |  |  | 462,76 |  |
| Местный бюджет | 4969,27 | 731,83 | 700,03 | 657,80 | 1095,83 | 478,19 | 1305,59 |
| 2.На иные цели, в т.ч. | **164,0** |  |  | **20,0** | **44,0** |  | **100,0** |
| 2.1. Приобретение пластиковой мебели для проведения мероприятий) | 44,0 |  |  |  | 44,0 |  |  |
| 2.2 Государственная поддержка лучших сельский учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Местный бюджет | 64,0 |  |  | 20,0 | 44,0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014-2019 гг.»  МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | |
| Всего по подпрограмме | 67973,56 | | 12628,05 | | 10029,74 | | 10301,40 | | | 9117,8 | | 13867,0 | | | 12029,57 | |
| В том числе |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания и иные цели на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | **66817,67** | | **12582,14** | | **9962,36** | | **10230,40** | | | **9106,8** | | **12955,40** | | | **11980,57** | |
| Республиканский бюджет | 13165,41 | | 2250,8 | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| Местный бюджет | 53652,26 | | 10331,34 | | 9962,36 | | 10230,4 | | | 9106,8 | | 2040,79 | | | 11980,57 | |
| 2. На другие цели, в т.ч. | | **1105,89** | | **45,91** | | **67,38** | **21,0** | | | | **11,0** | **911,60** | | | | **49,0** |
| 2.1 Подключение общедоступных библиотек к сети интернет  из них | | 159,29 | | 45,91 | | 55,38 | 9,0 | | | |  |  | | | | 49,0 |
| Федеральный бюджет | | 154,88 | | 45,91 | | 55,38 | 9,0 | | | |  |  | | | | 44,59 |
| Местный бюджет | | 4,41 | |  | |  |  | | | |  |  | | | | 4,41 |
| 2.2 Поддержка отрасли культуры,  Комплектование книжных фондов библиотек, из них | | 49,65 | |  | | 12,0 | 12,0 | | | | 11,0 | 14,65 | | | | 0 |
| Федеральный бюджет | | 48,2 | |  | | 12,0 | 12,0 | | | | 11,0 | 13,2 | | | |  |
| Республиканский бюджет | | 1,3 | |  | |  |  | | | |  | 1,3 | | | |  |
| Местный бюджет | | 0,15 | |  | |  |  | | | |  | 0,15 | | | | 0 |
| 2.3. Приобретение огнетушителей | | 18,0 | |  | |  |  | | | |  | 18,0 | | | |  |
| Местный бюджет | | 18,0 | |  | |  |  | | | |  | 18,0 | | | |  |
| 2.4. Модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, из них:  - ремонт ЦБ;  - Буденовская СБ Филиал №3;  - Ремонт кровли в детской библиотеке,  -Ремонт крыльца,  строительство пандуса центральная библиотека;  в том числе: | | 1169,45  510,39  68,56  300,0  290,5 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 878,95  510,39  68,56  300,0 | | | | 290,5  290,5 |
| Местный бюджет | | 1169,45 | |  | |  |  | | | |  | 878,95 | | | | 290,5 |
| 3. Выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам | **50,0** | |  | |  | | **50,0** | |  | | |  | | |  | |
| Федеральный бюджет | 50,0 | |  | |  | | 50,0 | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014-2019 гг.»  Исполнитель: МБУК РДМЦ, УКМСиТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | 2014 | | 2015 | | | 2016 | 2017 | | | | 2018 | 2019 | | |
| Всего по подпрограмме | | 7618,46 | 2793,39 | | 144,8 | | | 344,452 | 2133,51 | | | | 995,59 | 1206,72 | | |
| В том числе | |  |  | |  | | |  |  | | | |  |  | | |
| 1. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии и архивного дела для учреждений культуры, в т.ч.: | | **2233,0** | **788,39** | | **104,8** | | | **46,9** | **142,61** | | | | **258,40** | **891,9** | | |
| Проведение конкурса «Человек года 2017-2018» | | 35,0 |  | |  | | |  | 15,0 | | | | 20,0 |  | | |
| Республиканский бюджет | | 500,0 | 500,0 | |  | | |  |  | | | |  |  | | |
| Местный бюджет | | 1733 | 288,39 | | 104,8 | | | 46,9 | 142,61 | | | | 258,40 | 891,9 | | |
| 2. Приобретение автотранспорта  из них | | **1805,0** | **1805,0** | |  | | |  |  | | | |  |  | | |
| Федеральный бюджет | | 1490,0 | 1490,0 | |  | | |  |  | | | |  |  | | |
| Республиканский бюджет | | 305,0 | 305,0 | |  | | |  |  | | | |  |  | | |
| Местный бюджет | | 10,0 | 10,0 | |  | | |  |  | | | |  |  | | |
| 3. Поддержка лучших работников культуры и учреждений культуры | | **200,0** | **200,0** | |  | | |  |  | | | |  |  | | |
| Федеральный бюджет | | 200,0 | 200,0 | |  | | |  |  | | | |  |  | | |
| 4. Проведение новогодних мероприятий | | **40,0** |  | | **40,0** | | |  |  | | | |  |  | | |
| Местный бюджет | | 40,0 |  | | 40,0 | | |  |  | | | |  |  | | |
| 5. Укрепление материально технической базы учреждений культуры, из них:  - МБУК «Бейский РДК»;  - МБУК «РДМЦ»;  - МБУК «Куйбышевская КС» | | **3340,46** |  | |  | | | **297,552** | **1990,9** | | | | **737,19**  529,89  207,30 | **314,82** | | |
| Федеральный бюджет | | 2899,43 |  | |  | | | 184,14 | 1770,66 | | | | 661,07 | 283,56 | | |
| Республиканский бюджет | | 353,57 |  | |  | | | 63,412 | 196,74 | | | | 65,38 | 28,04 | | |
| Местный бюджет | | 87,46 |  | |  | | | 50,0 | 23,5 | | | | 10,74 | 3,22 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Информатизация библиотек МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» на 2014-2019 гг.»  Исполнитель: МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» | | | | | | | |
|  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего по подпрограмме | 227,3 | 227,3 |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по развитию и удовлетворению информационно-образовательных потребностей населения  из них: | **227,3** | **227,3** |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 90,3 | 90,3 |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг.»  Исполнитель: УКМСиТ | | | | | | | |
|  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего по подпрограмме, в.т.ч. | **65,0** | **24,0** |  |  | **6,0** | **15,0** | **20,0** |
| Проведение юбилея туристического клуба «Прометей» | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |
| На проведение туристических мероприятий «Бейский ориентир» | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| Местный бюджет | 65,0 | 24,0 |  |  | 6,0 | 15,0 | 20,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014-2019 гг.»  Исполнитель: УКМСиТ, МБУ «Бейская СШ» | | | | | | | |
|  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего по подпрограмме | 14088,25 | 366,96 | 113,2 | 80,0 | 84,28 | 7135,43 | 6308,38 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский Бюджет | 4708,38 |  |  |  |  | 4708,38 |  |
| Местный бюджет из них: | 9379,87 | 366,96 | 113,2 | 80,0 | 84,28 | 2427,05 | 6308,38 |
| 1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания и иные цели на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | **12983,6** |  |  |  |  | **6948,68** | **6034,92** |
| 2.Другие мероприятия | **1104,65** | **366,96** | **113,2** | **80,0** | **84,28** | **186,75** | **273,46** |
| 2.1.Мероприятия  на проведение спартакиады ко дню физкультурника | 86,26 | 48,0 |  | 13,26 |  | 25,0 |  |
| 2.2Мероприятия по проведению турнира по греко-римской борьбе | 135,66 | 34,96 | 20,7 | 30,0 | 0 | 50,0 |  |
| 2.3.Приобретение спортивной формы к спартакиаде | 284,0 | 284,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Приобретение спортивного инвентаря  - для городошного спорта  -для сдачи ГТО | 3,0  80,0 |  |  |  |  | 3,0 | 80,0 |
| 2.5. Сертификат сборной по мини-футболу с. Бея за победу в фестивали дворового футбола в с. Сабинка | 20,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.6.Спортивные мероприятия | 495,77 |  | 92,5 | 36,74 | 74,28 | 98,75 | 193,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»  Исполнитель: Администрация Бейского района | | | | | | | |  |
|  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Всего по подпрограмме | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| На иные цели | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |