ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 годы**»

за отчетный **2019** финансовый год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | | | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | | | |
| Утвержде-но в  программе | | достигнуто | оценка в  баллах | |
| **Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 годы»** | | | | | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | | *Х* | | *Х* | *+4* | |
| **1 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»** | | | | | | | | |
| Снижение уровня аварийности на автомобильном транспорте | % | | | 1 | | 0 | -1 | |
| Уменьшение количества лиц пострадавших в ДТП | % | | | 2 | | 0 | -1 | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | | *Х* | | *Х* | *-2* | |
| **2 Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму**  **на территории муниципального образования Бейский район**  **на 2014 – 2019 гг.»** | | | | | | | | |
| Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности  объектов социально-жилищно-культурной сферы, энергетики, тепло-водоснабжения; взрыво- и пожароопасных объектов, а также объектов транспортной инфраструктуры | Количество насел. пунктов | | | 14 | | 14 | +1 | |
| Регулярное проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты, заседаний комиссий | Ед. | | | 0 | | 4 комиссии 1 учение | +1 | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | | *Х* | | *Х* | *+2* | |
| **3 Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2019 гг.»** | | | | | | | | |
| Увеличение числа случаев выявления злоупотреблений наркотическими средствами и незаконного оборота  наркотических средств | % | | | 1 | | 0 | -1 | |
| Снижения очагов произрастания дикорастущих растений (конопля, мак и т.д.) | % | | | 9 | | 11 | +1 | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | | *Х* | | *Х* | *0* | |
| **4 Подпрограмма «Предупреждение безнадзорности и правонарушений**  **несовершеннолетних в Бейском районе на 2014-2019 гг.»** | | | | | | | | |
| Снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов детей и подростков | % | | | 12 | | 9 | -1 | |
| Освещение работы Комиссии по делам  несовершеннолетних  и защите их прав в средствах массовой информации (районная газета, телевидение) | Ед. | | | 0 | | 3 | +1 | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | | *Х* | | *Х* | *0* | |
| **5 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности**  **и общественного порядка на территории муниципального образования**  **Бейский район на 2014-2019 гг.»** | | | | | | | | |
| Уменьшения общего числа совершаемых преступлений, снижения темпов прироста и доли тяжких преступлений, снижения уровня «бытовой» и рецидивной преступности | % | | | 12 | | 4 | -1 | |
| Участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, ДНД, внештатных сотрудников полиции | Чел. | | | Не менее 70 | | 83 | +1 | |
| Проведение мероприятия по оказанию содействия родителям детей и подростков группы риска, состоящих на внутришкольном учете и учете ГДН в организации их досуговой занятости |  | | | Из 34 детей состоящих на учете, для 29 организован досуг | | | +1 | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | | *Х* | | *Х* | *+1* | |
| **6 Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в**  **муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»** | | | | | | | | |
| Общее количество созданных общественных спасательных постов | Ед. | | | 3 | | 3 | +1 | |
| Общее количеств оборудованных пляжей | Ед. | | | 0 | | 1 | +1 | |
| увеличение количества материалов в средствах массовой информации по предупреждению несчастных случаев на воде | % | | | 3 | | 0 | -1 | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | | *Х* | | *Х* | *+1* | |
| **7 Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы администрации Бейского района на 2016-2019 гг.»** | | | | | | | | |
| Сокращения времени прохождения информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях | | Мин. | 7 | | 7 | | | +1 |
| количество проведенных тренировок по реагированию на чрезвычайные ситуации | | Ед. | 30 | | 31 | | | +1 |
| количество проведенных проверок электронных паспортов безопасности территории Бейского района | | Ед. | 15 | | 29 | | | +1 |
| количество человек, прошедших подготовку в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Республики Хакасия "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" | | Чел. | 30 | | 14 | | | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | | *Х* | *Х* | | *Х* | | *+2* | |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | | | | |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата печать

02.03.2020г.

Пояснительная записка

**1 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г. | 2017г. | 2018г | 2019 |
| Количество аварий на автомобильном транспорте (количество) | 173 | 175 | 139 | 118 | 82 | 62 | 102 |
| Количества лиц пострадавших и погибших в ДТП (количество) | 49 | 39 | 39 | 29 | 36 | 23 | 31 |

**2 подпрограмма**

Проводятся ежегодные проверки в 14 населенных пунктов (проверены водонапорные башни).

**3 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Число выявленных случаев незаконного оборота наркотиков (количество) | 19 | 41 | 33 | 32 | 29 | 15 |
| Выявлено очагов произрастания конопли и др. |  | 35 | 40 | 38 | 35 | 31 |

**4 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов детей и подростков (количество), ед. | 23 | 13 | 8 | 11 | 12 | 11 |
| Количество проведенных комиссий |  | 28 | 22 | 24 | 24 | 24 |

**5 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г |
| Число совершаемых преступлений, снижения темпов прироста и доли тяжких преступлений, снижения уровня «бытовой» и рецидивной преступности (количество), из них:  - тяжких преступлений, %  - рецидивной преступности (ранее судимыми), % | 667 | 527  33  1,8 | 372 | 370  56  21 (6%)  71 (19,2%) | 342  48 (14,3%)  79  (23,1%) | 328  42  (12,5%)  69  (12,7%) |
| Проведение кинолекториев по профилактике правонарушений среди детей и подростков (количество) |  | 2- отдел полиции  16- управлением образования | 8 | 8 | 10 | 54 |
| Количество участников (общественники) в работе правоохранительной направленности, ДНД, внештатных сотрудников полиции |  | ДНД -8 чел.  Внештатники- 45 чел.  Два казачества- 43 чел.  Количество граждан 96 чел, а количество общественных формирований 12 ед. | 112 -внештатников  10 казаков | 90- внештатников  9 казаков | 83- внештатников  10 казаков | 83- внештатников |

**6 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Общее количество созданных общественных спасательных постов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| увеличение количества материалов в средствах массовой информации по предупреждению несчастных случаев на воде |  |  | 15 | 4 ед. в газете, размещено на сайте Бейского района, в течении всего купального сезона показывали ролики и шла бегущая строка | 5 ед. в газете, размещено на сайте Бейского района, в течении всего купального сезона показывали ролики и шла бегущая строка | 4 ед. в газете, размещено на сайте Бейского района, в течении всего купального сезона показывали ролики и шла бегущая строка |

Посты созданы на 3 озерах (Утиное, Красное, Кирбинское).

7 подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы администрации Бейского района на 2016-2019 гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Сокращения времени прохождения информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях | 10 | 9 | 8 | 7 |
| количество проведенных тренировок по реагированию на чрезвычайные ситуации | 52 | 33 | 28 | 31 |
| количество проведенных проверок электронных паспортов безопасности территории Бейского района | 12 | 28 | 28 | 29 |
| количество человек, прошедших подготовку в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Республики Хакасия "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" | 28 | 29 | 24 | 14 |

Финансовые затраты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, источник   финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | |
|  | всего | | в том числе по годам | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | | 169,99 | \* | \* | 30 | 100 | 19,99 | | 20 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.» | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | | 55,11 | \* | \* | \* | 15,19 | 20 | 19,92 | |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2019 гг.» | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | | 100,98 | \* | \* | 30 | 30,98 | 20 | 20 | |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Бейском районе на 2014-2019 гг.» | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | | 13,15 | \* | \* | 1,6 | 1,65 | 0 | 9,9 | |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка на территории муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.» | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | | 106,21 | \* | \* | \* | 50 | 0 | 56,21 | |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Создание общественных спасательных постов в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | | 676,47 | 84,3 | 70 | 116,9 | 137,14 | 141,88 | 126,25 | |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы администрации Бейского района на 2016-2019 гг.» | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | | 11533,59 | 0 | 0 | 1150,3 | 2622,84 | 4115,42 | 3645,03 | |
| ИТОГО по программе | | 12655,5 | 84,3 | 70 | 1328,8 | 2957,8 | 4317,29 | 3897,3 | |  |