ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы **«Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы»**

за отчетный **2019** финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утвержде-но в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| программы **«Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы»** | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *\** | *\** | *-2* |
| **Подпрограмма «Развитие системы обращения**  **с отходами на территории муниципального образования**  **Бейский район на 2014-2019 гг.»** | | | | |
| Ввод в эксплуатацию 1 полигона ТБО | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| расчистка мест временного складирования и несанкционированного размещения отходов | Ед. | 100 | 100 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+1* |
| **Подпрограмма «Разработка документов территориального**  **планирования муниципального образования Бейский район**  **на 2014-2019гг.»** | | | | |
| Корректировка генеральных планов и правил землепользования | Ед. | 3 | 0 | -1 |
| Описание границ населенных пунктов Бейского района | Ед. | 24 | 16 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *0* | *0* | *-2* |
| **Подпрограмма «Свой дом муниципального образования**  **Бейский район на 2014-2019 г.г»** | | | | |
| Строительство инженерной инфраструктуры по обеспечению земельных участков | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *0* |
| **Подпрограмма «Чистая вода на 2014-2019гг.»** | | | | |
| Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям | % | 1 | 0 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-1* |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»** | | | | |
| *Изготовление ПСД на очистные сооружения* | *Ед.* | *1* | *0* | *-1* |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *0* | *0* | *-1* |
| **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного**  **для проживания жилищного фонда на территории**  **Бейского района на 2014-2019гг.** | | | | |
| Переселение семей из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | Кол. | 0 | 0 | 0 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *0* | *0* | *0* |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности**  **в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»** | | | | |
| Снижение расходов учреждений финансируемых из бюджета МО Бейский район на оплату коммунальных услуг | % | 0 | 0 | 0 |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | *%* | 61,7 | 61,6 | *+1* |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+1* |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата печать

02.03.2020г.

Примечание:

1 подпрограмм «Развитие системы обращения с отходами на территории МО Бейский район на 2014-2019 г»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| расчистка мест временного складирования и несанкционированного размещения отходов, % от выявленных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |

2.Подпрограмма «Разработка документов территориального планирования

муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг.»

Подготовлено и размещено в системе закупок техническое задание на корректировку генеральных планов 3 поселений 28.12.2018г.. (Бейский, Новоенисейский, Бондаревский). Договора заключили 07.02.2019 и 11.02.2019г. Оплата прошла в январе 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Планировка придомовой территории, ед. | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Корректировка генеральных планов и правил землепользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Описание границ населенных пунктов Бейского района, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |

3 подпрограмма «Свой дом МО Бейский район на 2014-2019г»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Строительство инженерной инфраструктуры (электролинии) для обеспечения земельных участков под строительство домов, ед. | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |

4. Подпрограмма Чистая вода на 2014-2019 годы»

Химический анализ позволяет оценить качество воды, безопасность и пригодность для использования. Анализ показывает, какие примеси содержатся в количествах, превышающих установленные нормы. По результатам можно выявить наиболее вероятный источник загрязнения и подобрать систему очистки воды. После**подбора фильтров** вода становится пригодной для технического использования и для питья в случае, если она проходит фильтрацию на системах обратного осмоса, УФ – обеззараживание или термическую обработку. Если есть желание использовать в качестве питьевой некипяченую скважинную воду, необходимо провести микробиологический анализ.

Официально пробуренных скважин по району 23 ед., 7 из них не отвечают нормативным требованиям.

По общеобразовательным учреждениям, расположенным на территории района 23 организации с центральным водопроводом и 11 с индивидуальной скважиной. За 2017 год установили фильтр очистки воды в Новотроицкой ООШ., в 2018 году в Новокурской ООШ.

(23+11)=34 путем вычисления получается сокращение доли проб воды не отвечающих по качеству -2,9 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям, % | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2,9 | 0 |

7. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»

Проведена сравнительная оценка по мероприятиям:

**2014-2015 годы**

1. Установка частотных преобразователей позволило сократить потребление электроэнергии в натуральном выражении по котельным в с.Бея на 15%.

(В 2014 году -1036,4 тыс. кВт\ч, в 2015 году- 757,7 тыс.кВт/ч)

2. Установка термороботов по отдельным образовательным учреждениям позволило сократить расходы бюджетных средств на 55%.

(в 2014 году- 3075,5 тыс.руб., в 2015 году – 1385,8 тыс.руб.).

3. Установка термороботов по отдельным учреждениям культуры (СДК) позволило сократить расходы бюджетных средств на 13,5%.

(в 2014 году- 849,3 тыс.руб., в 2015 году – 729,3 тыс.руб.).

4. Строительство и реконструкция объектов коммун. комплекса в с.Бея (теплотрасса, которая позволила закрыть котельную «Исполком»).

Анализ по понесенным затратам будет сделано после окончания отопительного сезона. На сегодняшний день положительная оценка заключается только в улучшении экологической обстановки в центе с.Бея.

**2016 год**

1.Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающая энергосбережение и повышение энергоэффективности. Провели замену светильников по уличному освещению в сельсоветах.

Экономия составила 25%.

2. По сравнению с 2015 годом снизился износ объектов коммунальной инфраструктуры на 0,2 %. Произведена замена водопроводной трубы в с.Табат (180м).

**2018 год**

В 2018 году была закрыта котельная в с.Новоенисейка в связи с большими затратами и неэффективностью расходов.

По сравнению с 2017 годом снизился износ объектов коммунальной инфраструктуры на 0,1 % в связи с проведенным капитальным ремонтом 1 км. водопроводных сетей в с.Новоенисейка.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Снижение расходов учреждений финансируемых из бюджета МО Бейский район на оплату, коммунальных услуг, % | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 61,8 | 61,8 | 61,7 | 61,7 |

Финансовые затраты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель  мероприятий | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Развитие системы обращения с отходами на территории муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы»  (Решение проблем с утилизацией отходов) | Администрация Бейского района (отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 11665,04 | 5786,43 | 550 | 849,4 | 1000 | 2982,81 | | 496,4 |
| -местный бюджет |  | 5623,81 | 1515,31 | 550 | 849,4 | 1000 | 1212,7 | | 496,4 |
| -республиканский бюджет |  | 6041,23 | 4271,12 | 0 | 0 | 0 | 1770,11 | | 0 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Разработка документов территориального планирования муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг.»  (Устойчивое развитие экономического и  социального формирования территории) | Администрация Бейского района (отдел ЖКХ, строительства, экономич. отдел) | 987,8 | 0 | 0 | 0 | 424,2 | 404,63 | | 158,97 |
| -местный  бюджет |  | 830,55 | 0 | 0 | 0 | 424,2 | 404,63 | | 1,72 |
| -республиканский бюджет |  | 157,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 157,25 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.»  (Создание условий для достижения ввода малоэтажного индивидуального жилья на территории Бейского района) | Администрация Бейского района (отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 4985,8 | 0 | 3543,5 | 0 | 1157,2 | 285,1 | | 0 |
| -местный бюджет |  | 372,0 | 0 | 68,5 | 0 | 18,4 | 285,1 | | 0 |
| -республиканский бюджет |  | 4613,8 | 0 | 3475 | 0 | 1138,8 | 0 | | 0 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Чистая вода на 2014-2019гг.»  (Обеспечение населения муниципального образования Бейский район питьевой водой) | Администрация Бейского района (отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 384,2 | 92,87 | 200 | 0 | 42,99 | 48,34 | | 0 |
| -местный бюджет |  | 384,2 | 92,87 | 200 | 0 | 42,99 | 48,34 | | 0 |
| -республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019гг.»  (Обеспечение финансовой поддержки модернизации коммунального комплекса) | Администрация Бейского района (отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 1530,9 | 1530,9 | 0 | Подпрограмма утратила силу, в связи с переносом мероприятий в подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергоэфективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» | | | | 0 |
| -местный бюджет |  | 1530,9 | 1530,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| -республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019гг.»  (Обеспечение комфортным, соответствующим нормам  проживания жильем жителей Бейского района) | Администрация Бейского района (отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| -местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| -республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Энергосбережение и повышение энергоэфективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»  (Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Бейском районе) | Администрация Бейского района (отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 50150,88 | 12611,51 | 25032 | 356 | 4181,15 | 7970,22 | | 0 |
| -местный бюджет |  | 697,95 | 477 | 177,6 | 6 | 37,35 | 0 | | 0 |
| -республиканский бюджет |  | 49452,93 | 12134,51 | 24854,4 | 350 | 4143,8 | 7970,22 | | 0 |
| **ИТОГО по программе** |  | **69704,6** | **20021,71** | **29325,5** | **1205,4** | **6805,54** | **11691,09** | | **655,36** |
| -местный бюджет |  | **9439,4** | **3616,08** | **996,1** | **855,4** | **1522,94** | **1950,76** | | **498,12** |
| -республиканский бюджет |  | **60265,2** | **16405,63** | **28329,4** | **350** | **5282,6** | **9740,33** | | **157,24** |  |