ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «**Социальная поддержка граждан Бейского района**

 **на 2014-2019 годы**»

за отчетный **2019** финансовый год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) | Единицаизмерения | Значение показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) |
| Утвержде-но в программе  | достигнуто |  оценка в  баллах  |
| Программа «**Социальная поддержка граждан Бейского района** **на 2014-2019 годы**» |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+11* |
| **1 подпрограмма «Старшее поколение на 2014-2019 гг.»** |
| привлечение к участию в вокальных и хоровых коллективах граждан пожилого возраста | Чел. | 10 | 12 | +1 |
| охват граждан пожилого возраста спортивными мероприятиями | Чел. | 30 | 27 | -1 |
| доля единовременных социальных выплат почетным гражданам | % | 100 | 100 | +1 |
| ежемесячная доплата к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Чел. | 38 | 42 | -1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *0* |
| **2 подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2014-2019 гг.»** |
| количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности | Чел. | 1240 | 5000 | +1 |
| количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавших положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах | Чел. | 85 | 148 | +1 |
| количество молодых людей, участвующих в реализации проектов | Чел. | 60 | 99 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+3* |
| **3 подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и****детства на 2014-2019 гг.»** |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе | % | 100 | 100 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+1* |
| **4 подпрограмма «Дети-сироты на 2014-2019 гг.»** |
| количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам социального найма, у которых наступило право на получение жилья | Чел. | 12 | 14 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+1* |
| **5 подпрограмма «Организация отдыха детей на 2014-2019 гг.»** |
| количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств, всех уровней бюджета | Чел. | 1800 | 1686 | -1 |
| в том числе детей, нуждающихся в особой заботе | Чел. | 1100 | 1312 | +1 |
| сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях | Ед. | 21 | 21 | +1 |
| занятость детей работающих в трудовых отрядах в летний период | Чел. | 50 | 50 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+3* |
| **6 подпрограмма «Дети-инвалиды на 2014-2019 гг.»** |
| количество детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре и спорту | Чел. | 0 | 127 | +1 |
| количество детей инвалидов, охваченных различными формами отдыха и занятости | Чел. | 0 | 41 | +1 |
| создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+2* |
| ***7 подпрограмма «*«Развитие мер социальной поддержки****отдельных категорий граждан на 2017-2019 гг.»** |
| доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа обратившихся в рамках действующего законодательства | % | 100 | 100 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  | Х | Х | Х | +1 |
|  Оценка эффективности муниципальной программы по  итоговой сводной оценке  |  Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно)  |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата Печать

01.03.2020г.

Пояснительная записка

**1 подпрограмма**

По данным совета ветеранов.

В 9 сельских поселений 11 первичных организаций. Ежегодно ряды ветеранов пополняются новыми гражданами. В 2019 году ветераны участвовали в различных культурных и спортивных мероприятиях (автопробег, «день -инвалидов», «день –матери», 9 мая, юбилей района и т.д.).

**2 подпрограмма**

 По данным главного специалиста по туризму УКМСиТ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Количество молодежи, принявшей участие в проводимых мероприятиях всего | 1920 | 1844 | 1818 | 3250 | 4100 | 5000 |
| количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавших положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах | 29 | 34 | 43 | 115 | 129 | 148 |
| количество молодых людей, участвующих в реализации проектов | 170 | 190 | 3 | 555 | 0 | 99 |

**3 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Выявлено детей, оставшихся без попечения родителей |  | 261 |  | 31 чел. | 45чел. | 12 чел. |
| переданных на воспитание в замещающие семьи | 100% | 100% | 100% | 100% | 44 чел.98% | 12 чел.100% |
| Направлено в детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

**4 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Количество детей-сирот состоящих на учете | 146 | 150 | 142 | 143 | 156 | 149 |
| Количество детей сирот обеспеченные жильем | 13 | 12 | 17 | 22 | 6 | 14 |

**5 подпрограмма**

Мероприятие количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств, всех уровней бюджета в 2019 году всего 1686 чел. (в трудной жизненной ситуации 1312 чел.), охвачены отдыхом на школьных площадках, в загородных лагерях, в социозащитных учреждениях, санаторно-курортное лечение. Снижения показателя по сравнению с 2018 годом обусловлено тем, что оздоровительные лагеря дневного пребывания работали только в летний период, из-за нехватки финансовых средств.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | 1834 | 1954 | 2144 | 2166 | 2138 | 1686 |
| в трудной жизненной ситуации |  |  | 1848 | 1235 | 1776 | 1312 |

**6 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Количество детей с ОВЗ приобщившихся к культуре и спорту | 25 | 27 | 27 | 26 | 121 | 127 |
| Количество детей инвалидов охваченных отдыхом | 14 | 37 | 63 | 61 | 58 | 41 |

**7 подпрограмма**

Доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами социальной

поддержки, от числа обратившихся в рамках действующего законодательства 100% ежегодно.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Количество граждан, обеспеченных мерами социальнойподдержки | - | - | - | 31 | 67 | 65 |

Использование финансовых средств

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, источник  финансирования  | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  всего  |  в том числе по годам  |
|  2014  | 2015 |  2016  | 2017 |  2018  | 2019 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Старшее поколение на 2014-2019 гг.» |
| Всего по подпрограмме  | 28892,822 | 4426,97 | 3628,632 | 5144,9 | 4893,4 | 4279,76 | 6519,16 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Молодежь Бейского района на 2014-2019гг.» |
| Всего по подпрограмме  | 175,0 | 18,0 | 15,0 | 20,0 | 34,0 | 30,0 | 58,0 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014-2019 гг.» |
| Всего по подпрограмме  | 255611,293 | 35650,4 | 44049,133 | 43838,6 | 44789,4 | 46480,88 | 40802,88 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Дети – сироты на 2014-2019 гг.» |
| Всего по подпрограмме  | 79922,175 | 13510,37 | 10384,085 | 18440 | 14424,8 | 10159,04 | 13003,88 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Организация отдыха детей на 2014-2019 гг.» |
| Всего по подпрограмме  | 5561,46 | 364,3 | 410,940 | 806,1 | 1299,21 | 1289,47 | 1391,44 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Дети- инвалиды на 2014-2019 гг.» |
| Всего по подпрограмме  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2017-2019 гг.» |
| Всего по подпрограмме | 1358,63 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 613,43 | 688,3 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 371521,38 | 53970,04 | 58487,79 | 68249,6 | 65497,71 | 62852,58 | 62463,66 |  |  |