ИНФОРМАЦИЯ

**об оценке эффективности реализации муниципальной**

**программы «Экономическое развитие**

**и повышение инвестиционной привлекательности**

**муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы»**

за отчетный **2019** финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утвержде-но в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| Программа **«Экономическое развитие**  **и повышение инвестиционной привлекательности**  **муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы»** | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+4* |
| **Подпрограмма «Сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства в Бейском районе на период 2014-2019 гг.»** | | | | |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Чел. | 7 | 43 | +1 |
| Рост числа услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | Ед. | 80 | 102 | +1 |
| Рост числа индивидуальных предпринимателей и работников малых и средних предприятий, прошедших обучение | Чел. | 0 | 16 | +1 |
| Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение количества общественных семинаров, совещаний, круглых столов с субъектами малого и среднего предпринимательства | Ед. | 2 | 6 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+4* |
| **«Развитие торговли в Бейском районе Республики Хакасия на 2014−2019 гг.»** | | | | |
| Проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения Республики Хакасия площадью торговых объектов |  | проводится | | +1 |
| Проведение мониторинга цен на товары, |  | проводится | | +1 |
| Ведение торгового реестра Бейского района Республики Хакасия, опубликование в сети Интернет сводных сведений из торгового реестра и другой информации о торговой отрасли |  | ведется | | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+3* |
| **«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном**  **образовании Бейский район на 2014 -2019 гг.»** | | | | |
| снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение состояния условий и охраны труда в организациях района | % | 20 | 0 | -1 |
| Количество рабочих мест прошедших специальную оценку условий труда по бюджетным учреждениям, учредителями которых является администрация Бейского района | Ед. | 396 | 405 | +1 |
| Оказание методической и  консультационной помощи  специалистам по охране труда  организаций и физ. лицам | Ед. | 25 | 23 | -1 |
| Подготовка и проведение районных праздников труда | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-1* |
| **«Развитие трудовых ресурсов Бейского района на 2014-2019 гг.»** | | | | |
| увеличение доли занятого экономически активного населения | % | 56 | 53 | -1 |
| снижение уровня общей безработицы | % | 20,1 | 18,5 | +1 |
| численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда | Чел. | 510 | 502 | -1 |
| доля выпускников учреждений среднего профессионального образования, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | % | 46 | 4 | -1 |
| доля выпускников учреждений высшего профессионального образования, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | % | 50 | 0 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-3* |
| **«Профессиональное развитие  муниципальной  службы муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.»** | | | | |
| доля муниципальных служащих, выборных должностных лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации | % | 5 | 43 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+1* |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата печать

02.03.2020г.

Примечание:

1 подпрограмма

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 9 | 8 | 0 | 8 | 43 | 56 |
| Рост числа услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | 55 | 62 | 27 | 88 | 102 | 86 |
| Рост числа индивидуальных предпринимателей и работников малых и средних предприятий, прошедших обучение | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение количества общественных семинаров, совещаний, круглых столов с субъектами малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |

2 подпрограмма

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения Республики Хакасия площадью торговых объектов | проводится | проводится | проводится | проводится | проводится | проводится |
| Проведение мониторинга цен на товары | проводится | проводится | проводится | проводится | проводится | проводится |
| Ведение торгового реестра Бейского района Республики Хакасия, опубликование в сети Интернет сводных сведений из торгового реестра и другой информации о торговой отрасли | ведется | ведется | ведется | ведется | ведется | ведется |

3 подпрограмма

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение состояния условий и охраны труда в организациях района, % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Количество рабочих мест прошедших специальную оценку условий труда по бюджетным учреждениям, учредителями которых является администрация Бейского района | 0 | 0 | 37 | 61 | 738 | 405 |
| Оказание методической и  консультационной помощи  специалистам по охране труда  организаций и физ. лицам | 30 | 12 | 8 | 94 | 73 | 23 |

Показатель- снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение состояния условий и охраны труда в организациях района ( 2013 год -1 случай со смертельным исходом, 2014 год- 2 пострадавших и 1 проф.заболевание, 2015 год-2 пострадавших , в 2016 году -0, 2017 год- 1 пострадавший, 2018г- 2 пострадавших, 2019г.- 3 пострадавших).

4 подпрограмма

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| увеличение доли занятого экономически активного населения | 82 | 51 | 56 | 55,6 | 53,7 | 53 |
| снижение уровня общей безработицы | 22 | 0 | 20,2 | 20,2 | 19,3 | 18,5 |
| численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда | 430 | 431 | 430 | 501 | 516 | 502 |
| доля выпускников учреждений среднего профессионального образования, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | 50 | 38 | 25 | 0 | 0 | 44 |
| доля выпускников учреждений высшего профессионального образования, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Доля занятого экономически активного населения увеличилась, и достигла плановых значений (данные согласно мониторинга центра занятости о занятости и безработицы (в 2015г.-9300 чел, в 2016г. -10000 чел. 2017 г.- 12043 чел., 2018г.- 11045 чел., 2019г.-11342 чел.) Расчет в процентах сделан по данным центра занятости, собранного по с/с, так на 01.01.2019г. население составило 21667 чел., 2019- 21402 чел.

Показатель -доля выпускников учреждений среднего профессионального образования, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (2013 год- 2 чел., 2014 год-0 чел. 2015 год -16 чел., 2016 год-20 чел., 2017 год-0 чел., 2018 год- 0, 2019 год – 4 чел.).

Показатель -доля выпускников учреждений высшего профессионального образования, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (2013 год- 0 чел., 2014 год-3 чел. 2015 год-2 чел., 2016 год-1 чел., 2017 год- 0 чел., 2018 год- 0, 2019 год- 0 чел.).

5 подпрограмма

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| доля муниципальных служащих, выборных должностных лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, % | 19 | 3 | 24,4 | 20 | 11 | 43 |

2015 год служащих: выборных- 12 чел, муниципальных – 74 чел.), 2016 год служащих: выборных- 12 чел, муниципальных – 74 чел., прошло обучение 21 чел., 2017 год- служащих: выборных- 12 чел, муниципальных – 69 чел., прошло обучение 16 чел., 2018 год- 14 чел. из них муницип. 11 чел.., 2019 год прошло обучение 29 чел.

На 01.01.2020 года количество муниципальных служащих и выборных лиц всего составляет 67 человек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, источник   финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства в Бейском районе на период 2014-2019 гг.»  Ответственный исполнитель администрация Бейского района (экономический отдел) | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | 2796,63 | 1100 | 772,71 | 802,41 | | 101,51 | 0 | | 20 |
| Местный бюджет | 236,77 | 200 | 9,0 | 7,77 | | 0 | 0 | | 20 |
| Республиканский бюджет | 407,8 | 179 |  | 127,29 | | 101,51 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | 2152,06 | 721 | 763,71 | 667,35 | | 0 | 0 | | 0 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Развитие торговли в Бейском районе Республики Хакасия на 2014-2019 гг.»  Ответственный исполнитель администрация Бейского района (экономический отдел) | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | \* | \* | \* | \* | | \* | \* | | \* |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019г.г.»  Ответственный исполнитель администрация Бейского района (специалист по охране труда) | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | 57,0 | 34 | \* | | 4,0 | 4,0 | | 5,0 | 10,0 |
| Местный бюджет | 57,0 | 34 | \* | | 4,0 | 4,0 | | 5,0 | 10,0 |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Развитие трудовых ресурсов Бейского района на 2014-2019 гг.»  Ответственный исполнитель: УО, ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района» | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | 2792,1 | 1210,7 | 788,5 | | 255,1 | 243,6 | | 174,2 | 120 |
| Средства ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района | 2792,1 | 1210,7 | 788,5 | | 255,1 | 243,6 | | 174,2 | 120 |
| Местный бюджет | 0 | \* | \* | | \* | \* | | \* | \* |
| [Подпрограмма](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349) «Профессиональное развитие  муниципальной  службы муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.»  Ответственный исполнитель администрация Бейского района (отдел кадровой, мобилизационной и специальной работы) | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | 610,55 | 118,21 | 0 | 92,0 | | 33,5 | | 79,5 | 287,34 |
| Местный бюджет | 325,17 | 10,21 | 0 | 7,0 | | 33,5 | | 79,5 | 194,96 |
| Республиканский бюджет | 251,38 | 74 | 0 | 85,0 | | 0 | | 0 | 92,38 |
| Федеральный бюджет | 34,0 | 34 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **6256,28** | **2462,91** | **1561,21** | **1153,51** | | **382,61** | | **258,7** | **437,34** |
| Местный бюджет | 618,94 | 244,21 | 9,0 | 18,77 | | 37,5 | | 84,5 | 224,96 |
| Республиканский бюджет | 659,18 | 253 | \* | 212,29 | | 101,51 | | 0 | 92,38 |
| Федеральный бюджет | 2186,06 | 755 | 763,71 | 667,35 | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района | 2792,1 | 1210,7 | 788,5 | 255,1 | | 243,6 | | 174,2 | 120 |  |