ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2020-2025 годы**»

за отчетный **2020** финансовый год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) | Единицаизмерения | Значение показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) |
| Утвержде-но в программе  | достигнуто |  оценка в  баллах  |
| **Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 годы»** |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+3* |
| **1 Подпрограмма ««О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Бейского района на 2020-2025 гг.»** |
| Проведение несанкционированных митингов, протестных выступлений | Ед. | 0 | 0 | +1 |
| Разработка паспортов безопасности социальных объектов (с нарастающим итогом) | % | 55 | 54 | -1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *0* |
| **2 Подпрограмма «Предупреждение безнадзорности и правонарушений****несовершеннолетних в Бейском районе на 2020-2025 гг.»** |
| Снижение количества преступлений совершивших несовершеннолетними гражданами | Ед. | 11 | 10 | +1 |
| Снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов детей и подростков | % | 6 | 9 | +1 |
| Количество проведенных комиссий  | Шт. | 25 | 20 | -1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+1* |
| **3 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотиков, обеспечение безопасности и общественного порядка на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.»** |
| Уменьшения общего числа совершаемых преступлений на территории Бейского района к 2026 году | Ед. | 329 | 351 | -1 |
| в том числе:-тяжкие преступления-бытовые преступления-рецидивные преступления | Ед. | 462676 | 652494 | -1 |
| Уменьшение очагов дикорастущей конопли | Ед. | 35 | 57 | -1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *-3* |
| **4 Подпрограмма «Защита населения и территорий Бейского района от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и** **безопасности на водных объектах на 2020-2025 гг.»** |
|  Время прохождения информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях | Мин. | 7 | 7 | +1 |
| Количество проведенных проверок электронных паспортов безопасности территории Бейского района | Ед. | 17 | 54 | +1 |
| Количество человек, прошедших подготовку в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Республики Хакасия "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" от запланированного | % | 20 | 20 | +1 |
| Охват населения по системе оповещения | % | 97 | 100 | +1 |
| Количество созданных общественных спасательных постов | Ед. | 3 | 3 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+5* |
|  Оценка эффективности муниципальной программы по  итоговой сводной оценке  |  Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно)  |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата печать

01.03.2021г.

Пояснительная записка

**1 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия/ годы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Проведение несанкционированных митингов, протестных выступлений | Не прово-дились | Не прово-дились |  |  |  |  |  |
| Разработка паспортов безопасности социальных объектов (с нарастающим итогом) | 50 | 54 |  |  |  |  |  |

 **2 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия/ годы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов детей и подростков (количество), ед. | 11 | 10 |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных комиссий | 24 | 20 |  |  |  |  |  |

Уменьшения количества проведенных комиссий была связана из-за карантина по COVID-19.

 **3 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия/ годы | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| Число совершаемых преступлений, снижения темпов прироста и доли тяжких преступлений, снижения уровня «бытовой» и рецидивной преступности (количество), из них:- тяжких преступлений, %- рецидивной преступности (ранее судимыми), % | 3284269 | 3516594 |  |  |  |  |  |
| Проведение кинолекториев по профилактике правонарушений среди детей и подростков (количество) | 54 | 54 |  |  |  |  |  |
| Количество участников (общественники) в работе правоохранительной направленности, ДНД, внештатных сотрудников полиции  | 83- внештатников | 83- внештатников |  |  |  |  |  |
| Число выявленных случаев незаконного оборота наркотиков (количество) | 34 | 35 |  |  |  |  |  |
| Выявлено очагов произрастания конопли и др. | 31 | 57 |  |  |  |  |  |

**4 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г. | 2023г. | 2024г | 2025г |
| Общее количество созданных общественных спасательных постов | 3 (Утинное, Подгорное, Красное) | 3 |  |  |  |  |  |
| увеличение количества материалов в средствах массовой информации по предупреждению несчастных случаев на воде | 4 ед. в газете, размещено на сайте Бейского района, в течении всего купального сезона показывали ролики и шла бегущая строка | 10ед. |  |  |  |  |  |
| Сокращения времени прохождения информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| количество проведенных тренировок по реагированию на чрезвычайные ситуации | 31 | 8 (в связи с пандемией не проводились в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| количество проведенных проверок электронных паспортов безопасности территории Бейского района | 29 | 54 |  |  |  |  |  |
| количество человек, прошедших подготовку в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Республики Хакасия "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" | 14 | 20 |  |  |  |  |  |

**Финансовые затраты на 01.01.2021г**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования |  |
| **2020****год****(факт)** | 2021Годплан | 2022Годплан | 2023Годплан | 2024Годплан | 2025Годплан | итого |
| тыс. руб. |
| Направление: Защита населения и объектов от террористической и экстремистской деятельности |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел ГО и ЧС) | 19,7 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 124,7 |
|  |  |
| -местный бюджет |  | 19,7 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 124,7 |
| -республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление: Создание условий для выявления безнадзорных детей и предупреждение правонарушения несовершеннолетних |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (ответственный секретарь КДН и ЗП) | 0 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 130 |
|  |  |
| -местный бюджет |  | 0 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 130 |
| -республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 направление: Обеспечение безопасности граждан и снижение уровня преступности2 направление: Сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349)Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотиков, обеспечение безопасности и общественного порядка на территории муниципального образования Бейский район на 2025-2025 гг.» | Администрация Бейского района (юридический отдел совместно с главным специалистом по контролю и работе с территориями) | 188,5 | 294 | 45 | 45 | 50 | 50 | 672,5 |
|  |  |
| -местный бюджет |  | 188,5 | 294 | 45 | 45 | 50 | 50 | 672,5 |
| -республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 направление: Снижение количества населения погибшего, травмированного в результате пожаров2 направление: Предупреждение несчастных случаев на воде3 направление: Развитие ЕДДС и обеспечение информированности населения для снижения рисков и смягчение последствий от чрезвычайных ситуаций |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Защита населения и территорий Бейского района го чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел ГО и ЧС) | 3514,3 | 4494,6 | 4233 | 4148 | 4120 | 4120 | 24629,9 |
|  |  |
| -местный бюджет |  | 3236,3 | 4104,6 | 3843 | 3758 | 4120 | 4120 | 23181,9 |
| -республиканский бюджет |  | 278 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 1448 |
| **ИТОГО по программе** |  | **3722,5** | **4863,6** | **4318** | **4233** | **4210** | **4210** | **25557,1** |
| -местный бюджет |  | 3444,5 | 4473,6 | 3928 | 3843 | 4210 | 4210 | 24109,1 |
| -республиканский бюджет |  | 278 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 1448 |  |