ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы **«Развитие и совершенствование образования в Бейском районе на 2016-2020 годы**»

за отчетный **2020** финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утвержде-но в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| **Программа «Развитие и совершенствование образования в Бейском районе на 2016-2020 годы»** | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+10* |
| **Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2016-2020 годы)»** | | | | |
| Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными образовательными организациями | % | 56,3 | 57,1 | +1 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования | % | 100 | 100 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 37,7 | 36,8 | -1 |
| Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней зарплате в сфере общего образования | % | 104,8 | 116,3 | *+1* |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *+2* |
| **Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2016-2020 годы)»** | | | | |
| Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 98,6 | 98,6 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 40,9 | 57,0 | +1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ | % | 96,3 | 95,4 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *1* |
| **Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) (2016-2020 годы)»** | | | | |
| Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 97,8 | 98,6 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 61,3 | 62,1 | +1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ | % | 96,3 | 105,2 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *3* |
| **Подпрограмма «Организация дополнительного образования (2016-2020 годы)»** | | | | |
| Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в Центре детского творчества, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 34,4 | 30,9 | -1 |
| Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 100 | *100* | *+1* |
| Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников организаций дополнительного образования к средней зарплате учителей | % | 84 | *78,2* | *+1* |
| Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в Детской школе искусств в возрасте с 6-17 лет,  обучающихся по Бейскому району составляет от общего количества детей 2460 чел | % | 1,8 | *2,0* | *+1* |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *2* |
| **Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей**  **с ограниченными возможностями здоровья (2016-2020 годы)»** | | | | |
| Удельный вес численности обучающихся МБОУ «Бейская школа-интернат», в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | % | 5,6 | 5,6 | +1 |
| Доля педагогических работников МБОУ «Бейская школа-интернат», которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 73 | 82 | +1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников МБОУ «Бейская школа-интернат» к средней заработной плате в РХ | % | 106,6 | 116,1 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *3* |
| **Подпрограмма «Развитие образования (2016-2020 годы)»** | | | | |
| Доля школьников охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся образовательных организаций | % | 86,4 | 81,4 | -1 |
| Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования | % | 76 | 63,3 | -1 |
| Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах | % | 100 | 100 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *-1* |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

Начальник УОБР Граф С.В.

**«** Перечень программных мероприятий»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2016-2020 годы)»** | | | | | | |
| Наименование мероприятий программы, источник финансирования | Объём финансирования | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Обеспечение гарантий доступности получения полноценного и качественного дошкольного образования | | | | | | |
| Всего по подпрограмме: | **391254,04** | **65728,2** | **73544,7** | **85276,63** | **80669,81** | **86034,7** |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 142358,8 | 25890,5 | 28952,7 | 17270,06 | 37707,14 | 32538,4 |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 1434,53 | 105 | 407,2 | 118,76 | 555,67 | 247,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 247365,21 | 39732,7 | 44184,8 | 67887,81 | 42373,5 | 53186,4 |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | 95,5 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 62 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2016-2020 годы)»** | | | | | | |
| Наименование мероприятий программы, источник финансирования | Объём финансирования | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Развитие и модернизация системы общего образования в школах | | | | | | |
| Всего по подпрограмме: | **661236,99** | **104647,4** | **131620,4** | **142003,82** | **129343,97** | **153621,4** |
| Субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 75319,33 | 10716 | 19258,8 | 14010,63 | 17629,0 | 13704,9 |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 888,36 | 125 | 210 | 23,13 | 61,73 | 468,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 582090,4 | 93464,4 | 111989,3 | 126223,1 | 111131,0 | 139282,6 |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | 2938,9 | 342 | 162,3 | 1746,96 | 522,24 | 165,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) (2016-2020 годы)»** | | | | | | |
| Наименование мероприятий программы, источник финансирования | Объём финансирования | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Развитие и модернизация системы общего образования в школах-интернатах | | | | | | |
| Всего по подпрограмме: | **534862,05** | **99346,6** | **107122,5** | **105854,16** | **107873,79** | **114665,0** |
| Субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 79272,91 | 13239,2 | 19009,1 | 14157,61 | 19084,0 | 13783,0 |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 621,5 | 209,7 | 105,4 | 75,29 | 130,81 | 100,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 452019,37 | 85804,1 | 87351,7 | 90184,57 | 88250,6 | 100428,4 |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | 2948,27 | 93,6 | 656,3 | 1436,69 | 408,38 | 353,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Организация дополнительного образования (2016-2020 годы)»** | | | | | | |
| Наименование мероприятий программы, источник финансирования | Объём финансирования | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Создание условий для развития ребенка в соответствии с его интересами и возможностями | | | | | | |
| Всего по подпрограмме: | **57758,19** | **12322,2** | **12805,9** | **13477,96** | **9594,03** | **9558,1** |
| Субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 46409,61 | 12322,2 | 12805,9 | 3091,58 | 9557,03 | 8632,9 |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 563,39 | 0 | 0 | 479,39 | 37,0 | 47,0 |
| Субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 10785,19 |  |  | 9906,99 |  | 878,2 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0 |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей**  **с ограниченными возможностями здоровья (2016-2020 годы)»** | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий программы, источник финансирования | Объём финансирования | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| Создание условий, обеспечивающих обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме: | **189179,23** | **31582,9** | | **38083,4** | | **42298,67** | | **36834,66** | | **40379,6** |
| Субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 12231,5 | 2068 | | 2944,9 | | 2524,24 | | 2786,26 | | 1908,1 |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 70,9 | 0 | | 70,9 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 176025,23 | 29264,9 | | 34805,6 | | 39757,83 | | 33929,4 | | 38267,5 |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | 851,6 | 250 | | 262 | | 16,6 | | 119,0 | | 204 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Развитие образования (2016-2020 годы)»** | | | | | | | |
| Наименование мероприятий программы, источник финансирования | Объём финансирования | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Создание условий для получения качественного образования на основе современной инфраструктуры | | | | | | | |
| **Всего по подпрограмме:** | **212734,3** | **22238,4** | | **13960,2** | **11954,6** | **64107,14** | **100474,0** |
| Муниципальный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"Табатский детский сад | **31123** |  | |  |  | **31123** |  |
| Муниципальный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" Новокурский детский сад | **46995,5** |  | |  |  | **4689,1** | **42306,4** |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета (организация кружков по развитию детского хакасского литературного творчества, спортивных секций и развитие технического творчества детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | **1126,9** | 621,9 | | 505 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета (организация кружков по развитию детского хакасского литературного творчества, спортивных секций и развитие технического творчества детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | **21,6** | 21,6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по улучшению условий для организации горячего питания  из республиканского бюджета,  из местного бюджета | **1872,45**  **1835,0**  **37,45** |  | |  |  |  | **1872,45**  **1835,0**  **37,45** |
| Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й классс из федерального бюджета  республиканского  местного | **3725,4**  3390,3  297,9  37,2 |  | |  |  |  | **3725,4**  3390,3  297,9  37,2 |
| Предоставление школьного питания из республиканского бюджета (на 1человека 7,9 р в день) | **6355,71** | **1154,9** | | **1021,2** | **1790,01** | **2264** | **125,6** |
| **Предоставление школьного питания из местного бюджета в т.ч:** | **9425,67** | **1966,3** | | **1931,7** | **2350,09** | **1985,88** | **1191,7** |
| Питание детей 0-4 класс (на 1человека 5р. в день) | 3136,57 | 719,8 | | 829 | 874,59 | 696,48 | 16,7 |
| Питание детей проживающих в интернатах (на 1 человека 100р. в день) | 4512,09 | 820 | | 887,7 | 1098,99 | 875,4 | 830,0 |
| Питание кадетов (на 1человека 20р. в день) | 605,34 | 246,5 | | 137,4 | 79,54 | 100 | 41,9 |
| Питание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (на 1 человека 50р. в день) | 1171,67 | 180 | | 77,6 | 296,97 | 314 | 303,1 |
| Стипендия Главы (местный) | **122,7** | **33,9** | | **30,9** | **29,1** | **28,8** | **0** |
| Единовременные выплаты родителям, дети которых владеют хакасским языком при поступлении в 1 класс (местный) | **740** | **150** | | **130** | **200** | **130** | **130,0** |
| **Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных учреждений** | **60102,96** | 18289,8 | | 10341,4 | 7585,4 | **23886,36** | **0** |
| Капитальный ремонт Красноключинской ООШ из них | **17091,1** | 14518,8 | | 2572,3 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии бюджетным организациям из республиканского бюджета | 14000 | 14000 | |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетным организациям из местного бюджета | 3091,1 | 518,8 | | 2572,3 |  |  |  |
| **Капитальный ремонт спортивного зала Кирбинская СОШ(2016г); Табатская СОШ (2017г) ; Куйбышевская СШИ,Сабинская ООШ (2019г) Плоскостное сооружение Бейская СОШИ (2019г.) из них:** | **11584,84** | **3771** | | **2460,3** | **0** | **5353,54** |  |
| Субсидии бюджетным организациям из федерального бюджета | 9284,2 | 2547 | | 1914,2 |  | 4823 |  |
| Субсидии бюджетным организациям из республиканского бюджета | 1186,8 | 424 | | 285,8 |  | 477 |  |
| Субсидии бюджетным организациям из местного бюджета | 1113,84 | 800 | | 260,3 |  | 53,54 |  |
| Строительство пандуса в МБОУ «Бейская школа-интернат» из них: | **1391,5** |  | | 1391,5 |  |  |  |
| Субсидии бюджетным организациям из местного бюджета | 45 |  | | 45 |  |  |  |
| Субсидии бюджетным организациям из федерального бюджета | 1346,5 |  | | 1346,5 |  |  |  |
| **Строительство туалетов в школах из них:** | **4702,51** |  | | **50** | **1700** | **2952,51** |  |
| Субсидии бюджетным организациям из республиканского бюджета | 4623,43 |  | |  | 1700 | 2923,43 |  |
| Субсидии бюджетным организациям из местного бюджета | 79,08 |  | | 50 |  | 29,08 |  |
| Капитальный ремонт спортивного зала МБДОУ Бейский д/с «Ивушка» из местного бюджета | **1587,9** |  | | **327,1** | **1260,8** |  |  |
| **Капитальный ремонты в д/садах в том числе:** | **5225,70** |  | | **178,3** | **1544,3** | **3503,1** |  |
| Капитальный ремонт МБДОУ Кирбинский д/с «Ручеек» из местного бюджета | 201,49 |  | | 178,3 |  | 23,19 |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы (2018г.) и ремонт радиаторов (2019г.) МБДОУ Бейский д/с «Ромашка» из местного бюджета | 50,1 |  | |  | 50,1 | 0 |  |
| Капитальный ремонт здания МБДОУ Сабинский д/с «Березка» из местного бюджета | 869,5 |  | |  | 669,5 | 200 |  |
| МБДОУ Куйбышевский д/с «Колобок» ПСД | 200 |  | |  |  | 200 |  |
| Капитальный ремонт терморобота МБДОУ Бондаревский д/с «Солнышко»(местный) | 172,63 |  | |  |  | 172,63 |  |
| Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ Буденовский д/с «Солнышко» и текущий ремонт кровли МБДОУ Большемонокский д/с «Сказка» из местного бюджета | 1600 |  | |  |  | 1600,0 |  |
| Капитальный ремонт крыльца и окон МБОУ Бейский д/с «Родничок» из местного бюджета | 979,78 |  | |  | 439,8 | 539,98 |  |
| Капитальный ремонт котельной (2018г), обследование здания, проектно сметная экспертиза (2019 г)МБДОУ( местный)  Новотроицкий д/с «Солнышко»(местный) | 1152,2 |  | |  | 384,9 | 767,3 |  |
| Субсидии на капитальный ремонт МБДОУ Новотроицкий д/с «Солнышко» в том числе : республика-3949,0, местный-40,0 | **3989** |  | |  |  | **3989** |  |
| Капитальный ремонт электропроводки МБДОУ Табатский д/с «Ветерок» из местного бюджета | **175** |  | | 175 |  |  |  |
| МБДОУ Куйбышевский д/с «Колобок» расширительный бак | **26** |  | | 20 | 6 |  |  |
| Капитальный ремонт котельной, замена котла, замена теплотрассы ,ремонт септика,водоснабжение МБОУ Бондаревская СОШ, Замена котла МБОУ Табатская СОШ и Новотроицкая ООШ, замена дымовой трубы МБОУ Куйбышевская СШИ из местного бюджета | **2741,2** |  | | 2067 | **674,2** |  |  |
| Кредиторская задолженность за 2016г МБОУ Усть-Киндирлинская ООШ из местного бюджета и кредиторская задолженность Бейская СОШИ филиал Утинская НОШ | **30** |  | | 30 | 0 |  |  |
| Ремонт крыши МБОУ Бондаревская СОШ из местного бюджета | **187,3** |  | | 187,3 |  |  |  |
| Ремонт кровли здания МБОУ Табатская СОШ из местного бюджета | **391,8** |  | | 230,3 | 161,5 |  |  |
| Установка водопровода МБОУ Сабинская СОШ из местного бюджета | **161,2** |  | | 161,2 |  |  |  |
| **Цифровизация в том числе:**  **республиканский бюджет,**  **Бея СОШи,**  **Табатская СОШ, Бондаревская СОШ,**  **Кирбинская СОШ**  **местный бюджет софинансированиев том числе:**  **Бея СОШи,**  **Табатская СОШ, Бондаревская СОШ,**  **Кирбинская СОШ**  **местный бюджет Куйбышевская соши** | **965,93**  **236,49**  **236,48**  **236,48**  **236,48**  **4,83**  **4,83**  **4,82**  **4,82**  **0,7** |  | |  |  |  | **965,23**  **236,49**  **236,48**  **236,48**  **236,48**  **4,83**  **4,83**  **4,83**  **4,82**  **4,82**  **0** |
| **Цифровая образовательная среда в т. ч.:**  Куйбышевская соши  Местный бюджет  Республиканский бюджет | **804,69**  16,19  788,5 |  | |  |  |  | **804,59**  16,09  788,5 |
| **Муниципальный проект «Современная школа» в том числе:** | **2603,46** |  | |  |  |  | **2603,46** |
| Создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» (ремонт классов) в том числе школы (БейскаяСОШи,  республиканский бюджет,  местный  Бондаревская СОШ,  республиканский бюджет,  местный  Табатская СОШ,  республиканский бюджет,  местный  Кирбинская СОШ):  республиканский бюджет,  местный бюджет | 637,84  13,05  637,84  13,02  637,84  13,01  637,83  13,02 |  | |  |  |  | 637,84  13,05  637,84  13,02  637,84  13,01  637,83  13,02 |
| **Кредиторская задолженность по комплексной безопасности (видеонаблюдение, рупор,турникеты)** | **7394,14** |  | |  |  | **4311,51** | **3082,63** |
| Реализация мероприятий на обеспечение безопасности за счет средств спонсорской помощи ОК РУСАЛ в общеобразовательных организациях и спил тополей | 7181,14  213 |  | |  |  | 4311,51 | 2869,63  213 |
| Геологические изыскания МБОУ Бондаревская СОШ из местного бюджета | **281** |  | |  | 281 |  |  |
| Модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе разработке проектно-сметной документации в том числе: | **5190,20** |  | | 491,1 | 1957,60 | **2741,5** |  |
| Капитальный ремонт МБОУ БейскаяСОШИфилиалКальская ООШ из местного бюджета | **460,4** |  | | 460,4 |  |  |  |
| Ремонт МБОУ Сабинская ООШ из местного бюджета (крыша, отопление, замена дверей) | **906,4** |  | |  | 84,4 | **822,0** |  |
| Подвод воды в столовую Чаптыковской НОШ филиал Куйбышевской СШИ и капитальный ремонт скважины Большемонокская ООШ филиала Бейская СОШИ из местного бюджета | **323,1** |  | | 30,7 | 292,4 |  |  |
| Капитальный ремонт стен и септика МБОУ Усть-Киндирлинская ООШ из местного бюджета | **136,8** |  | |  | 136,8 |  |  |
| МБОУ ТабатскаяСОШ капитальный ремонт актового зала, эл. котел и площадка под терморобот из местного бюджета | **618,5** |  | |  |  | **618,5** |  |
| Установка окон Утинская НОШ филиал Бейская СОШИ из местного бюджета | **200** |  | |  | 200 |  |  |
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУ Бондаревская СОШ из местного бюджета |  |  | |  |  | **0** | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации (обследование здания 2018г), из местного бюджета в том числе | **416** |  | |  | **135** | **281,0** |  |
| Новотроицкая ООШ | 326 |  | |  | 45 | 281,0 |  |
| Новоенисейская ООШ | 45 |  | |  | 45 | **0** |  |
| Койбальская НОШ филиал Куйбышевской СШИ | 45 |  | |  | 45 | 0 |  |
| Капитальный ремонт кровли Бейская СОШИ из местного бюджета | 1084 |  | |  | 1084 |  |  |
| Строительство пандуса к крыльцу здания и ремонт гаража,псдНовокурская ООШ , термороботыиз местного бюджета | 165 |  | |  |  | 165 |  |
| Приобретение морозильного ларя МБОУ Новоенисейская ООШ из местного бюджета | 25 |  | |  | 25 |  |  |
| Ремонт котельной МБОУ «Кирбинской школы»(местный) | 855,0 |  | |  |  | 855,0 |  |
| **Модернизация , строительство и капитальный ремонт объектов в том числе:** | **1035,2** |  | |  |  | **1035,2** |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| МБОУ БейскаяСОШи ремонт | 577,5 |  | |  |  | 577,5 |  |
| МБОУ Бейская школа-интернат пожарная сигнализация | 400,0 |  | |  |  | 400,0 |  |
| Спил деревьев цдт | 57,7 |  | |  |  | 57,7 |  |
| **Благоустройство зданий в том числе:** | **22982,9** |  | |  |  |  | **22982,9** |
| капитальный ремонт Новотроицкая ООШ:  федеральный бюджет,  республиканский,  местный бюджет;  МБОУ «Бондаревская СОШ» ремонт модульного туалета  федеральный бюджет  (республиканский бюджет);  местный бюджет | 21222,6  0  783,6  538,7  0  438,0 |  | |  |  |  | 21222,6  0  783,6  538,7  0  438,0 |
| **Модернизация , строительство и капитальный ремонт объектов в том числе:** | **10537,95** |  | |  |  |  | **10537,95** |
| кредиторская задолженность МБОУ «Бондаревская СОШ» медкабинет  ремонт пищеблока  (местный бюджет).  МБОУ «Кирбинская СОШ» по ремонту отопления (местный бюджет). | 0  2433,0  296,0 |  | |  |  |  | 0  2433,0  296,0 |
| Экпертиза по Т.Р. | 50,0 |  | |  |  |  | 50,0 |
| МБОУ БейскаяСОШи ремонт кровли,  ремонт интерната местный бюджет | 3512,0  1659,4 |  | |  |  |  | 3512,0  1659,4 |
| МБОУ БейскаяСОШи ремонт пищеблока  Н-Николаевский филиал местный бюджет  республиканский бюджет | 1,0  48,7 |  | |  |  |  | 1,0  48,7 |
| МБОУ «Бондаревская СОШ» ремонт системы слива (местный бюджет).  экспертиза | 0  38,0 |  | |  |  |  | 0  38,0 |
| МБОУ «Новотроицкая ООШ» местный бюджет  КЗ ПСД по кап.рем.  ремонт кровли  КЗ мониторинг конструкции здания | 969,3  295,05  90,0 |  | |  |  |  | 969,3  295,05  90,0 |
| МБОУ Новокурская ООШ (местный бюджет)  разработка ПСД ремонт спортзала, КЗ термороботы,  КЗ котел  местный бюджет  двери  МБОУ «Кирбинская СОШ» (местный бюджет)  ремонт трубы | 0  261,8  83,7  55,0  0 |  | |  |  |  | 0  261,8  83,7  55,0  0 |
| МБОУ «Куйбышевской СШИ» горячее водоснабжение в спортзале,  котел  (местный бюджет). | 0  345,0 |  | |  |  |  | 0  345,0 |
| Кредиторская задолженность Койбальская НОШ филиал Куйбышевской СШИ  Корреционная кредиторская задолженность | 0  400,0 |  | |  |  |  | 0  400,0 |
| МБОУ «Новоенисейскаяоош**»** установка перегородочной стены | 0 |  | |  |  |  | 0 |
| **Модернизация системы дошкольного образования в том числе:** | **2130,7** |  | |  |  |  | **2130,7** |
| Замена окон:  республиканский бюджет:  МБДОУ Родничок»  МБДОУ «Ромашка»  МБДОУ«Куйбышевский сад»  МБДОУ «Бондаревский сад»  местный бюджет:  МБДОУ Родничок»  МБДОУ «Ромашка»  МБДОУ«Куйбышевский сад»  МБДОУ «Бондаревский сад»  Ремонт системы отопления  Кирбинский сад | **632,99**  **526,85**  **398,97**  **41,19**  **12,92**  **10,75**  **12,29**  **69,04**  **425,7** |  | |  |  |  | 632,99  526,85  398,97  41,19  12,92  10,75  12,29  69,04  425,7 |
| **Модернизация , строительство и капитальный ремонт объектов в том числе:** | **1803,0** |  | |  |  |  | **1803,0** |
| Выкуп котельной детский сад «Родничок» | 478,0 |  | |  |  |  | 478,0 |
| Табатский детский сад -благоустройство | 1192,0 |  | |  |  |  | 1192,0 |
| Монтаж пожарной сигнализации МБДОУ«Буденовский д.сад» | 33,0 |  | |  |  |  | 33,0 |
| МБДОУ  «Сабинский сад» КЗ по ремонту здания  МБДОУ «Кирбинский сад» КЗ  МБДОУ Бондаревский сад (окна) | 100,0  0  0 |  | |  |  |  | 100,0  0  0 |
| **ПСД ЦДТ** | **0** |  | |  |  |  | **0** |
| **Федеральный бюджет**  Классное руководство | **6212,0** |  | |  |  |  | **6212,0** |