ИНФОРМАЦИЯ

**об оценке эффективности реализации муниципальной**

**программы «Экономическое развитие**

**и повышение инвестиционной привлекательности**

**муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы»**

за отчетный **2020** финансовый год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) | Единицаизмерения | Значение показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) |
| Утвержде-но в программе  | достигнуто |  оценка в  баллах  |
| Программа **«Экономическое развитие****и повышение инвестиционной привлекательности****муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы»** |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+3* |
| **Подпрограмма «Сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства в Бейском районе на период 2020-2025 гг.»** |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства  | Чел. | 5 | 18 | +1 |
| Количество предоставленных услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | Ед. | 50 | 32 | -1 |
| Количество индивидуальных предпринимателей и работников малых и средних предприятий, прошедших обучение | Чел. | 7 | 0 | -1 |
| Количество проведенных общественных семинаров, совещаний, круглых столов с субъектами предпринимательства | Ед. | 2 | 2 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *0* |
| **Подпрограмма «Развитие торговли в Бейском районе Республики Хакасия на 2020−2025 гг.»** |
| Оборот розничной торговли  | Млн.руб | 140 | 212,8 | +1 |
| Обеспечение к 2026 году населения Бейского района площадью стационарных торговых объектов | Кв.м. | 440 | 439 | -1 |
| Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | Тыс.руб. | 8,1 | 12,6 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+1* |
| **Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном**  **образовании Бейский район на 2020 -2025 гг.»**  |
| Производственный травматизм, профессиональныезаболевания в организациях района | Чел. | 3 | 1 | +1 |
| Количество организаций прошедших специальную оценку условий труда | Ед. | 7 | 10 | +1 |
| Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений от поданных заявлений | % | 100 | 100 | +1 |
| Проведение смотров-конкурсов в организациях района | Ед. | 4 | 3 | -1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+2* |
| **Подпрограмма «О защите прав потребителей на территории Бейского района на 2020–2025 гг.»** |
| количество консультаций в сфере защиты прав потребителей Бейского района | Ед. | 45 | 34 | -1 |
| количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на повышение потребительской грамотности | Ед. | 8 | 6 | -1 |
| количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей в Бейском районе  | Чел. | 1 | 1 | +1 |
| количество мероприятий, проведенных в целях информирования и просвещения потребителей через сеть библиотек Бейского района  | Ед. | 2 | 1 | -1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *-2* |
| **Подпрограмма «Профессиональное развитие  муниципальной  службы муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.»**  |
| Количество муниципальных служащих прошедших переподготовку или повышение квалификации | Чел. | 5 | 12 | +1 |
| Доля муниципальных служащих, выборных должностных лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации | % | 8 | 20 | +1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *+2* |
|  Оценка эффективности муниципальной программы по  итоговой сводной оценке  |  Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно)  |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата печать

01.03.2021г.

**Пояснительная записка**

**1 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 13 | 12 |  |  |  |  |  |
|  Рост числа услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства  | 86 | 32 |  |  |  |  |  |
| Рост числа индивидуальных предпринимателей и работников малых и средних предприятий, прошедших обучение  | 16 | 0 |  |  |  |  |  |
| Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества общественных семинаров, совещаний, круглых столов с субъектами малого и среднего предпринимательства  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |

В 2020 году в связи с пандемией количество проведенных мероприятий было снижено.

**2 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения Республики Хакасия площадью торговых объектов | проводится | проводится |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга цен на товары | проводится | проводится |  |  |  |  |  |
| Ведение торгового реестра Бейского района Республики Хакасия, опубликование в сети Интернет сводных сведений из торгового реестра и другой информации о торговой отрасли | ведется | ведется |  |  |  |  |  |

**3 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  Производственный травматизм, проф. заболевания, чел. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих мест прошедших специальную оценку условий труда по бюджетным учреждениям, учредителями которых является администрация Бейского района,ед. | 405 | 261 |  |  |  |  |  |
| Оказание методической и консультационной помощи специалистам по охране труда организаций и физ. лицам. Ед. | 23 | 12 |  |  |  |  |  |
| Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений, ед. | 36 | 37 |  |  |  |  |  |

Показатель- снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение состояния условий и охраны труда в организациях района, 2019г.- 3 пострадавших, 2020г. -1 чел. (ООО ВБР).

**4 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| доля муниципальных служащих, выборных должностных лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, % | 43 | 20 |  |  |  |  |  |

На 01.01.2021 года количество муниципальных служащих и выборных лиц по району всего составляет 78 человек, без сельских советов 59 чел.

**Финансовое обеспечение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования |  |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | итого |
| тыс. руб. |
| **Направление: Создание экономического потенциала для развития субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Сохранение и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (экономический отдел) | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
|  |
| -местный бюджет |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| -республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление: Решение проблем в сфере торговли** |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Развитие торговли в Бейскомо районе на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (экономический отдел) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| -местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление: Совершенствование системы управления охранной труда** |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Улучшение условий охраны труда в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (экономический отдел) | 15 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 121 |
|  |
| -местный бюджет |  | 15 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 121 |
| -республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление: Развитие системы обеспечения прав потребителей в Бейском районе** |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «О защите прав потребителей на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (экономический отдел) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление: Повышение эффективности и качества муниципального управления** |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Профессиональное развитие муниципальной службы муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел кадровой и мобилизационной работы) | 128,4 | 196,9 | 388,6 | 388,6 | 315 | 315 | 1732,5 |
|  |
| -местный бюджет |  | 45,5 | 120 | 312 | 312 | 315 | 315 | 1419,5 |
| -республиканский бюджет |  | 82,9 | 76,9 | 76,6 | 76,6 | 0 | 0 | 313,0 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **143,4** | **232,9** | **443,6** | **443,6** | **370** | **370** | **2003,5** |
| Местный бюджет |  | 60,5 | 156 | 367 | 367 | 370 | 370 | 1690,5 |
| Республиканский бюджет |  | 82,9 | 76,9 | 76,6 | 76,6 | 0 | 0 | 313 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |