ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2020-2025 годы**»

за отчетный **2021** финансовый год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утвержде-но в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| **Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 годы»** | | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | *Х* | *Х* | *+5* |
| **1 Подпрограмма ««О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Бейского района на 2020-2025 гг.»** | | | | | |
| Проведение несанкционированных митингов, протестных выступлений | Ед. | | 0 | 0 | +1 |
| Разработка паспортов безопасности социальных объектов (с нарастающим итогом) | % | | 60 | 63 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | *Х* | *Х* | *+2* |
| **2 Подпрограмма «Предупреждение безнадзорности и правонарушений**  **несовершеннолетних в Бейском районе на 2020-2025 гг.»** | | | | | |
| Снижение количества преступлений совершивших несовершеннолетними гражданами | Ед. | | 11 | 1 | +1 |
| Снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов детей и подростков | % | | 6 | 90 | +1 |
| Количество проведенных комиссий | Шт. | | 25 | 21 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | *Х* | *Х* | *+1* |
| **3 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотиков, обеспечение безопасности и общественного порядка на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.»** | | | | | |
| Уменьшения общего числа совершаемых преступлений на территории Бейского района к предыдущему году | Ед. | | 351 | 390 | -1 |
| в том числе:  -тяжкие преступления  -рецидивные преступления | Ед. | | 65  94 | 65  118 | -1 |
| Уменьшение очагов дикорастущей конопли | Ед. | | 34 | 55 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | *Х* | *Х* | *-3* |
| **4 Подпрограмма «Защита населения и территорий Бейского района от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и**  **безопасности на водных объектах на 2020-2025 гг.»** | | | | | |
| Время прохождения информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях | Мин. | | 7 | 7 | +1 |
| Количество проведенных проверок электронных паспортов безопасности территории Бейского района | Ед. | | 19 | 19 | +1 |
| Количество человек, прошедших подготовку в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Республики Хакасия "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" от запланированного | % | | 100 | 100 | +1 |
| Охват населения по системе оповещения | % | | 98 | 100 | +1 |
| Количество созданных общественных спасательных постов | Ед. | | 3 | 3 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | *Х* | *Х* | *+5* |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата печать

01.03.2022г.

Пояснительная записка

**1 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия/ годы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Проведение несанкционированных митингов, протестных выступлений | Не прово-дились | Не прово-дились | Не прово-дились |  |  |  |  |
| Разработка паспортов безопасности социальных объектов (с нарастающим итогом) | 50 | 54 | 54 |  |  |  |  |

**2 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия/ годы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов детей и подростков (количество), ед. | 11 | 10 | 1 |  |  |  |  |
| Количество проведенных комиссий | 24 | 20 | 21 |  |  |  |  |

**3 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия/ годы | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| Число совершаемых преступлений, снижения темпов прироста и доли тяжких преступлений, снижения уровня «бытовой» и рецидивной преступности (количество),  из них:  - тяжких преступлений, %  - рецидивной преступности (ранее судимыми), % | 328  42  69 | 351  65  94 | 390  65  118 |  |  |  |  |
| Проведение кинолекториев по профилактике правонарушений среди детей и подростков (количество) | 54 | 54 | 61 |  |  |  |  |
| Количество участников (общественники) в работе правоохранительной направленности, ДНД, внештатных сотрудников полиции | 83- внештатников | 83- внештатников | 82- внештатников |  |  |  |  |
| Число выявленных случаев незаконного оборота наркотиков (количество) | 34 | 35 | 32 |  |  |  |  |
| Выявлено очагов произрастания конопли и др. | 31 | 57 | 55 |  |  |  |  |

**За 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Количество выявленных  очагов дикорастущих растений (единиц) | Общая площадь выявленных очагов наркосодержащих растений (га) |
| 1. | Администрация Бондаревского сельсовета | 9 | 7,5 |
| 2. | Администрация Бейского сельсовета | 10 | 2,19 |
| 3. | Администрация Куйбышевского сельсовета | 3 | 0,7 |
| 4. | Администрация Большемонокского сельсовета | 2 | 0,6 |
| 5. | Администрация Новоенисейского сельсовета | 7 | 1,2 |
| 6. | Администрация Кирбинского сельсовета | 4 | 3,2 |
| 7. | Администрация Табатского сельсовета | 4 | 1,48 |
| 8. | Администрация Сабинского сельсовета | 6 | 4,75 |
| 9 | Министерство сельского хозяйства | 10 | 17,4 |

**4 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г. | 2023г. | 2024г | 2025г |
| Общее количество созданных общественных спасательных постов | 3 (Утинное, Подгорное, Красное) | 3 | 3 (Утинное, Подгорное, Красное) |  |  |  |  |
| увеличение количества материалов в средствах массовой информации по предупреждению несчастных случаев на воде | 4 ед. в газете, размещено на сайте Бейского района, в течении всего купального сезона показывали ролики и шла бегущая строка | 10ед. | 8 |  |  |  |  |
| Сокращения времени прохождения информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| количество проведенных тренировок по реагированию на чрезвычайные ситуации | 31 | 8 (в связи с пандемией не проводились в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| количество проведенных проверок электронных паспортов безопасности территории Бейского района | 29 | 54 | 54 |  |  |  |  |
| количество человек, прошедших подготовку в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Республики Хакасия "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" | 14 | 20 | 28 |  |  |  |  |

**Финансовые затраты на 01.01.2022г**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | | | | |  |
| 2020  год | 2021  год | | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | | итого |
| тыс. руб. | | | | | | | | |
| Направление: Защита населения и объектов от террористической и экстремистской деятельности | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541)  «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел ГО и ЧС) | | 19,7 | 16 | | 19 | 20 | 20 | | 20 | 114,7 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 19,7 | 16 | | 19 | 20 | 20 | | 20 | 114,7 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Направление: Создание условий для выявления безнадзорных детей и предупреждение правонарушения несовершеннолетних | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (ответственный секретарь КДН и ЗП) | | 0 | | 0 | 30 | 20 | 20 | | 20 | 90 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 0 | | 0 | 30 | 20 | 20 | | 20 | 90 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 направление: Обеспечение безопасности граждан и снижение уровня преступности  2 направление: Сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349)Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотиков, обеспечение безопасности и общественного порядка на территории муниципального образования Бейский район на 2025-2025 гг.» | Администрация Бейского района (юридический отдел совместно с главным специалистом по контролю и работе с территориями) | | 188,5 | | 0 | 502 | 45 | 45 | | 50 | 830,5 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 188,5 | | 0 | 502 | 45 | 45 | | 50 | 830,5 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 направление: Снижение количества населения погибшего, травмированного в результате пожаров  2 направление: Предупреждение несчастных случаев на воде  3 направление: Развитие ЕДДС и обеспечение информированности населения для снижения рисков и смягчение последствий от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Защита населения и территорий Бейского района го чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел ГО и ЧС) | | 3514,3 | 4328 | | 4230,9 | 2874,5 | 2224,5 | 4120 | | 21292,2 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 3236,3 | 3938 | | 4230,9 | 2874,5 | 2224,5 | 4120 | | 20624,2 |
| -республиканский бюджет |  | | 278 | 390 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 668 |
| **ИТОГО по программе** |  | | **3722,5** | **4344** | | **4781,9** | **2959,5** | **2309,5** | **4210** | | **22327,4** |
| -местный бюджет |  | | 3444,5 | 3954 | | 4781,9 | 2959,5 | 2309,5 | 4210 | | 21659,4 |
| -республиканский бюджет |  | | 278 | 390 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 668 |  |