ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы **«Развитие и совершенствование образования в Бейском районе на 2021-2025 годы**»

за отчетный **2021** финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утвержде-но в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| **Программа «Развитие и совершенствование образования в Бейском районе на 2021-2025 годы»** | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+10* |
| **Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2021-2025годы)»** | | | | |
| Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными образовательными организациями | % | 58,1 | 57,1 | -1 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования | % | 100 | 100 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 29,3 | 32,8 | +1 |
| Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней зарплате в сфере общего образования | % | 100 | 105 | *+1* |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *+2* |
| **Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2021-2025годы)»** | | | | |
| Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100 | 100 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 46,8 | 54,8 | +1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ | % | 100 | 101,8 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *3* |
| **Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) (2021-2025 годы)»** | | | | |
| Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 97,3 | 100 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 46,6 | 64,3 | +1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ | % | 100 | 102 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *3* |
| **Подпрограмма «Организация дополнительного образования (2021-2025 годы)»** | | | | |
| Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в Центре детского творчества, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 28,9 | 21,8 | -1 |
| Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 40 | *83,3* | *+1* |
| Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников организаций дополнительного образования к средней зарплате учителей | % | 73,3 | *78,2* | *+1* |
| Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в Детской школе искусств в возрасте с 6-17 лет,  обучающихся по Бейскому району составляет от общего количества детей 2460 чел | % | 3,3 | *3,0* | *-1* |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *0* |
| **Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей**  **с ограниченными возможностями здоровья (2021-2025 годы)»** | | | | |
| Удельный вес численности обучающихся МБОУ «Бейская школа-интернат», в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | % | 5,5 | 5,5 | +1 |
| Доля педагогических работников МБОУ «Бейская школа-интернат», которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 74 | 83,3 | +1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников МБОУ «Бейская школа-интернат» к средней заработной плате в РХ | % | 100 | 125 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *3* |
| **Подпрограмма «Развитие образования (2021-2025годы)»** | | | | |
| Доля школьников охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся образовательных организаций | % | 88,5 | 81,4 | -1 |
| Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования | % | 76 | 63,3 | -1 |
| Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах | % | 100 | 100 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *-1* |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

И.о.начальника УОБР Беглянова И.П.

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | |  |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | |
| **Направление: Обеспечение гарантий доступности получения полноценного и качественного дошкольного образования** | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: | МДОУ района | 101282,323 | 119797,4 | 106237,0 | 108019,0 | 69000 | 504335,723 |
| Местный бюджет |  | 44458,323 | 47757,4 | 31412,0 | 30583,0 | 36000 | 190210,723 |
| Республиканский бюджет |  | 56824,0 | 72040,0 | 74825,0 | 77436,0 | 33000 | 314125,0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на иные цели, из них: | МДОУ района | 2863,645 | 1762,2 | 600,8 | 600,0 | 0 | 5826,645 |
| Местный бюджет |  | 2713,645 | 1162,2 | 0,8 | 0 | 0 | 3876,645 |
| Республиканский бюджет |  | 150,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 1950,0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  | 104145,968 | 121559,6 | 106837,8 | 108619,0 | 69000 | 510162,368 |
| Местный бюджет |  | 47171,968 | 48919,6 | 31412,8 | 30583, | 36000 | 194087,368 |
| Республиканский бюджет |  | 56974,0 | 72640,0 | 75425,0 | 78036,0 | 33000 | 316075,0 |

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | |  |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | |
| **Направление: Развитие и модернизация системы общего образования в школах** | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: | СОШ, ООШ.НОШ  района | 172467,086 | 183362,008 | 177974,708 | 162414,608 | 97000 | 793218,41 |
| Местный бюджет |  | 18871,502 | 33577,4 | 21254,1 | 20504,0 | 18000 | 112207,002 |
| Республиканский бюджет |  | 143773,981 | 139569,0 | 146400,0 | 130900,0 | 79000 | 639642,981 |
| Федеральный бюджет |  | 9821,603 | 10215,608 | 10320,608 | 11010,608 | 0 | 41368,427 |
| Субсидии на иные цели, из них: | СОШ, ООШ.НОШ  района | 4710,493 | 5588,0 | 4229,5 | 5398,5 | 0 | 19926,493 |
| Местный бюджет |  | 902,424 | 2188,0 | 829,5 | 1998,5 | 0 | 5918,424 |
| Республиканский бюджет |  | 3808,069 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 0 | 14008,069 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  | 177177,579 | 188950,008 | 182204,208 | 167813,108 | 97000 | 813144,903 |
| Местный бюджет |  | 19773,926 | 35765,4 | 22083,6 | 22502,5 | 18000 | 118125,426 |
| Республиканский бюджет |  | 147582,05 | 142969 | 149800,0 | 134300,0 | 79000 | 653651,05 |
| Федеральный бюджет |  | 9821,603 | 10215,608 | 10320,608 | 11010,608 |  | 51368,427 |

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | |  |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | |
| **Направление: Развитие и модернизация системы общего образования в школах-интернатах** | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: | Бейская школа-интернат, Куйбышевская школа-интернат | 156850,439 | 115535,372 | 110732,472 | 106458,472 | 85000 | 574576,755 |
| Местный бюджет | 21460,579 | 28785,9 | 18650,0 | 18150,0 | 20000 | 107046,479 |
| Республиканский бюджет | 127604,612 | 78500,0 | 83833,0 | 79759,0 | 65000 | 434696,612 |
| Федеральный бюджет | 7785,248 | 8249,472 | 8249,472 | 8549,472 | 0 | 32833,664 |
| Субсидии на иные цели, из них: | 4690,861 | 3673,4 | 3012,9 | 2730,0 | 0 | 14107,161 |
| Местный бюджет | 1213,231 | 1173,4 | 512,9 | 230,0 | 0 | 31295,31 |
| Республиканский бюджет | 3477,63 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 10977,63 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  | 161541,3 | 119208,772 | 113745,372 | 109188,472 | 85000 | 588683,916 |
| Местный бюджет |  | 22673,81 | 29959,3 | 19162,9 | 18380,0 | 20000 | 110176,01 |
| Республиканский бюджет |  | 131082,242 | 81000,0 | 86333,0 | 82259,0 | 65000 | 445674,242 |
| Федеральный бюджет |  | 7785,248 | 8249,472 | 8249,472 | 8549,472 | 0 | 32833,664 |

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | |  |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | |
| **Направление: Создание условий для развития ребенка в соответствии с его интересами и возможностями** | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: | Бейский ЦДТ | 9687,9 | 11875,7 | 8313,4 | 6913,4 | 9000 | 45790,4 |
| Местный бюджет |  | 9687,9 | 11875,7 | 8313,4 | 6913,4 | 9000 | 45790,4 |
| Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на иные цели, из них: | Бейский ЦДТ | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Местный бюджет |  | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  | 9687,9 | 11882,7 | 8313,4 | 6913,4 | 9000 | 45797,4 |
| Местный бюджет |  | 9687,9 | 11875,7 | 8313,4 | 6913,4 | 9000 | 45790,4 |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | |  |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | |
| **Направление: Создание условий, обеспечивающих обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: | МБОУ Бейская школа-интернат, | 48456,53 | 47116,02 | 47873,92 | 40894,22 | 29000 | 213322,69 |
| Местный бюджет |  | 3470,591 | 5748,1 | 4024,0 | 2540,3 | 4000 | 19782,991 |
| Республиканский бюджет |  | 43758,279 | 40100,0 | 42600,0 | 37025,0 | 25000 | 188483,279 |
| Федеральный бюджет |  | 1227,660 | 1249,920 | 1249,920 | 1328,920 | 0 | 5056,42 |
| Субсидии на иные цели, из них: | МБОУ Бейская школа-интернат, | 442,220 | 760,0 | 780,0 | 800,0 | 0 | 2782,22 |
| Местный бюджет |  | 0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 0 | 540,0 |
| Республиканский бюджет |  | 442,220 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 2242,22 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  | 48898,75 | 47858,02 | 48653,92 | 41694,22 | 29000 | 216104,91 |
| Местный бюджет |  | 3470,591 |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 5908,1 | 4204,0 | 2740,3 | 4000 | 20322,991 |
| Федеральный бюджет |  | 1227,660 | 1249,920 | 1249,920 | 1328,920 | 0 | 5056,42 |

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | |  |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | |
| **Направление: Создание условий для получения качественного образования на основе современной инфраструктуры** | | | | | | | |
| **Модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе разработке проектно-сметной документации** | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по ремонту кровли МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет | МБОУ «Бейская СОШИ» | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,00 |
| Монтаж котла в котельной филиалы МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет | 611,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,666 |
| Монтаж системы пожарной автоматики МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет |  | 2354,5 |  |  |  | 2654,5 |
| Устранение представления прокурора по установка системы видеонаблюдения и оповещения МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| ПСД на капитальный ремонт здания, экспертиза ПСД МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет |  | 400,0 |  | 866,6 |  | 1266,6 |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора по ремонту полов МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет |  | 113,0 |  |  |  | 113,0 |
| Строительство Кальской ООШ (500 изыскания и 500 ПСД по ремонту здания) МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |
| Кредиторская задолженность МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |
| Демонтаж стены МБОУ «НовотроицкаяООШ» местный бюджет | МБОУ «Новотроицкая ООШ» | 95,0 |  |  |  |  | 95,0 |
| КредиторкаПСД на капитальный ремонт спортзала МБОУ «Табатская СОШ» | МБОУ «Табатская СОШ» | 0 | 1800,0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 |
| Экспертиза ПСД на капитальный ремонт сортзалаМБОУ «Табатская СОШ» |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
| Кап.ремонтстоловой МБОУ «НовотроицкаяООШ» местный бюджет | МБОУ «Новотроицкая ООШ» | 840,613 |  |  |  |  | 840,613 |
| Оборудование охранной сигнализации МБОУ «НовотроицкаяООШ» местный бюджет |  | 82,0 |  |  |  | 82,0 |
| Обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции МБОУ «Новотроицкая ООШ» местный бюджет |  |  |  | 2200,0 |  | 2200,0 |
| Изготовление вывески  МБОУ «Новокурскаяоош» местный бюджет | МБОУ «Новокурская оош» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| Кап.ремонт системы отопления МБОУ «Сабинскаяоош» местный бюджет | МБОУ «Сабинская оош» |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |
| Кап.ремонтздания МБОУ «Сабинскаяоош» местный бюджет |  |  |  | 439,9 |  | 439,9 |
| Установка пандуса по предписанию МБОУ «Сабинская оош» местный бюджет |  | 57,5 |  |  |  | 57,5 |
| Система передачи сообщений МБОУ «Сабинская оош» местный бюджет |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |
| Ремонт системы водоснабжения в Маткечинской школе, средства местного бюджета филиал МБОУ «Бондаревская СОШ» | МБОУ «Бондаревская СОШ» | 0 | 0 | 182,1 | 0 | 0 | 182,1 |
| Строительство В-Киндирлинской НОШ (500 изыскания и 500 ПСД по ремонту здания) филиал МБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет |  | 1000,0 |  | 1331,030 |  | 2331,030 |
| Оборудование площадки под шлак филиал МБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет |  |  |  | 417,47 |  | 417,47 |
| ПСД по пожарной сигнализации и системе оповещения МБОУ «Новокурскаяоош» местный бюджет | МБОУ «Новокурская оош» |  | 1009,0 |  |  |  | 1009,0 |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора по канализации, водопроводам с водозаборами из скважин, обеспечение водоснабжением, лабораторные исследования воды  МБОУ «Новокурская ООШ» местный бюджет |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |
| Кап.ремонт котельной, установка котла длительного горения, строительство угольника Маткечинского филиала МБОУ «Бондаревской СОШ» | МБОУ «Бондаревская СОШ» | 0 | 0 | 642,6 | 0 | 0 | 642,6 |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора по канализации, водопроводам с водозаборами из скважин, обеспечение водоснабжением, лабораторные исследования воды  У-Киндирлинской ООШ местный бюджет | У-Киндирлинская ООШ |  |  |  | 330,0 |  | 330,0 |
| Строительство У-Киндирлинской ООШ (500 изыскания и 500 ПСД по ремонту здания) местный бюджет |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |
| Обследования здания в МБОУ «Бондаревская СОШ», в том числе ПСД, местный бюджет | МБОУ «Бондаревская СОШ» | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 |
| Кап.ремонт ограждение территории МБОУ «Бейская СОШи» местный бюджет | МБОУ «Бейская СОШи» | 1099,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099,464 |
| ПСД,кап.ремонтздания МБОУ «Бейская школа-интернат» местный бюджет |  | 1000,0 | 310,0 | 140,0 |  | 2176,6 |
| Капитальный ремонт системы отопления правого крыла Маткечинского филиала МБОУ «Бондаревская СОШ» | МБОУ «Бондаревская СОШ» | 0 | 0 | 315,4 | 0 | 0 | 315,4 |
| Устранение предписаний МБОУ «БейскаяСОШи» | МБОУ «Бейская СОШи» | 0 | 0 | 1824,9 | 0 | 0 | 1824,9 |
| Устранение предписаний пожарного наздора по пожарнойбезопасности МБОУ «Кирбинская СОШ»местный бюджет | МБОУ «Кирбинская СОШ» | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
| Программа производственного контроля МБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет |  | 10,0 | 0 |  |  | 10,0 |
| Проект ЗСО МБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет |  | 50,0 | 0 |  |  | 50,0 |
| Капитальный ремонт МБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет |  |  | 665,0 |  |  | 665,0 |
| СЭС заключение по воде МБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| ПСД по пожарной сигнализации и системе оповещения  МБОУ «Новоенисейская ООШ» | МБОУ «Новоенисейская ООШ» | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 |
| Устранение предписаний пожарного наздора по пожарной безопасности МБОУ «Сабинская ООШ» местный бюджет | МБОУ «Сабинская ООШ» | 579,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,401 |
| Устранение предписаний пожарного наздора по пожарной безопасности МБОУ «Табатская СОШ» | МБОУ «Табатская СОШ» | 0 | 0 | 930,0 | 1100,0 | 0 | 2030,0 |
| Устранение представления прокурора по установкеа системы видеонаблюдения и оповещения в Большемонокской школе, Новониколаевской школе филиалы МБОУ «БейскаяСОШи» местный бюджет | МБОУ «БейскаяСОШи» | 969,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,496 |
| Ремонт тамбура в МБОУ «БейскаяСОШи» местный бюджет | 90,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,001 |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора по замене окон МБОУ «Сабинская ООШ» | МБОУ «Сабинская ООШ» | 0 | 0 | 422,9 | 0 | 0 | 422,9 |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора МБОУ «Куйбышевская СШИ» | МБОУ «Куйбышевская СШИ» | 0 | 0 | 5076,2 | 1949,0 | 0 | 7025,2 |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора по обустройству отмостки, водостоков МБОУ «Сабинская ООШ» | МБОУ «Сабинская ООШ» | 0 | 0 | 684,1 | 0 | 0 | 684,1 |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора по капитальному ремонту полов МБОУ «Сабинская ООШ» | 0 | 0 | 2529,8 | 0 | 0 | 2529,8 |
| Кап.ремонт котельной и прилегающей территории МБОУ «Табатская СОШ» | МБОУ «Табатская СОШ» | 0 | 0 | 1747,7 | 0 | 0 | 1747,7 |
| МБОУ «Табатская СОШ»ПСД школы местный бюджет | 129,504 | 1500,0 |  |  |  | 129,504 |
| Изготовление вывески в МБОУ «БейскаяСОШи» | МБОУ «Бейская СОШи» | 23,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,185 |
| Изготовление вывески в МБОУ «Новотроицкая оош» | МБОУ «Новотроицкая оош» | 31,395 |  |  |  |  | 31,395 |
| Приобретение дымасоса и насоса в МБОУ «Бейская СОШи» | МБОУ «Бейская СОШи» | 106,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,558 |
| **Предоставление школьного питания** | | | | | | | |
| Питание детей проживающих в интернатах (на 1 человека 100р. в день, проживающие в интернате малообеспеченные-130,0руб в день).Питание кадетов (на 1человека 20р. в день)  (местный бюджет) | Общеобразовательные учреждения | 989,76 | 1084,8 | 760,0 | 760,0 | 0 | 5020,4 |
| **Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях** | | | | | | | |
| Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й классс (местный бюджетсоф. 1%) | Общеобразовательные учреждения | 79,58 | 127,5 | 120,077 | 123,414 | 0 | 395,0 |
| Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й классс (средства республиканского бюджетасоф. 8%) | 709,07 | 1135,653 | 1069,88 | 1099,616 | 0 | 3386,72 |
| Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й классс (федеральныйбюджетсофинансирование 91%) | 7169,48 | 11482,711 | 10817,676 | 11118,338 | 0 | 35271,983 |
| **Реализация мероприятий по предоставлению школьного питания** | | | | | | | |
| Питание детей предшкольного возраста, детям с ОВЗ и детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей (местный бюджет, софинансирование 15%) | Общеобразовательные учреждения | 340,4 | 634,0 | 515,56 | 509,376 | 0 | 494,9 |
| Питание детей предшкольного возраста, детям с ОВЗ и детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей (средства республиканского бюджета -85%) | 2246,36 | 1740,57 | 1862,31 | 1868,494 | 0 | 3571,07 |
| **Мероприятия по созданию условий для сохранения и развития хакасского языка** | | | | | | | |
| Единовременные выплаты родителям, дети которых владеют хакасским языком при поступлении в 1 класс (местный бюджет) | Общеобразовательные учреждения | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0 | 520,0 |
| **Модернизация систем дошкольного образования** | | | | | | | |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора по ремонту складского помещения МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка", софинансирование из местного бюджета,  республиканского бюджета | МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка", | 0 | 11,0  0 | 0 | 0 | 0 | 11,0  0 |
| Капитальный ремонт крыши МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка", софинансирование из местного бюджета  республиканского бюджета | 0 | 27,0  0 | 0 | 0 | 0 | 27,0  0 |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора по ремонту отмостки вокруг здания МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка", софинансирование из местного бюджета, республиканского бюджета | 0 | 11,0  0 | 0 | 0 | 0 | 11,0  0 |
| Замена водянного отопления МБДОУ «Бондаревский д/с «Солнышко». | МБДОУ «Бондаревский д/с «Солнышко» | 0 | 587,0 | 0 | 0 | 0 | 587,0 |
| Усьтановка ПС МБДОУ «Бондаревский д/с «Солнышко». |  | 413,0 |  |  |  | 413,0 |
| Устранение предписаний МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" | МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" | 0 | 0 | 359,0 | 0 | 0 | 359,0 |
| Устранение предписаний МБДОУ "Сабинский детский сад "Березка" | МБДОУ "Сабинский детский сад "Березка" | 0 | 0 | 709,5 | 0 | 0 | 709,5 |
| Экспертиза ПСД МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет | МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |
| Кредиторская задолженность ПСД МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |
| Экспертиза ПСД МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" местный бюджет | МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" |  | 200,0 |  |  |  | 200 |
| Кредиторская задолженность ПСД МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" местный бюджет |  | 480,0 |  |  |  | 480,0 |
| Замена окон (софинансирование из местного бюджета) МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" | МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Замена окон (софинансирование из республиканского бюджета) МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Замена окон (софинансирование из местного бюджета и республиканского бюджета) МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" | МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" | 705,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,002 |
| Гос.экспертиза МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" местный бюджет | 6,663 | 0 | 1412,9 | 0 | 0 | 1419,563 |
| Ремонт системы отопления (софинансирование из местного бюджета и республиканского бюджета) МБДОУ "Кирбинскийдетский сад "Ручеек" | МБДОУ "Кирбинскийдетский сад "Ручеек" | 1587,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587,742 |
| ПСД МБДОУ "Кирбинский детский сад "Ручеек"местный бюджет | 134,496 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 434,496 |
| Устранение предписаний пожарного наздора по пожарной безопасности МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка" | МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка" | 449,712 |  |  |  |  | 449,712 |
| Устранение предписаний пожарного наздора по пожарной безопасности МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" | МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" | 287,081 |  |  |  |  | 287,081 |
| Ремонт туалета МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" | 393,202 |  |  |  |  | 393,202 |
| Установка противопожарных дверей МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" | 72,94 |  |  |  |  | 72,94 |
| Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок", софинансирование из местного бюджета | МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" | 0 | 0 | 831,0 | 0 | 0 | 831,0 |
| Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок", софинансирование из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устранение представления прокурора по ограждению территории МБДОУ «Буденовского детский сад Солнышко», софинансирование из местного бюджета | МБДОУ «Буденовский детский сад Солнышко», | 0 | 0 | 184,9 | 0 | 0 | 184,9 |
| Устранение представления прокурора по ограждению территории МБДОУ «Буденовского детский сад Солнышко», соф-ние из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кап.рем.венцов и крыльца МБДОУ «Сабинский детский сад Березка», местный бюджет | МБДОУ «Сабинский детский сад Березка» |  | 623,5 |  |  |  | 623,5 |
| Система оповещения МБДОУ "Табатский детский сад "Ветерок", | МБДОУ "Табатский детский сад "Ветерок" |  | 97,7 |  |  |  | 97,7 |
| Проверка ПСД МБДОУ "Табатский детский сад "Ветерок", | 42,9 |  |  |  |  | 42,9 |
| Капитальный ремонт окон МБДОУ "Табатский детский сад "Ветерок", софинансирование из местного и республиканского бюджета | 86,015 |  |  |  |  | 86,015 |
| МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок", ПСД местный бюджет | МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" | 41,441 | 1250,0 |  |  |  | 41,441 |
| МБУДО "Бейский Центр детского творчества" ремонт ПСД местный бюджет | МБУДО "Бейский Центр детского творчества" | 153,27 |  |  | 780,0 |  | 153,27 |
| МБУДО "Бейский Центр детского творчества" кредитоская задолженность ПСД местный бюджет |  | 698,0 |  |  |  | 698,0 |
| МБУДО "Бейский Центр детского творчества" экспертиза ПСД местный бюджет | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| **Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций** | | | | | | | |
| Ремонт кровли филиалы МБОУ «Бейская СОШИ» | МБОУ «Бейская СОШИ» | 1799,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799,524 |
| Установка окон Кальскаяоош филиал МБОУ «Бейская СОШИ» | 673,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,041 |
| Капитальный ремонт системы отопления В-Киндирлинского филиала МБОУ «Бондаревской СОШ», софинансирование из местного бюджета | МБОУ «Бондаревской СОШ» | 0 | 0 | 209,7 | 0 | 0 | 209,7 |
| Капитальный ремонт системы отопления В-Киндирлинского филиала МБОУ «Бондаревской СОШ», софинансирование из республиканского бюджета | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| Установка окон МБОУ «Сабинская оош», софинансирование из местного бюджета  республиканского бюджета | МБОУ «Сабинская оош» | 9,048  433,885 | 100,0  2000,0  800,0 | 0 | 0 | 0 | 800,00  109,048  2433,885 |
| Капитальный ремонт крыши столовой и мастерской в Большемонокской школе филиал МБОУ «БейскаяСОШи», софинансирование из республиканского бюджета | МБОУ «Бейская СОШи» | 91,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,594 |
| Ремонт системы отопления в МБОУ «Табатская СОШ»,софинансирование из республиканского бюджета,  местного бюджета | МБОУ «Табатская СОШ» |  | 200,0  9,0 |  |  |  | 200,0  9,0 |
| Капитальный ремонт школы МБОУ «Усть-КиндирлинскаяООШ», софинансирование из местного бюджета | МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» |  | 540,0 |  |  |  | 540,0 |
| Ремонт системы отопления в МБОУ «БондаревскаяСОШ», софинансирование из республиканского бюджета,  местного бюджета | МБОУ «БондаревскаяСОШ» |  | 200,0  7,0 |  |  |  | 200,0  7,0 |
| Ремонт системы отопления в МБОУ «КирбинскаяСОШ», софинансирование из республиканского бюджета,  местного бюджета | МБОУ «КирбинскаяСОШ» |  | 200,0  11,0 |  |  |  | 200,0  11,0 |
| Ремонт системы отопления в МБОУ «БейскаяСОШи», софинансирование из республиканского бюджета,  местного бюджета | МБОУ «БейскаяСОШи» |  | 400,0  26,0 | 0 | 200,0  4,0 | 0 | 600,0  30,0 |
| Кап.ремонт системы отопления в МБОУ «Куйбышевская СОШи», софинансирование из местного бюджета | МБОУ «Куйбышевская СОШи» | 0 | 0 | 34,0 | 0 | 0 | 34,0 |
| Кап.ремонт системы отопления в МБОУ «Куйбышевская СОШи», софинансирование из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Новокурская ООШ», софинансирование из местного бюджета | МБОУ «Новокурская ООШ» | 0 | 1218,1 | 0 | 0 | 0 | 1218,1 |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора по канализации, водопроводам с водозаборами из скважин, обеспечение водоснабжением в МБОУ «Куйбышевская СОШИ», софинансирование из местного бюджета | МБОУ «Куйбышевская СОШИ» | 0 | 0 | 64,0 | 0 | 0 | 64,0 |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора по канализации, водопроводам с водозаборами из скважин, обеспечение водоснабжением в МБОУ «Куйбышевская СОШИ», софинансирование из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия"Современная школа"** | | | | | | | |
| Создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" (ремонт классов) УОБР (софинансирование из местного бюджета) | общеобразовательные учреждения | 0 | 132,0 | 16,0 | 0 | 0 | 148,0 |
| Создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" (ремонт классов) МБОУ «Новотроицкая,оош» и МБОУ «Новокурскаяоош» (софинансирование из федерального,  республиканского  местного бюджета) | 3106,090  31,374  31,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169,156 |
| Создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" (ремонт классов(софинансирование из федерального,  Республиканского) | 0 | 0 | 3140,788  31,370 | 3193,746  31,93 | 0 | 6397,834 |
| **Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Успех каждого ребенка"** | | | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации, экспертиза ПСД и ремонт спортивного зала МБОУ «Табатская СОШ» местный бюджет | МБОУ «Табатская СОШ» | 200,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 300,0 |
| ремонт спортивного зала МБОУ «Табатская СОШ»  местный бюджет  республиканский бюджет  федеральный бюджет |  |  | 40,847  40,439  4003,489 |  |  | 4084,775 |
| Кап.ремонт спортзала МБОУ «Бейская школа - интернат», средства местного, республиканского,  федерального бюджета | МБОУ «Бейская школа - интернат» | 0 | 0 | 0 | 23,075  22,844  2261,577 | 0 | 2307,496 |
| Кап.ремонт спортзала МБОУ «Новокурская ООШ», средства федерального .  республиканского  и местного бюджета | МБОУ «Новокурская ООШ» | 2412,409  24,367  50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412,409  24,367  50,0 |
| **Благоустройство зданий** | | | | | | | |
| капитальный ремонт МБОУ «Новотроицкая» ООШ: федеральный бюджет,  республиканский,  местный бюджет; | МБОУ «Новотроицкая» ООШ | 8310,599  821,928  92,248 | 0 | 0 |  |  | 9224,775 |
| **Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Цифровая образовательная среда"** | | | | | | | |
| Оснащение оборудованием школ (по Точкам роста) (софинансирвование из местного бюджета) | общеобразовательные учреждения | 0 | 64,0 | 144,0 | 0 | 0 | 208,0 |
| Оснащение оборудованием школ (по Точкам роста) (софинансирвование из федерального бюджета  Республиканского бюджета) | 0 | 0 | 18638,992  187,641 | 10509,925  105,0 | 0 | 29441,558 |
| **Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"** | | | | | | | |
| Строительство Новокурского сада (софинансирование из местного бюджета) | УОБР | 8,378 | 9300,0 | 0 | 0 | 0 | 9008,378 |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) Новокурский сад | УОБР | 27137,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27137,141 |
| Модернизация систем дошкольного образования Новокурский сад  (республиканский бюджет) | УОБР | 2862,231  303,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862,231  303,024 |
| ИТОГО по подпрограмме |  | 71951,89 | 49986,5 | 62574,8 | 41515,334 | 0 | 226028,524 |
| Местный бюджет |  | 10887,43 | 32627,566 | 21782,215 | 11103,864 | 0 | 76401,075 |
| Республиканский бюджет |  | 12928,73 | 5876,223 | 4191,64 | 3327,884 | 0 | 26324,477 |
| Федеральный бюджет |  | 48135,73 | 11482,711 | 36600,945 | 27083,586 | 0 | 123302,972 |