ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «**Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020 – 2025 годы»**

за отчетный **2021** финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утвержде-но в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| программы **«Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы»** | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *\** | *\** | *+2* |
| **подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Подготовка площадок для временного складирования бытовых отходов и мусора на территории Бейского района (с нарастающим итогом) | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Очистка площадок для временного складирования бытовых отходов и мусора на территории Бейского района | %. | 80 | 60 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-1* |
| **подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025гг.»** | | | | |
| Наличие в поселениях Бейского района генеральных планов и правил землепользования и застройки с актуальными изменениями | Ед. | 8 | 5 | -1 |
| Описанные границы населенных пунктов Бейского района | Ед. | 28 | 28 | +1 |
| Внесение сведений в единый государственный реестр недвижимости | % | 100 | 100 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *0* | *0* | *+1* |
| **Подпрограмма «Свой дом**  **на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Количество земельных участков, в том числе предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства, обеспеченных проектно-сметной документацией на инженерную инфраструктуру (в год | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Годовой объем ввода малоэтажного жилья (общей площади в год) | Кв.м. | 550 | 239,6 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-1* |
| **Подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025гг.»** | | | | |
| Уровень износа объектов водоснабжения | % | Пок. Отсутст. |  | 0 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *0* |
| **подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | *Ед.* | *Пок. Отсутст* |  | *0* |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *0* | *0* | *0* |
| **подпрограмма «Переселение жителей Бейского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2020-2025гг.»;** | | | | |
| Финансирование проходит по МП в Бейском сельсовете |  |  |  |  |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *0* | *0* | *0* |
| **подпрограмма «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Увеличение доли автомобильных дорог межселенного значения на территории Бейского района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | % | 33 | 33 | +1 |
| Мероприятия, способствующие улучшению ситуации дорожного движения | *Кол.* | 1 | 1 | *+1* |
| Приобретение дорожной техники | *Ед.* | 1 | 1 | *+1* |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+3* |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата печать

01.03.2022г.

Пояснительная записка

1 подпрограмм «Развитие системы обращения с отходами на территории МО Бейский район на 2020-2025 г»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| расчистка мест временного складирования и несанкционированного размещения отходов, % от выявленных | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Количество площадок ТКО всего о району | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |

подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Корректировка генеральных планов и правил землепользования | 0 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| Утверждено на сессии совета депутатов | 0 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Описание границ населенных пунктов Бейского района, ед. | 16 | 19 | 28 |  |  |  |  |

3 подпрограмма «Свой дом МО Бейский район на 2020-2025г»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Строительство инженерной инфраструктуры (электролинии) для обеспечения земельных участков под строительство домов, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Ввод в действие общей площади жилых домов |  | 114,3 | 239,6 |  |  |  |  |

4. Подпрограмма Чистая вода на 2020-2025 годы»

Официально пробуренных скважин по району 23 ед., 7 из них не отвечают нормативным требованиям.

По общеобразовательным учреждениям, расположенным на территории района 23 организации с центральным водопроводом и 11 с индивидуальной скважиной.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Поселения | Протяженность тепловых сетей | Процент износа  % | Протяженность водопроводных сетей | Процент износа  % | Протяженность сетей водоотведения | Процент износа  % |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 |  |
| 2 | Бейский сс | 8,3 | 80 | 26,4 | 85 | 2,5 | 80 |  |
| 3 | Кирбинский сс | 0,5 | 75 | 0,5 | 65 | - |  |  |
| 4 | Табатский сс | - | - | 14 | 70 | - |  |  |
| 5 | Сабинский сс | - | - | 26 | 50 | - |  |  |
| 6 | Новоенисейс кий сс | - | - | 5,7 | 70 | - | - |  |
| 7 | Куйбышевс кий сс | - | - | 5,2 | 80 | - | - |  |
| 8 | Большемонокский сс | - | - | 1,5 | 75 | - | - |  |
| 9 | Бондаревский сс | - | - | 2,1 | 70 | - | - |  |
|  | Итого | 8,8 | 77,5 | 81,4 | 70 | 2,5 | 80 |  |

В 2021 году мероприятия по программе не проводились.

5 подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.»

**1.Теплоснабжение**

Подготовка источников и сетей теплоснабжения для населения на территории Бейского района проводится ресурсоснабжающими организациями:

1) ООО «Теплоресурс» с.Бея, 2) МУП ЖКХ «Железнодорожник», с.Кирба.

Протяженность тепловых сетей всех форм собственности на территории Бейского района составляет – 8,8 км.

Высокий процент износа оборудования, которое требует ремонта или полной замены, (70-75%)​, крайне не удовлетворительное состояние.

Отдельные участки на территории с.Бея достигают 80-85 %.

**2. Водопроводные сети**

Обеспечивают водоснабжением предприятия: ООО «Теплоресурс» с.Бея; МУП ЖКХ «Железнодорожник» с.Кирба; МКП ЖКХ «Родник» с.Сабинка; МКП ЖКХ «Развитие и благоустройство», с.Табат; МКУ ЖКХ «Бейский».

Протяженность водопроводных сетей всех форм собственности на территории Бейского района составляет – 81,4 км.

Высокий процент износа оборудования, которое требует ремонта или полной замены, (65-70%)​.

Ввиду длительного отсутствия капитальных ремонтов, крайне не удовлетворительное состояние тепловых сетей.

Основными проблемами предприятия являются : Высокий процент износа оборудования, которое требует ремонта или полной замены, крайне не удовлетворительное состояние тепловых сетей, ввиду длительного отсутствия капитальных ремонтов, расчетные потери тепла составляют до 50 процентов, включая большую протяженность сетей теплотрассы. **Общий износ коммунального комплекса района 75%.**

В 2021 году мероприятия по программе не проводились.

Подпрограмма 6 «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025 гг.»

За 2021 году по межселенным территориям текущий ремонт дорог провели по всем автомобильным дорогам.

Финансовые затраты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Исполнитель | | Сумма финансирования | | | | | | | |  | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | | 2025  год | | итого | |
| тыс. руб. | | | | | | | | | |
| Направление: Соблюдение мер экологической безопасности при размещении отходов | | | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | Администра  ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите  льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | | | 1000 | 51,6 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | | 2051,6 | |
|  | | |  | |
| -местный бюджет |  | | | 1000 | 51,6 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | | 2051,6 | |
| -республиканский бюджет |  | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Направление: Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | | | 1387,4 | 2889,6 | 940 | 50 | 1505 | | 0 | | 6772,037 | |
|  | | |  | |
| -местный бюджет |  | | | 1387,4 | 2889,6 | 90 | 50 | 50 | | 0 | | 4467,037 | |
| -республиканский бюджет |  | | | 0 | 0 | 850 | 0 | 1455 | | 0 | | 2305 | |
| Направление: Создание условий для достаточного ввода малоэтажного индивидуального жилья | | | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349)«Свой дом на 2020-2025 гг.» | Администра  ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите  льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 | | 100 | |
|  | | |  | |
| -местный бюджет |  | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 | | 100 | |
| -республиканский бюджет |  | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Направление: Повышения качества коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Чистая вода на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите  льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | | 0 | | 0 | 481 | 122731,2 | | 0 | | 100 | | 123312,2 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 0 | | 0 | 481 | 1228 | | 0 | | 100 | | 1809 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | | 0 | 0 | 1215,2 | | 0 | | 0 | | 1215,2 |
| - федеральный бюджет |  | | 0 | | 0 | 0 | 120288 | |  | |  | | 120288 |
| Направление: Модернизация коммунального комплекса | | | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администра  ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите  льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | | 38,5 | | 0 | 4600 | 0 | 2041 | | 0 | | 6679,5 | |
|  | |  | |
| -местный бюджет |  | | 38,5 | | 0 | 100 | 0 | 41 | | 0 | | 179,5 | |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | | 0 | 4500 | 0 | 2000 | | 0 | | 6500 | |
| Направление: Обеспечение жителей района комфортным и безопасным жильем | | | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541)«Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019гг Бейский район на 2020-2025 годы» | Администра  ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите  льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | |  | |
| -местный бюджет |  | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| -средства фонда |  | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Направление: Усовершенствование и эффективность дорожной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541)«Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администра  ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите  льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | | | 20 | 3074,3 | 2836,2 | 2580 | 2580 | | 2580 | | 13670,5 | |
|  | | |  | |
| -местный бюджет |  | | | 20 | 3074,3 | 2836,2 | 2580 | 2580 | | 2580 | | 13670,5 | |
| -республиканский бюджет |  | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **ИТОГО по программе** |  | | | **2445,9** | **6015,5** | **8857,2** | **125361,2** | **6126** | | **3780** | | **152585,8** | |
| -местный бюджет |  | | | 2445,9 | 6015,5 | 3507,2 | 3858 | 2671 | | 3780 | | 22277,6 | |
| -республиканский бюджет |  | | | 0 | 0 | 5350 | 1215,2 | 3455 | | 0 | | 10020,2 | |  |
| -федеральный бюджет |  | | | 0 | 0 | 0 | 120288 | 0 | | 0 | | 120288 | |  | |  |