ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «**Социальная поддержка граждан Бейского района**

**на 2020-2025 годы**»

за отчетный **2021** финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утвержде-но в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| Программа «**Социальная поддержка граждан Бейского района**  **на 2020-2025 годы**» | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+2* |
| **1 подпрограмма «Старшее поколение на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Создание условий для поддержки активного долголетия, привлечение к участию в вокальных и хоровых коллективах, спортивных мероприятий дополнительно граждан пожилого возраста | Чел. | 15 | 16 | +1 |
| Единовременные социальные выплаты почетным гражданам | % | 100 | 100 | +1 |
| Выплата ежемесячной доплаты к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Чел. | 42 | 40 | -1 |
| Участие в работе общественных ветеранских организаций | Чел. | 20 | 27 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+2* |
| **2 подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности | Чел. | 110 | 2500 | +1 |
| количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавший положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах | Чел. | 55 | 201 | +1 |
| количество участников реализации проектов в области молодежной политики на территории района | Чел. | 45 | 6 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+1* |
| **3 подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и**  **детства на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе | % | 100 | 100 | +1 |
| Количество детей направленных в детский дом | Чел. | 0 | 0 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+2* |
| **4 подпрограмма «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**  **на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма | Чел. | 13 | 12 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-1* |
| **5 подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств всех уровней бюджета | Чел. | 2000 | 612 | -1 |
| в том числе детей, нуждающихся в особой заботе | Чел. | 1500 | 459 | -1 |
| Сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях | Ед. | 21 | 21 | +1 |
| Количество детей работающих в трудовых отрядах в летний период | Чел. | 85 | 46 | -1 |
| Проведение капитальных ремонтов объектов летнего лагеря от запланированных объемов | % | 100 | 100 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-1* |
| **6 подпрограмма «Доступная среда на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, в общей численности лиц данной категории в Бейском районе | % | 10 | 35 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+1* |
| ***7 подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки***  ***отдельных категорий граждан на 2020-2025 гг.»*** | | | | |
| доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа обратившихся в рамках действующего законодательства | % | 100 | 100 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | Х | Х | Х | +1 |
| **8 подпрограмма «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы»** | | | | |
| охват населения мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями от общего числа проживающих на территории муниципального образования Бейский район | % | 30 | 35 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | Х | Х | Х | +1 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата Печать

01.03.2022г.

Пояснительная записка

**1 подпрограмма**

По данным совета ветеранов.

# В 9 сельских поселений 11 первичных организаций. Ежегодно ряды ветеранов пополняются новыми гражданами. В 2021 году из-за пандемии новой короновирусной инфекции covid -19 старшее поколение участвовала не во всех мероприятиях.

За 2021 год активисты старшего поколения приняли участия в следующих общественных мероприятиях:

- Проведение дня пограничников

- Проведение дня пожилого человека

- Масленица

- Колядки

-Участвовали в различных конкурсах, выставках

- другое

**2 подпрограмма**

По данным главного специалиста по туризму УКМСиТ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество молодежи, принявшей участие в проводимых мероприятиях всего | 5000 | 2000 | 2500 |  |  |  |  |
| количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавших положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах | 148 | 55 | 201 |  |  |  |  |
| количество молодых людей, участвующих в реализации проектов | 99 | 3 | 6 |  |  |  |  |

В 2021 году из-за пандемии новой короновирусной инфекции covid -19 в мероприятиях участвовали максимально возможное количество молодых людей, поэтому показатели ниже.

**3 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выявлено детей, оставшихся без попечения родителей | 12 чел. | 27 чел. | 21 чел. |  |  |  |  |
| переданных на воспитание в замещающие семьи | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
| Направлено в детский дом | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

**4 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество детей-сирот состоящих на учете | 149 | 152 | 156 |  |  |  |  |
| Количество детей сирот обеспеченные жильем | 14 | 9 | 12 |  |  |  |  |

**5 подпрограмма**

Мероприятие количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств, всех уровней бюджета. В 2020 году из-за пандемии новой короновирусной инфекции covid -19 мероприятия не проводились.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | 1686 | 0 | 612 |  |  |  |  |
| в трудной жизненной ситуации | 1312 | 0 | 459 |  |  |  |  |

**6 подпрограмма «Доступная среда на 2020-2025 годы»**

В 2020 году из-за пандемии новой короновирусной инфекции covid -19 мероприятия не проводились.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество детей с ОВЗ приобщившихся к культуре и спорту, чел. | 127 | 0 | 129 |  |  |  |  |
| Количество детей инвалидов охваченных отдыхом, чел. | 41 | 0 | 30 |  |  |  |  |

**7 подпрограмма**

Доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами социальной

поддержки, от числа обратившихся в рамках действующего законодательства 100% ежегодно.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество граждан, обеспеченных мерами социальной  поддержки | 65 | 61 | 63 |  |  |  |  |

**8 подпрограмма**

Примечание: По предварительным данным на 01.01.2022 года население составляет 16438 человека. (предварительные данные).

Некоммерческими организациями мероприятия охвачено население по противопожарной безопасности в количестве 5786 чел., по предупреждению туберкулеза 21 человек.

Ежегодно с 2012 года некоммерческими организациями по противопожарной безопасности и предупреждению туберкулеза, СПИДа и т.д. проводится работа на территории Бейского района.

**Использование финансовых средств и планы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Ответственный исполнитель | Сумма финансирования | | | | | |  |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | | |
| Направление: Формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Старшее поколение на 2020-2025 гг.» | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов Бейского района | | 6038,2 | 6095,6 | 6215,6 | 4301 | 4306 | 5834,8 | 32791,2 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 6038,2 | 6095,6 | 6215,6 | 4301 | 4306 | 5834,8 | 32791,2 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление: Создание условий для работы с молодежью | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Молодежь Бейского района на 2020-2025 гг.» | УКМСиТ | | 84,8 | 121,6 | 139,5 | 64 | 64 | 100 | 573,9 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 84,8 | 121,6 | 139,5 | 64 | 64 | 100 | 573,9 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349)«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2020-2025 гг.» | Управление образования | | 43901,9 | 40330,3 | 44713 | 44713 | 44713 | 58175 | 276546,2 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -республиканский бюджет |  | | 43901,9 | 40330,3 | 44713 | 44713 | 44713 | 58175 | 276546,2 |
| Направление: Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей на 2020-2025 гг.» | Управление образования | | 9218,3 | 18692,3 | 24780,3 | 32006,4 | 29651,1 | 16339 | 130687,4 |
|  | | 0 |
| -местный бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -республиканский бюджет |  | | 2508 | 11708,3 | 18244 | 23564 | 21830 | 8497 | 86351,3 |
| -федеральный бюджет |  | | 6710,3 | 6984 | 6536,3 | 8442,4 | 7821,1 | 7842 | 44336,1 |
| Направление: Поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Организация отдыха и оздоровления детей на 2020-2025 гг.» |  | | 2955,7 | 4210,4 | 5726,3 | 4843 | 3599 | 250 | 21584,4 |
| Управление образования администрации Бейского района | |  |
| -местный бюджет |  | | 955,7 | 2635,4 | 2426,3 | 1793 | 1699 | 250 | 9105,4 |
| -республиканский бюджет |  | | 2000 | 1575 | 3300 | 3050 | 1900 | 0 | 11825 |
| - внебюджетные средства |  | | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| Направление: Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Доступная среда на 2020-2025 гг.» |  | | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58,7 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58,7 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление: Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2020-2025 гг.» |  | | 575 | 573,5 | 938 | 938 | 938 | 1000 | 4962,5 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -республиканский бюджет |  | | 575 | 573,5 | 938 | 938 | 938 | 1000 | 4962,5 |
| **Направление**: **Поддержка социально-ориентированных некоммерческих мероприятий** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма** «Финансовая поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | Экономический отдел администрации Бейского района | | 750 | 2000 | 1250 | 950 | 950 | 1000 | 6900 |
| -местный бюджет |  | | 750 | 2000 | 1250 | 950 | 950 | 1000 | 6900 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по программе** |  | | **63523,9** | **72032,4** | **83762,7** | **87815,4** | **84221,1** | **82748,8** | **474104,3** |
| -местный бюджет |  | | 7828,7 | 10207,3 | 10031,4 | 7103 | 7019 | 7234,8 | 49429,2 |
| -республиканский бюджет |  | | 48984,9 | 54187,1 | 67195 | 72265 | 69381 | 67672 | 379685 |  |
| -федеральный бюджет |  | | 6710,3 | 6984 | 6536,3 | 8442,4 | 7821,1 | 7842 | 44336,1 |  |
| -внебюджетные источники |  | | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,0 |  |