ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

**программы «Развитие подведомственных организаций и учреждений администрации Бейского района на 2021-2025 годы»**

за отчетный **2021** финансовый год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) | Единицаизмерения | Значение показателейрезультативности (целевыхиндикаторов) |
| Утвержде-но в программе  | достигнуто |  оценка в  баллах  |
| Программа **«Развитие подведомственных организаций и учреждений администрации Бейского района на 2021-2025 годы»** |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *-3* |
| **1 подпрограмма «Средства массовой информации в муниципальном образовании Бейский район на 2021-2025 гг.»** |
| Количество экземпляров печатного издания | Экз. | 100000 | 90000 | -1 |
| Увеличение количества подписчиков  | Чел. | 1450 | 1211 | -1 |
| Увеличение поступления доходов от платных услуг | тыс.руб. | 335 | 301 | -1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *-3* |
| **2 подпрограмма «Физическая культура и спорт в Бейском районе на 2021-2025 гг.»** |
|  |  |  |  |  |
| Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта, в Бейском районе | % | 46 | 47 | +1 |
| Увеличение численности граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | % | 61 | 38 | -1 |
|  *Итоговая сводная оценка*  |  *Х*  |  *Х*  |  *Х*  | *0* |
|  Оценка эффективности муниципальной программы по  итоговой сводной оценке  |  Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно)  |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата Печать

01.03.2022г.

Пояснительная записка

**1 подпрограмма**

 Показатель количество подписчиков не было достигнуто (предполагалось 1450 чел., а по факту 1211 чел.), поэтому количество экземпляров печатного издания заказано меньше и показатель так же не был достигнут (план 100 000 экз., факт 90 000 экз.)

Показатель поступления доходов от платных услуг был выполнен на 90%.

**2 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Общее количество занимающихся Физкультурой и Спортом, чел. | Показатель в процентах от общего количества граждан проживающих в районе, % | Количество сдававших нормы ГТО, чел. | Количество граждан сдавших на знак, чел.  | Показатель в процентах от общего количества граждан сдававших нормы ГТО в районе,% |
| 2021 | 7834 | 47 | 396 | 151 | 38 |

**Использование финансовых средств и планы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования |  |
| 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | итого |
| тыс. руб. |
| **Направление: Обеспечение конституционного права жителей на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, а так же о деятельности органов местного самоуправления Бейского района** |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Средства массовой информации в муниципальном образовании Бейский район на 2021-2025 гг.» | МБУ «Информационный центр Бейского района» | 6761,9 | 7955,1 | 4568 | 3568 | 6300 | 29153 |
| -местный бюджет |  | 6761,9 | 7955,1 | 4568 | 3568 | 6300 | 29153 |
| -республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление: Создание условий для развития физической культуры и спорта** |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Физическая культура и спорт в Бейском районе на 2021-2025 гг » | МКУ «Спортивная школа Бейского района» | 7709,4 | 11317,2 | 5307 | 4607 | 7664,7 | 36605,3 |
| -местный бюджет |  | 7709,4 | 11317,2 | 5307 | 4607 | 7664,7 | 36605,3 |
| -республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **14471,4** | **19272,3** | **9875** | **8175** | **13964,7** | **65758,3** |
| Местный бюджет |  | **14471,4** | **19272,3** | **9875** | **8175** | 13964,7 | 65758,3 |
| Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |