ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «**Культура Бейского района на 2020-2025 годы**»

за отчетный **2022** финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утверждено в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| Программа «**Культура Бейского района на 2020-2025 годы**» | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+9* |
| -подпрограмма **«Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка**  **народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2020-2025 гг**.» | | | | |
| Удовлетворенность жителей Бейского района качеством предоставления услуг в сфере культуры, по отношению к 2019 году | % | До 60 | 65 | +1 |
| Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях | Шт. | До 120 | 3231 | +1 |
| Увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятиях по отношению к 2019 году | Чел. | 209722 | 227292 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+3* |
| -подпрограмма «**Популяризация культурного наследия**  **и музейного дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Увеличение количества посетителей музеев по отношению к 2019 году | Чел. | 5581 | 8942 | +1 |
| Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями по отношению к 2019 году | Шт. | На 25 | 887 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+2* |
| -подпрограмма **«Развитие и модернизация библиотечного**  **дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Увеличение количества посещений библиотек | Чел. | 88445 | 97399 | +1 |
| Увеличение количества новых поступлений книг и журналов | Шт. | 255 | 2110 | +1 |
| Увеличение количества пользователей районных библиотек | Чел. | 11285 | 11258 | +1 |
| Увеличение количества обращений удаленными пользователями | Чел. | 6600 | 44667 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+4* |
| -подпрограмма «**Организация культурно-досуговой деятельности и укрепление материально-технической базы на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных обьектов организаций культуры | Ед. | 3 | 0 | -1 |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, инструменты и т.д. | Ед. | 1 | 0 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-2* |
| -подпрограмма **«Развитие физической культуры и спорта в Бейском районе**  **2020-2025 гг.»** | | | | |
| Увеличение численности граждан занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе | Чел. | Подпрограмма не действует, мероприятия перенесены в муниципальную программу «Развитие подведомственных организаций и учреждений администрации Бейского района на 2021-20225 годы». | | |
| Увеличение численности граждан, выполнивших нормы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче ГТО | Чел. |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *0* |
| -подпрограмма **«Развитие туризма в Бейском районе на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Увеличение количества туристов, (зрителей, участников) событийных мероприятий, слетов, фестивалей и туров, чел | Чел. | 170 | 393 | +1 |
| Увеличение количества проведенных событийных мероприятий и туров выходного дня | Ед. | 12 | 15 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+2* |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

И.о. начальника УКМСиТ Т.В. Непомнящих

Дата 28.02.2023г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**«Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка**

**народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2020-2025 гг**.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Значение показателей  результативности учреждений культуры Бейского района  (целевых индикаторов) | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Удовлетворенность жителей Бейского района качеством предоставления услуг в сфере культуры, по отношению к 2019 году | **3001** | **65** | **65** | **65** |  |  |  |
| Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях | **305** | **1185** | **3322** | **3231** |  |  |  |
| Увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятиях по отношению к 2019 году | **209708** | **74869** | **209733** | **227292** |  |  |  |

«**Популяризация культурного наследия**

**и музейного дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Значение показателей  результативности учреждений культуры Бейского района  (целевых индикаторов) | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Увеличение количества посетителей музеев по отношению к 2019 году | **5304** | **6682** | **8202** | **8942** |  |  |  |
| Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями по отношению к 2019 году | **965** | **836** | **874** | **887** |  |  |  |

**«Развитие и модернизация библиотечного**

**дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Значение показателей  результативности учреждений культуры Бейского района  (целевых индикаторов) | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Увеличение количества посещений библиотек | **93404** | **40903** | **95012** | **97399** |  |  |  |
| Увеличение количества новых поступлений книг и журналов | **270** | **169** | **90** | **2110** |  |  |  |
| Увеличение количества пользователей районных библиотек | **11288** | **7234** | **11255** | **11258** |  |  |  |
| Увеличение количества обращений удаленными пользователями | **5000** | **14128** | **19200** | **44667** |  |  |  |

«**Организация культурно-досуговой деятельности и укрепление материально-**

**технической базы на 2020-2025 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Значение показателей  результативности учреждений культуры Бейского района  (целевых индикаторов) | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных обьектов организаций культуры | **2** | **4** | **5** | **0** |  |  |  |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, инструменты и т.д. | **5** | **2** | **4** | **0** |  |  |  |

В 2019 году отремонтировано 2 здания РДК и МБУК РДМЦ Кирбинский СДК;

В 2020 году отремонтировано 4 здания: Табатская КС, Усть-Киндирлинская СК, Буденовская СК, Сабинская СДК;

В 2021 году отремонтировано 4 здания: РДК, МБУК «РДМЦ» Кальский СДК и Новокурский СДК, МБУК «Кирбинский СДК», МБУК «БКС» Нива СДК;

В 2019 году приобретено оборудование Кирбинская СДК, Бондаревская СДК,Сабинская СДК, Табатская СДК, Усть- Киндирлинская СДК;

В 2020 году приобретено в Новоенисеякая КС и Куйбышевская КС;

В 2021 году МБУК «Бейский РДК»; МБУК «РДМЦ»; МБУК «Табатская КС» Табатский СДК и Усть-Киндирлинскйи СК;

**«Развитие туризма в Бейском районе на 2020-2025 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Значение показателей  результативности учреждений культуры Бейского района  (целевых индикаторов) | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Увеличение количества туристов,(зрителей, участников) событийных мероприятий, слетов, фестивалей и туров, чел | **9882**  **На 300** | **0** | **160** | **393** |  |  |  |
| Увеличение количества проведенных событийных мероприятий и туров выходного дня | **108000**  **На 15000** | **0** | **11** | **15** |  |  |  |

**«Развитие физической культуры и спорта в Бейском районе**

**2020-2025 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Значение показателей  результативности учреждений культуры Бейского района  (целевых индикаторов) | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Увеличение численности граждан занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе | **7773** | **7801** | **Мероприятия перенесены в муниципальную программу «Развитие подведомственных организаций и учреждений администрации Бейского района на 2021-20225 годы», подпрограмма «Физическая культура и спорт в Бейском районе на 2021-2025 г.».** | | | | |
| Увеличение численности граждан, выполнивших нормы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче ГТО | **222** | **174** |