ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2020-2025 годы**»

за отчетный **2022** финансовый год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утвержде-но в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| **Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 годы»** | | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | *Х* | *Х* | *+4* |
| **1 Подпрограмма ««О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Бейского района на 2020-2025 гг.»** | | | | | |
| Проведение несанкционированных митингов, протестных выступлений | Ед. | | 0 | 0 | +1 |
| Разработка паспортов безопасности социальных объектов (с нарастающим итогом) | % | | 70 | 73 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | *Х* | *Х* | *+2* |
| **2 Подпрограмма «Предупреждение безнадзорности и правонарушений**  **несовершеннолетних в Бейском районе на 2020-2025 гг.»** | | | | | |
| Снижение количества преступлений совершивших несовершеннолетними гражданами | Ед. | | 8 | 0 | -1 |
| Снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов детей и подростков | % | | 6 | 0 | -1 |
| Количество проведенных комиссий | Шт. | | 25 | 22 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | *Х* | *Х* | *-3* |
| **3 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотиков, обеспечение безопасности и общественного порядка на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.»** | | | | | |
| Уменьшение количества зарегистрированных преступлений | % | | 2 | 26,2 | +1 |
| Количество подготовленных информационных статей по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма, токсикомании всеми органами профилактики | Ед. | | 5 | 46 | +1 |
| Проведение кинолекториев по профилактике правонарушений среди детей и подростков | Шт. | | 8 | 23 | +1 |
| Увеличение количества участников (общественников) в работе правоохранительной направленности (ДНД, внештатные сотрудники и др.), | Чел. | | 85 | 82 | -1 |
| Количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств | Ед. | | 30 | 17 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | *Х* | *Х* | *+1* |
| **4 Подпрограмма «Защита населения и территорий Бейского района от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и**  **безопасности на водных объектах на 2020-2025 гг.»** | | | | | |
| Время прохождения информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях | Мин. | | 7 | 7 | +1 |
| Количество проведенных проверок электронных паспортов безопасности территории Бейского района | Ед. | | 19 | 19 | +1 |
| Количество человек, прошедших подготовку в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Республики Хакасия "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" от запланированного | % | | 100 | 100 | +1 |
| Охват населения по системе оповещения | % | | 98 | 100 | +1 |
| Количество созданных общественных спасательных постов | Ед. | | 3 | 3 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | | *Х* | *Х* | *+5* |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата печать

01.03.2023г.

Пояснительная записка

**1 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия/ годы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Проведение несанкционированных митингов, протестных выступлений | Не прово-дились | Не прово-дились | Не прово-дились | Не прово-дились |  |  |  |
| Разработка паспортов безопасности социальных объектов (с нарастающим итогом) | 50 | 54 | 54 | 61 |  |  |  |

**2 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия/ годы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов детей и подростков (количество), ед. | -11 | -10 | -1 | +3  (нет снижения) |  |  |  |
| Количество проведенных комиссий | 24 | 20 | 21 | 22 |  |  |  |

**3 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия/ годы | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| Число совершаемых преступлений, снижения темпов прироста и доли тяжких преступлений, снижения уровня «бытовой» и рецидивной преступности (количество),  из них:  - тяжких преступлений, %  - рецидивной преступности (ранее судимыми), % | 328  42  69 | 351  65  94 | 390  65  118 | 288  51  86 |  |  |  |
| Проведение кинолекториев по профилактике правонарушений среди детей и подростков (количество) | 54 | 54 | 61 | 23 |  |  |  |
| Количество участников (общественники) в работе правоохранительной направленности, ДНД, внештатных сотрудников полиции | 83- внештатников | 83- внештатников | 82- внештатников | 82- внештатников |  |  |  |
| Число выявленных случаев незаконного оборота наркотиков (количество) | 34 | 35 | 32 | 17 |  |  |  |
| Выявлено очагов произрастания конопли и др. | 31 | 57 | 55 | 22 |  |  |  |

**За 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Подробное описание местонахождения очага с привязкой к местности, площадь (га) | В каком объеме уничтожен очаг, каким методом. При частичном уничтожении описать местонахождение оставшейся части очага |
| 1 | 2 | 3 |
| **Администрация Бондаревского сельсовета** | | |
| 1. | с. Бондарево район ул. Набережная №2-№6 0,5 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| 2. | с. Бондарево район сада «Красный Пахарь» 1,0 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| 3. | с. Бондарево ул. Калинина район «Свинарник» 1,0 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| 4. | с. Бондарево район ул. Набережная №2-№6 0,5 га. (сентябрь) | Механическим методом, в полном объеме. |
| 5. | с. Бондарево район сада «Красный Пахарь» 1,0 га. (сентябрь) | Механическим методом, в полном объеме. |
| 6. | с. Бондарево ул. Калинина район «Свинарник» 1,0 га. (сентябрь) | Механическим методом, в полном объеме. |
| **Администрация Новоенисейского сельсовета** | | |
| 7. | д. Новониколаевка, ул. Мира, д.91а, 0,2 га. | Химическим методом, в полном объеме. |
| 8. | с. Новоенисейка, ул. Комсомольская, 2а, 0,4 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| 9. | с. Новоенисейка, ул. Лебедева, переулок между домами д.90 и д.92, 0,1 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| 10. | с. Новоенисейка, ул. Чехова (за огородами), 0,32 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| **Администрация Бейского сельсовета** | | |
| 11. | с. Бея ул. Горького, д. 47, 0,3 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| 12. | с. Бея, ул. Островского, западная окраина, 0,2 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| 13. | с. Бея, ул. Матросова, д.3, 0,3 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| 14. | с. Бея ул. Октябрьская 29-ул.Картавцева 65, 0,4 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| **Администрация Кирбинского сельсовета** | | |
| 15. | с. Кирба, сельское кладбище, 0,8 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| **Администрация Куйбышевского сельсовета** | | |
| 16. | 1 км северо-западнее от северной окраины аала Чаптыков, 0,2 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| 17. | д. Уты, ул. Кооперативная, 4-2, 0,1 га. | Химическим методом, в полном объеме. |
| **Администрация Сабинского сельсовета** | | |
| 18. | с. Сабинка, ул. Чапаева 1А, 0,5 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| 19. | с. Сабинка, в 342 м. от участка по ул. Нагорная д.20, 2,0 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| **Администрация Табатского сельсовета** | | |
| 20. | с. Табат ул. Ленина д. 124, 0,2 га. | Механическим методом, в полном объеме. |
| 21. | с. Табат, восточная окраина, 0,9 га. | Механическим и химическим методами, в полном объеме. |
| 22. | с. Табат, в 30 м. от СДК, 0,18 га. | Механическим методом, в полном объеме. |

**4 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г. | 2023г. | 2024г | 2025г |
| Общее количество созданных общественных спасательных постов | 3 (Утинное, Подгорное, Красное) | 3 | 3 (Утинное, Подгорное, Красное) | 3 (Утинное, Подгорное, Красное) |  |  |  |
| увеличение количества материалов в средствах массовой информации по предупреждению несчастных случаев на воде | 4 ед. в газете, размещено на сайте Бейского района, в течении всего купального сезона показывали ролики и шла бегущая строка | 10ед. | 8 | 5 |  |  |  |
| Сокращения времени прохождения информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |
| количество проведенных тренировок по реагированию на чрезвычайные ситуации | 31 | 8 (в связи с пандемией не проводились в образовательных учреждениях | 0 | 30 |  |  |  |
| количество проведенных проверок электронных паспортов безопасности территории Бейского района | 29 | 54 | 54 | 61 |  |  |  |
| количество человек, прошедших подготовку в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Республики Хакасия "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" | 14 | 20 | 28 | 10 |  |  |  |

**Финансовые затраты на 01.01.2023г**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | | | | |  |
| 2020  год | 2021  год | | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | | итого |
| тыс. руб. | | | | | | | | |
| Направление: Защита населения и объектов от террористической и экстремистской деятельности | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541)  «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел ГО и ЧС) | | 19,7 | 16 | | 0 | 40 | 40 | | 40 | 155,7 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 19,7 | 16 | | 0 | 40 | 40 | | 40 | 155,7 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Направление: Создание условий для выявления безнадзорных детей и предупреждение правонарушения несовершеннолетних | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (ответственный секретарь КДН и ЗП) | | 0 | | 0 | 0 | 30 | 30 | | 30 | 90 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 0 | | 0 | 0 | 30 | 30 | | 30 | 90 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 направление: Обеспечение безопасности граждан и снижение уровня преступности  2 направление: Сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349)Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотиков, обеспечение безопасности и общественного порядка на территории муниципального образования Бейский район на 2025-2025 гг.» | Администрация Бейского района (юридический отдел совместно с главным специалистом по контролю и работе с территориями) | | 188,5 | | 0 | 78,29 | 728 | 215 | | 215 | 1424,79 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 188,5 | | 0 | 78,29 | 728 | 215 | | 215 | 1424,79 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 направление: Снижение количества населения погибшего, травмированного в результате пожаров  2 направление: Предупреждение несчастных случаев на воде  3 направление: Развитие ЕДДС и обеспечение информированности населения для снижения рисков и смягчение последствий от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Защита населения и территорий Бейского района го чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел ГО и ЧС) | | 3514,3 | 4328 | | 5147,88 | 6604,51 | 5456,51 | 5496,51 | | 30547,71 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 3236,3 | 3938 | | 5147,88 | 6252,4 | 5104,4 | 5144,4 | | 28823,38 |
| -республиканский бюджет |  | | 278 | 390 | | 0 | 352,11 | 352,11 | 352,11 | | 1724,33 |
| **ИТОГО по программе** |  | | **3722,5** | **4344** | | **5226,17** | **7402,51** | **5741,51** | **5781,51** | | **32218,2** |
| -местный бюджет |  | | 3444,5 | 3954 | | 5226,17 | 7050,4 | 5389,4 | 5429,4 | | 30493,87 |
| -республиканский бюджет |  | | 278 | 390 | | 0 | 352,11 | 352,11 | 352,11 | | 1724,33 |  |