ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы **«Развитие и совершенствование образования в Бейском районе на 2021-2025 годы**»

за отчетный **2022** финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утвержде-но в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| **Программа «Развитие и совершенствование образования в Бейском районе на 2021-2025 годы»** | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+10* |
| **Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2021-2025годы)»** | | | | |
| Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными образовательными организациями | % | 58,1 | 58,1 | -1 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования | % | 100 | 100 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 29,4 | 32,8 | +1 |
| Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней зарплате в сфере общего образования | % | 100 | 112,5 | *+1* |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *+2* |
| **Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2021-2025годы)»** | | | | |
| Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100 | 100 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 46,9 | 55,1 | +1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ | % | 100 | 106,2 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *3* |
| **Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) (2021-2025 годы)»** | | | | |
| Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 97,1 | 100 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 47,0 | 62,7 | +1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ | % | 100 | 106,2 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *3* |
| **Подпрограмма «Организация дополнительного образования (2021-2025 годы)»** | | | | |
| Увеличение численности граждан занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе | % | 32,6 | 18,3 | -1 |
| Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 41 | *83,3* | *+1* |
| Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников организаций дополнительного образования к средней зарплате учителей | % | 73,3 | *84,1* | *+1* |
| Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в Детской школе искусств в возрасте с 6-17 лет,  обучающихся по Бейскому району составляет от общего количества детей 2460 чел | % | 3,4 | *4,9* | *+1* |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *0* |
| **Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей**  **с ограниченными возможностями здоровья (2021-2025 годы)»** | | | | |
| Удельный вес численности обучающихся МБОУ «Бейская школа-интернат», в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | % | 5,5 | 5,5 | +1 |
| Доля педагогических работников МБОУ «Бейская школа-интернат», которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 75 | 85,1 | +1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников МБОУ «Бейская школа-интернат» к средней заработной плате в РХ | % | 100 | 106,2 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *3* |
| **Подпрограмма «Развитие образования (2021-2025годы)»** | | | | |
| Доля школьников охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся образовательных организаций | % | 89 | 81,4 | +1 |
| Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования | % | 76 | 63,3 | -1 |
| Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах | % | 100 | 100 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *X* | *-1* |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

Начальник УОБР Беглянова И.П.

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | |  |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | |
| **Направление: Обеспечение гарантий доступности получения полноценного и качественного дошкольного образования** | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: | УОБР | 101282,323 | 111172,340 | 151823,15 | 108003,2 | 113360,3 | 585641,313 |
| Местный бюджет |  | 44458,323 | 52703,364 | 77724,150 | 38978,2 | 37148,3 | 251012,337 |
| Республиканский бюджет |  | 56824,0 | 58468,976 | 74099,0 | 69025,0 | 76212,0 | 334628,976 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на иные цели, из них: | УОБР | 2863,645 | 2928,877 | 1134,250 | 100,0 | 100,0 | 7126,772 |
| Местный бюджет |  | 2713,645 | 2928,877 | 1034,250 | 0 | 0 | 6676,772 |
| Республиканский бюджет |  | 150,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 450 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  | 104145,968 | 114101,217 | 152957,4 | 108103,2 | 113460,3 | 592768,085 |
| Местный бюджет |  | 47171,968 | 55632,241 | 78758,4 | 38978,2 | 37148,3 | 257689,109 |
| Республиканский бюджет |  | 56974,0 | 58468,976 | 74199,0 | 69125,0 | 76312,0 | 335078,976 |

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | |  |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | |
| **Направление: Развитие и модернизация системы общего образования в школах** | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: | УОБР | 172467,086 | 183940,682 | 214667,441 | 159976,791 | 191109,791 | 922161,791 |
| Местный бюджет |  | 18871,502 | 30881,434 | 45476,850 | 10139,2 | 11139,2 | 116508,186 |
| Республиканский бюджет |  | 143773,981 | 144705,903 | 158620,0 | 139267,0 | 169400,0 | 755766,884 |
| Федеральный бюджет |  | 9821,603 | 8353,345 | 10570,591 | 10570,591 | 10570,591 | 49886,721 |
| Субсидии на иные цели, из них: | УОБР | 4710,493 | 3434,186 | 2473,2 | 1800,0 | 1800,0 | 14217,879 |
| Местный бюджет |  | 902,424 | 2194,168 | 673,2 | 0 | 0 | 3769,792 |
| Республиканский бюджет |  | 3808,069 | 1240,018 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 10448,087 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  | 177177,579 | 187374,868 | 217140,641 | 161776,791 | 192909,791 | 936379,67 |
| Местный бюджет |  | 19773,926 | 33075,602 | 46150,05 | 10139,2 | 11139,2 | 120277,978 |
| Республиканский бюджет |  | 147582,05 | 145945,921 | 160420,0 | 141067,0 | 171200,0 | 766214,971 |
| Федеральный бюджет |  | 9821,603 | 8353,345 | 10570,591 | 10570,591 | 10570,591 | 49886,721 |

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | |  |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | |
| **Направление: Развитие и модернизация системы общего образования в школах-интернатах** | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: | УОБР | 156850,439 | 146276,296 | 177629,988 | 135437,788 | 162391,688 | 778586,199 |
| Местный бюджет | 21460,579 | 25174,028 | 40450,5 | 8258,3 | 13212,2 | 108555,607 |
| Республиканский бюджет | 127604,612 | 114665,260 | 128500,0 | 118500,0 | 140500,0 | 629769,872 |
| Федеральный бюджет | 7785,248 | 6437,008 | 8679,488 | 8679,488 | 8679,488 | 40260,72 |
| Субсидии на иные цели, из них: | 4690,861 | 1342,268 | 2615,7 | 1800,0 | 1800,0 | 12248,829 |
| Местный бюджет | 1213,231 | 452,467 | 815,7 | 0 | 0 | 2481,398 |
| Республиканский бюджет | 3477,63 | 889,801 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 9767,431 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  | 161541,3 | 147618,564 | 180245,688 | 137237,788 | 164191,688 | 790835,028 |
| Местный бюджет |  | 22673,81 | 25626,495 | 41266,2 | 8258,3 | 13212,2 | 111037,005 |
| Республиканский бюджет |  | 131082,242 | 115555,061 | 130300,0 | 120300 | 142300 | 639537,303 |
| Федеральный бюджет |  | 7785,248 | 6437,008 | 8679,488 | 8679,488 | 8679,488 | 40260,72 |

**2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | | |  |
| 2021  год | 2022  год | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | | |
| **Направление: Создание условий для развития ребенка в соответствии с его интересами и возможностями** | | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: | УОБР | 9687,9 | 11591,6 | 15362,0 | | 9694,5 | 9694,5 | 62635,939 |
| исполнение муниципального задания по ПФДО МБУ ДО «Бейский ЦДТ» |  | 0 | 570,439 | 5867,0 | | 0 | 0 | 8212,5 |
| предоставление грантов в форме субсидий для бюджетных учреждений, учредителем которых не является Администрация Бейского района по виду 613 |  | 0 | 0 | 42,0 | | 0 | 0 | 74,7 |
| предоставление грантов в форме субсидий для автономных учреждений, учредителем которых не является Администрация Бейского района по виду 623 |  | 0 | 0 | 42,0 | | 0 | 0 | 74,7 |
| предоставление грантов в форме субсидий для иных некоммерческих организаций по виду 633 |  | 0 | 0 | 42,0 | | 0 | 0 | 74,7 |
| предоставление грантов в форме субсидий для коммерческих организаций по виду 813 |  | 0 | 0 | 42,0 | | 0 | 0 | 74,6 |
| Местный бюджет |  | 9687,9 | 11591,6 | 15362,0 | | 9694,5 | 9694,5 | 62635,939 |
| ПФДО |  | 0 | 570,439 | 6035,0 | |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на иные цели, из них: | УОБР | 0 | 0 | 80,0 | | 0 | 0 | 80,0 |
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 80,0 | | 0 | 0 | 80,0 |
| Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по подпрограмме** |  | **9687,9** | **12162,039** | **21477,0** | | **9694,5** | **9694,5** | **62715,939** |
| Местный бюджет |  | 9687,9 | 11591,6 | 15442,0 | | 9694,5 | 9694,5 | 62715,939 |
| ПФДО |  |  | 570,439 | 6035,0 | |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  | |  |  |  |

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | |  |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | |
| **Направление: Создание условий, обеспечивающих обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: | УОБР | 48456,53 | 50349,731 | 47873,92 | 40894,22 | 29000 | 213322,69 |
| Местный бюджет |  | 3470,591 | 5042,397 | 6643,5 | 1472,3 | 3037,0 | 19665,788 |
| Республиканский бюджет |  | 43758,279 | 44300,0 | 47300,0 | 46008,0 | 50422,0 | 231788,279 |
| Федеральный бюджет |  | 1227,660 | 1007,335 | 1249,920 | 1249,920 | 1249,920 | 5984,755 |
| Субсидии на иные цели, из них: | УОБР | 442,220 | 636,932 | 743,751 | 600,0 | 600,0 | 3022,903 |
| Местный бюджет |  | 0 | 45,170 | 50,0 | 0 | 0 | 95,17 |
| Республиканский бюджет |  | 442,220 | 591,763 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2927,734 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  | 48898,75 | 50986,665 | 55843,420 | 49330,22 | 55308,92 | 260367,975 |
| Местный бюджет |  | 3470,591 | 5087,567 | 6693,5 | 1472,3 | 3037,0 | 19760,958 |
| Республиканский бюджет |  | 44200,499 | 44891,763 | 47900,  0 | 46608,0 | 51022,0 | 97630 |
| Федеральный бюджет |  | 1227,660 | 1007,335 | 1249,920 | 1249,92 | 1249,92 | 5984,755 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель) | Сумма финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2021  год | | | | | | | | | | | | 2022  год | | | | | | | | 2023  год | | 2024  год | | | | | | | | | 2025  год | | | | | | | итого | | | | | | |
| тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Направление: Создание условий для получения качественного образования на основе современной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе разработке проектно-сметной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по ремонту кровли МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет | Управление образования администрация Бейский район | 2000,0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 2000,00 | | | | | | |
| Монтаж котла в котельной филиалы МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет | 611,666 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 611,666 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность за обслуживание и (или) установку пожарнойсигнализацииМБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2580,0 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 2580,0 | | | | | | |
| Монтаж системы пожарной автоматики МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет | 535,32 | | | | | | | | | | | | 329,56 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 864,88 | | | | | | |
| ПСД на капитальный ремонт здания, экспертиза ПСД МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет | 0 | | | | | | | | | | | | 1168,395 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 1168,395 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность ПСД на капитальный ремонт здания, экспертиза ПСД МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет |  | | | | | | | | | | | | 1000,0 | | | | | | | | 336,0 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 1336,0 | | | | | | |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет |  | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 120,0 | | 13,0 | | | | | | | | | 118,0 | | | | | | | 251,0 | | | | | | |
| Испытание кровли здания Кальской ООШ (МБОУ «Бейская СОШИ» местный бюджет |  | | | | | | | | | | | | 180,0 | | | | | | | | 29,1 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 209,1 | | | | | | |
| МБОУ «БейскаяСОШи»  Кредиторская задолженность по установке котла  Местный бюджет | УОБР  УОБР |  | | | | | | | | | | | | 200,0 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 200,0 | | | | | | |
| КредиторкаПСД на капитальный ремонт спортзала МБОУ «Табатская СОШ» | 0 | | | | | | | | | | | | 1800,0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1800,0 | | | | | | |
| МБОУ «Табатская СОШ» ремонт терморобота |  | | | | | | | | | | | | 570,475 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 570,475 | | | | | | |
| Экспертиза ПСД на капитальный ремонт спортзалаМБОУ «Табатская СОШ» |  | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 100,0 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по разработке ПСД по ремонту актового зала, госэкспертизаМБОУ «Табатская СОШ» | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 157,0 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 157,0 | | | | | | |
| Капитальный ремонт актового зала ООШ Буденовка филиала МБОУ «Табатская СОШ» |  | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 924,6 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 924,6 | | | | | | |
| Изготовление вывески  МБОУ «Новокурская ООШ» местный бюджет | 10,0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 10,0 | | | | | | |
| Кап.ремонт системы отопления,окна МБОУ «Сабинская ООШ» местный бюджет |  | | | | | | | | | | | | 652,193 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 652,193 | | | | | | |
| Капитальный ремонт здания МБОУ «УстьКиндирлинская ООШ» местный бюджет |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 700,0 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 700,0 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по оценке МБОУ «УстьКиндирлинская » местный бюджет |  | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 180,0 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 180,0 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по разработке ПСД по ремонту, госэкспертиза МБОУ «УстьКиндирлинская » местный бюджет |  | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 63,5 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 63,5 | | | | | | |
| Строительство ПСД и экспертиза В-Киндирлинской НОШ филиал МБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет | 0 | | | | | | | | | | | | 1968,087 | | | | | | | |  | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | 1968,087 | | | | | | |
| Кап. ремонт пожарной сигнализации МБОУ «Новокурская ООШ» местный бюджет |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 17,0 | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | 17,0 | | | | | | |
| ПСД по пожарной сигнализации и системе оповещения МБОУ «Новокурская ООШ» местный бюджет |  | | | | | | | | | | | | 1009,0 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 1009,0 | | | | | | |
| МБОУ «Новокурская ООШ» местный бюджет ремонт терморобота |  | | | | | | | | | | | | 1043,759 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 1043,759 | | | | | | |
| Капитальный ремонт системы отопления (МБ)МБОУ «Новокурская ООШ» местный бюджет |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30,0 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 30,0 | | | | | | |
| Строительство У-Киндирлинской ООШ (изыскания и ПСД по ремонту здания) местный бюджет |  | | | | | | | | | | | | 30,0 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 30,0 | | | | | | |
| Обследования здания в МБОУ «Бондаревская СОШ», в том числе ПСД, местный бюджет | 80,0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 80,0 | | | | | | |
| Кап.ремонт ограждение территории МБОУ «БейскаяСОШи» местный бюджет | 1099,464 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1099,464 | | | | | | |
| ПСД,кап.ремонтздания МБОУ «Бейская школа-интернат» местный бюджет | 726,6 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | 726,6 | | | | | | |
| Изыскания и ПСД по ремонту Верх-Киндирлинской НОШ филиала МБОУ «Бондаревская СОШ» | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 9721,072 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 9721,072 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по ПСД и экспертиза пожарной безопасности МБОУ «Кирбинская СОШ»местный бюджет | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 200,6 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 200,6 | | | | | | |
| Летний отдых - мячи, сетки (" МБОУ «Бондаревской СОШ», , МБОУ «Новокурская ООШ», МБОУ «Табатская СОШ», МБОУ «Сабинская ООШ», МБОУ «Новотроицкая ООШ», МБОУ «Усть- Киндирлинская ООШ»,МБОУ «Кирбинская СОШ»). |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 267,5 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 267,5 | | | | | | |
| Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30,0 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 30,0 | | | | | | |
| СЭС заключение по воде МБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет |  | | | | | | | | | | | | 363,756 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 363,756 | | | | | | |
| Устранение предписаний пожарного наздора по пожарной безопасности МБОУ «Сабинская ООШ» местный бюджет | 579,401 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 579,401 | | | | | | |
| Устранение представления прокурора по установка системы видеонаблюдения и оповещения в Большемонокской школе, Новониколаевской школе филиалы МБОУ «Бейская СОШи» местный бюджет | 969,496 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 969,496 | | | | | | |
| Ремонт тамбура в МБОУ «Бейская СОШи» местный бюджет | 90,001 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 90,001 | | | | | | |
| МБОУ «Табатская СОШ» ПСД школы местный бюджет | 129,504 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 129,504 | | | | | | |
| Изготовление вывески в МБОУ «Бейская СОШи»  Местный бюджет | 23,185 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 23,185 | | | | | | |
| Изготовление вывески в МБОУ «Новотроицкая ООШ»  Местный бюджет | 31,395 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 31,395 | | | | | | |
| Приобретение дымососа и насоса в МБОУ «Бейская СОШи»  Местный бюджет | 106,558 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 106,558 | | | | | | |
| Кап. ремонт столовой МБОУ «Новотроицкая ООШ» местный бюджет | 840,613 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 840,613 | | | | | | |
| Демонтаж стены МБОУ «Новотроицкая ООШ» местный бюджет | 95,0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 95,0 | | | | | | |
| МБОУ «Новотроицкая ООШ»  КЗ мебель  КЗ зонт  КЗ ремонт |  | | | | | | | | | | | | 1040,359 | | | | | | | | 27,7 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 1068,059 | | | | | | |
| МБОУ «Новоенисейская ООШ»  Кредиторская задолженность ПСД ( куми) |  | | | | | | | | | | | | 829,558 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 829,558 | | | | | | |
| Создание условий для получения качественного образования на основе современной инфраструктуры **ЖКХ** |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2000,0 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 2000,0 | | | | | | |
| **Предоставление школьного питания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питание детей проживающих в интернатах, питание кадетов, питание детей мобилизованных граждан, выплата компенсации на питание обучающимся на дому(местный бюджет),питание детей посещающих оздоровительные летние лагеря с дневным пребыванием | УОБР | 989,76 | | | | | | | | | | | | 1066,069 | | 1680,3 | | | | | | | | 530,8 | | | | | | | | | 530,8 | | | | | | | 3117,429 | | | | | | |
| **Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й классс (местный бюджетсоф. 1%) | Управление образования администрация Бейский район | | 79,58 | | | | | | | | | | | 103,046 | 119,366 | | | | | | | | 132,837 | | | | | | | | | 121,641 | | | | | | | 556,47 | | | | | | |
| Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й классс (средства республиканского бюджетасоф. 8%) | 709,07 | | | | | | | | | | | 968,147 | 1328,7 | | | | | | | | 1315,083 | | | | | | | | | 1204,241 | | | | | | | 5577,241 | | | | | | |
| Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й классс (федеральныйбюджетсофинансирование 91%) | 7169,48 | | | | | | | | | | | 9233,327 | 11835,598 | | | | | | | | 11835,747 | | | | | | | | | 10838,173 | | | | | | | 50860,325 | | | | | | |
| **Реализация мероприятий по предоставлению школьного питания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питание детей предшкольного возраста, детям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей (местный бюджет, софинансирование) | УОБР | | | 340,4 | | | | | | | | | | 1902,019 | 3405,7 | | | | | | | | 1356,184 | | | | | | | | 1356,184 | | | | | | | 8360,487 | | | | | | |
| Питание детей предшкольного возраста, детям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей (средства республиканского бюджета) | 2246,36 | | | | | | | | | | 1686,0 | 3690,003 | | | | | | | | 1894,518 | | | | | | | | 1894,518 | | | | | | | 11411,399 | | | | | | |
| **Мероприятия по созданию условий для сохранения и развития хакасского языка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Единовременные выплаты родителям, дети которых владеют хакасским языком при поступлении в 1 класс (местный бюджет) | УОБР | | | | 130,0 | | | | | | | | 0 | | | | 110,0 | | | | | | | | 110,0 | | | | | 110,0 | | | | | | | 460,00 | | | | | | |
| **Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований**  **Республики Хакасия на укрепление материально-технической базы**  **кабинетов хакасского языка в муниципальных общеобразовательных организациях на** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укрепление материально-технической базы  кабинетов хакасского языка в муниципальных общеобразовательных организацияхв том числе:(МБОУ «БейскаяСОШи», МБОУ «Куйбышевская СШИ»  местного бюджета  республиканского бюджета | УОБР | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | **11,0**  **1000,0** | | | | | | | | **5,0** | | | | | | | **5,0** | | | | | | | **1021,0** | | | | | | |
| **Модернизация систем дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора по ремонту кровли и отмостки вокруг здания МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка", софинансирование из местного бюджета. | Управление образования Администрация Бейский район  Управление образования Администрация Бейскийрайон | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 60,0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 60,0 | | | | | | |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора по ремонту отмостки вокруг здания МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка", софинансирование из, республиканского бюджета | 0 | | | | | | | 0 | | | | 2950,0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 2950,0 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность 2020 г.ПСД по пожарной сигнализации МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка" местный бюджет | 0 | | | | | | | 24,0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 24,0 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность 2021 г.ПСД по пожарной сигнализации МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка" местный бюджет | 0 | | | | | | | 50,0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 50,0 | | | | | | |
| Ремонт терморобота МБДОУ «Бондаревский д/с «Солнышко». |  | | | | | | | 34,095 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 34,095 | | | | | | |
| Закупка запчастей и оборудования для модульной котельной «Терморобот 100» МБДОУ «Бондаревский д/с «Солнышко». | 0 | | | | | | | 428,233 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 428,233 | | | | | | |
| Замена водянного отопления МБДОУ «Бондаревский д/с «Солнышко». | 0 | | | | | | | 470,993 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 470,993 | | | | | | |
| Периметральное ограждение МБДОУ «Табатский д/с «Ветерок»,  софинансирование из местного бюджета. |  | | | | | | | 0 | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | |
| Периметральное ограждение МБДОУ «Табатский д/с «Ветерок»,  софинансирование из республиканского бюджета. |  | | | | | | | 0 | | | | 75,5 | | | | | | | | 75,5 | | | | | | | 0 | | | | | | | 151,0 | | | | | | |
| Ремонт старого здания МБДОУ «Табатский д/с «Ветерок»,  софинансирование из местного бюджета. |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 12,0 | | | | | | | 12,0 | | | | | | |
| Ремонт старого здания МБДОУ «Табатский д/с «Ветерок»,  софинансирование из республиканского бюджета. |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 1183,1 | | | | | | | 1183,1 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность ПСД МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет |  | | | | | | | 599,996 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 599,996 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность 2021 г. замена дымовой трубы МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет |  | | | | | | | 1020,964 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1020,964 | | | | | | |
| Приобретение котла в котельную МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет |  | | | | | | |  | | | | 621,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 621,0 | | | | | | |
| Капитальный ремонт, замена ветхих окон 35 шт. «Бейский детский сад «Родничок» местный бюджет |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | 11,2 | | | | | | |  | | | | | | | 11,2 | | | | | | |
| Капитальный ремонт, замена ветхих окон 35 шт. «Бейский детский сад «Родничок» республиканского бюджет |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | 1150,0 | | | | | | |  | | | | | | | 1150,0 | | | | | | |
| Периметральное ограждение МБДОУ «Новокурский д/с «Лучик»,  софинансирование из местного бюджета. | 0 | | | | | | | 0 | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 3,0 | | | | | | |
| Периметральное ограждение МБДОУ «Новокурский д/с «Лучик»,  софинансирование из республиканского бюджета. | 0 | | | | | | | 0 | | | | 75,5 | | | | | | | | 75,5 | | | | | | | 75,5 | | | | | | | 226,5 | | | | | | |
| Замена окон (софинансирование из местного бюджета и республиканского бюджета) МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" | 705,002 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 705,002 | | | | | | |
| Гос.экспертиза МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" местный бюджет | 6,663 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 6,663 | | | | | | |
| Ремонт системы отопления (софинансирование из местного бюджета и республиканского бюджета) МБДОУ "Кирбинский детский сад "Ручеек" | 1587,742 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1587,742 | | | | | | |
| ПСД МБДОУ "Кирбинский детский сад "Ручеек"местный бюджет | 134,496 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 134,496 | | | | | | |
| Устранение предписаний пожарного наздора по пожарной безопасности МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка" | 449,712 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 449,712 | | | | | | |
| Устранение предписаний пожарного наздора по пожарной безопасности МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" | 287,081 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 287,081 | | | | | | |
| Ремонт туалета МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" | 393,202 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 393,202 | | | | | | |
| Установка противопожарных дверей МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" | 72,94 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 72,94 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность 2022 г ПСД по установке пожарной сигнализации МБДОУ «Бондаревский д/с «Солнышко». |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 19,5 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 19,5 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность 2022 г капремонт по замене отопления МБДОУ «Бондаревский д/с «Солнышко». | 0 | | | | | | | 0 | | | | 100,0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 100,0 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность 2022 г МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек»-приобретение огнетушителей | 0 | | | | | | | 0 | | | | 13,8 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 13,8 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность 2022 г ПСД по установке пожарной сигнализации МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек» |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 45,1 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 45,1 | | | | | | |
| Кап.рем.венцов и крыльца МБДОУ «Сабинский детский сад Березка», местный бюджет |  | | | | | |  | | | | | | | 782,287 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 782,287 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность 2022 г капремонт кровли здания МБДОУ «Буденовский д/с «Солнышко» | Управление образования администрация Бейский район | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | 4354,327 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 4354,327 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность 2022 г. гос. экспертиза МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" местный бюджет |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 551,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 551,0 | | | | | | |
| Проверка ПСД МБДОУ "Табатский детский сад "Ветерок", |  | | | | | | 42,9 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 42,9 | | | | | | |
| Капитальный ремонт окон МБДОУ "Табатский детский сад "Ветерок", софинансирование из местного и республиканского бюджета | Управление образования администрация Бейский район | | | | | | 86,015 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 86,015 | | | | | | |
| МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок", КЗ местный бюджет | 41,441 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 41,441 | | | | | | |
| (куми) ПСД и КЗ местный бюджет  Новоенисейка сад |  | | | | | | | 753,025 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 753,025 | | | | | | |
| МБУДО "Бейский Центр детского творчества" ремонт ПСД местный бюджет | Управление образования администрация Бейский район | | | | | | 153,27 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 153,27 | | | | | | |
| МБУДО "Бейский Центр детского творчества" кредитоская задолженность 2021 г.ПСД местный бюджет |  | | | | | |  | | | | | | | 700,0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 700,0 | | | | | | |
| МБУДО "Бейский Центр детского творчества" услуги, работы для целей капитальных вложений |  | | | | | | 0 | | | | | | | 500,0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 500,0 | | | | | | |
| **Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт кровли филиалы МБОУ «Бейская СОШИ» | УОБР | | | | | | | 1799,524 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1799,524 | | | | | | |
| Установка окон Кальскаяоош филиал МБОУ «Бейская СОШИ» | 673,041 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 673,041 | | | | | | |
| Капитальный ремонт полов в учебных кабинетах, отмостка МБОУ «Сабинская ООШ», софинансирование из местного бюджета  республиканского бюджета | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 35,0 | | | | | | | 21,5  2130,0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 2186,5 | | | | | | |
| Установка окон МБОУ «Сабинская ООШ», софинансирование из местного бюджета  республиканского бюджета | УОБР | | | | | | | 9,048  433,885 | | | | | | 89,728  2800,0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 98,776  3233,885 | | | | | | |
| Капитальный ремонт крыши столовой и мастерской в Большемонокской школе филиал МБОУ «Бейская СОШи», софинансирование из республиканского бюджета | УОБР | | | | | | | 91,594 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 91,594 | | | | | | |
| Капитальный ремонт системы отопления, пожарной сигнализации МБОУ «Новокурская ООШ»,  местный бюджет  республиканский бюджет | УОБР | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 10,1  1000,0 | | | | | | | 1010,1 | | | | | | |
| Капитальный ремонт спортзала МБОУ «Бейская СОШИ» филиал Большемонокская ООШ  местный бюджет  республиканский бюджет |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 36,6  0 | | | | | | | 13,4  1339,2 | | | | | | | | | 24,8  1339,2 | | | | | | | 74,8  2678,4 | | | | | | |
| Капитальный ремонт спортзала МБОУ «Бондаревской СОШ», местный бюджет  республиканский бюджет |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 12,4 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 12,4 | | | | | | |
| Ремонт системы отопления в МБОУ «Кирбинская СОШ», софинансирование  из республиканского бюджета,  местного бюджета | УОБР | | | | | | |  | | | | | | 200,0  4,0 | | | | | | **2500,0**  25,3 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 2700,0  29,3 | | | | | | |
| Ремонт актового зала в МБОУ «Табатская СОШ», филиал Буденовская оош  местный бюджет  республиканский бюджет | УОБР | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | 20,2  2000,0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **20,2**  **2000,0** | | | | | | |
| Периметральное ограждение МБОУ "Кирбинская СОШ"  местный бюджет  республиканский бюджет | УОБР | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | | 5,1  508,8 | | | | | | |
| Периметральное ограждение МБОУ "Новотроицкая ООШ"  местный бюджет  республиканский бюджет | УОБР | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | | 5,1  508,8 | | | | | | |
| Периметральное ограждение МБОУ "Новоенисейская ООШ"  местный бюджет  республиканский бюджет | УОБР | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | | 5,1  508,8 | | | | | | |
| Периметральное ограждение МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"  местный бюджет  республиканский бюджет | УОБР | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | |
| Периметральное ограждение МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" филиал Новониколаевская оош  местный бюджет  республиканский бюджет | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1,7  169,6 | | | | | | |
| **Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия"Современная школа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" (ремонт классов) МБОУ «Новотроицкая ООШ» и МБОУ «Новокурская ООШ» (софинансирование из федерального,  республиканского  местного бюджета) | УОБР | | | | | | | | 3106,090  31,374  31,692 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 3169,156 | | | | | | |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) в том числе 2023год МБОУ «Сабинская ООШ» и в2024году (МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева", МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"филиал.Большемонокскаяоош, МБОУ «Бейскаяшкола-интернат», МБОУ «Куйбышевская СШИ» МБОУ «Табатская СОШ» МБОУ «Усть -КиндирлинскаяООШ»).  федерального,  республиканского  местного бюджета | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 2173,172  21,951  96,0 | | | | | | | 17680,051  178,8 | | | | | | | 0 | | | | | | | 20149,974 | | | | | | |
| **Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Успех каждого ребенка"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (в том числе софинансирование с федеральным и региональным бюджетами) в том числе:  ( в 2023 годуМБОУ «Бейская СОШИ» филиал Большемонокская ООШ,МБОУ «Бондаревской СОШ», МБОУ «Табатская СОШ» филиал Буденовская оош),  в 2024году МБОУ «Табатская СОШ»  федеральный бюджет,  республиканский,  местный бюджет; | УОБР | | | | | | | | | 200,0 | | | | 176,687 | | | | | 6871,162  69,405  71,0 | | | | | | | | 2262,242  23,0 | | | | | | |  | | | | | | | 9673,496 | | | | | | |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (в том числе софинансирование с федеральным и региональным бюджетами)  МБОУ «НовокурскаяООШ». | УОБР | | | | | | | | | 2412,409  24,367  50,0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 2486,776 | | | | | | |
| **Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (материально техническая база)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт МБОУ «Новотроицкая» ООШ:  федеральный бюджет,  республиканский,  местный бюджет; | УОБР | | | | | | | | | | 8310,599  821,928  92,248 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 9224,775 | | | | | | |
| Капитальный ремонт МБОУ «Усть-киндирлинская» ООШ:  федеральный бюджет,  республиканский,  местный бюджет; |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | 23519,8  44349,340  953,970 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | **68823,111** | | | | | | |
| **Государственная символика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций(МБОУ «НовокурскаяООШ», МБОУ «Табатская СОШ», МБОУ «Бондаревской СОШ», МБОУ "Кирбинская СОШ", МБОУ «Бейская СОШИ», МБОУ «Бейскаяшкола-интернат», МБОУ «Куйбышевская СШИ»).  федеральный бюджет,  республиканский,  местный бюджет; | УОБР | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | 649,699  6,562  7,0 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 663,262 | | | | | | |
| **Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Цифровая образовательная среда"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в том числе(", МБОУ «Бейская СОШИ», МБОУ «Бондаревской СОШ», МБОУ "Новоенисейская ООШ", МБОУ «НовокурскаяООШ», МБОУ «Табатская СОШ», МБОУ «СабинскаяООШ», МБОУ «НовотроицкаяООШ», МБОУ «КрасноключинскаяяООШ»),  федеральный бюджет,  республиканский,  местный бюджет; | УОБР | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 26942,244  272,144  279,992 | | | | | | | 7027,148 | | 0 | | | | | | | | | | | 34521,528 | | | | | | |
| **Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство Новокурского сада (софинансирование из местного бюджета) | УОБР | | | | | | | | | | | 8,378 | | 13046,678 | | | | | | 250,0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 13305,056 | | | | | | |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) Новокурский сад | УОБР | | | | | | | | | | | 27137,141 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 27137,141 | | | | | | |
| Модернизация систем дошкольного образования Новокурский  (республиканский бюджет) | УОБР | | | | | | | | | | | 2862,231  303,024 | | 15385,0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 18550,251 | | | | | | |
| **Обеспечение развития отрасли образования (центральный аппарат, финансово-хозяйственный отдел и методический кабинет)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (аппарат) | УОБР | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 3213,0 | | | | | | | 2851,0 | | 2851,0 | | | | | | | | | | | 8915,0 | | | | | | |
| Местный бюджет |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | 3213,0 | | | | | | | 2851,0 | | 2851,0 | | | | | | | | | | | 8915,0 | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (ремонт теплотрассы) | УОБР | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 200,0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 200,0 | | | | | | |
| Местный бюджет |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | 200,0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 200,0 | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (хоз.отдел, методкабинет) | УОБР | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 13598,1 | | | | | | | 12027,1 | | 12027,1 | | | | | | | | | | | 37652,3 | | | | | | |
| Местный бюджет |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | 13598,1 | | | | | | | 12027,1 | | 12027,1 | | | | | | | | | | | 37652,3 | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | УОБР | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | 4602,885 | | | | | | | 2108,8 | | 2108,8 | | | | | | | | | | | 8820,485 | | | | | | |
| Местный бюджет |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | 4602,885 | | | | | | | 2108,8 | | 2108,8 | | | | | | | | | | | 8820,485 | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | УОБР | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | 341,1 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 341,1 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | УОБР | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | 1140,0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 1140,0 | | | | | | |
| Местный бюджет |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | 1481,1 | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 1481,1 | | | | | | |
| **ИТОГО по подпрограмме** |  | | | | | | | | | | | 71951,89 | | 63109,441 | | | | | | 185746,998 | | | | | | | 66682,712 | | 37325,058 | | | | | | | | | | | 424816,099 | | | | | | |
| **Местный бюджет** |  | | | | | | | | | | | 10887,43 | | 32836,967 | | | | | | 54568,214 | | | | | | | 19388,923 | | 19281,526 | | | | | | | | | | | 136963,06 | | | | | | |
| **Республиканский бюджет** |  | | | | | | | | | | | 12928,73 | | 21039,147 | | | | | | 59187,107 | | | | | | | 35458,042 | | 7205,359 | | | | | | | | | | | 135818,385 | | | | | | |
| **Федеральный бюджет** |  | | | | | | | | | | | 48135,73 | | 9233,327 | | | | | | 71991,677 | | | | | | | 11835,747 | | 10838,173 | | | | | | | | | | | 152034,654 | | | | | | |