ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «**Социальная поддержка граждан Бейского района**

**на 2020-2025 годы**»

за отчетный **2022** финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утвержде-но в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| Программа «**Социальная поддержка граждан Бейского района**  **на 2020-2025 годы**» | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+8* |
| **1 подпрограмма «Старшее поколение на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Участие в работе общественных ветеранских организаций | Чел. | 20 | 42 | +1 |
| Охват дополнительно граждан пожилого возраста спортивными и культурными мероприятиями, в т.ч. людей с ограниченными возможностями | Чел. | 15 | 32 | +1 |
| Единовременные социальные выплаты почетным гражданам | % | 100 | 100 | +1 |
| Выплата ежемесячной доплаты к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Чел. | 42 | 39 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+2* |
| **2 подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности | Чел. | 120 | 2625 | +1 |
| количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавший положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах | Чел. | 60 | 209 | +1 |
| количество участников реализации проектов в области молодежной политики на территории района | Чел. | 50 | 0 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+1* |
| **3 подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и**  **детства на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе | % | 100 | 100 | +1 |
| Количество детей направленных в детский дом | Чел. | 0 | 0 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+2* |
| **4 подпрограмма «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**  **на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма | Чел. | 15 | 14 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-1* |
| **5 подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств всех уровней бюджета | Чел. | 2100 | 2192 | +1 |
| в том числе детей, нуждающихся в особой заботе | Чел. | 1500 | 612 | -1 |
| Сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях | Ед. | 21 | 21 | +1 |
| Количество детей работающих в трудовых отрядах в летний период | Чел. | 85 | 12 | -1 |
| Проведение капитальных ремонтов объектов летнего лагеря от запланированных объемов | % | 100 | 100 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+1* |
| **6 подпрограмма «Доступная среда на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, в общей численности лиц данной категории в Бейском районе | % | 14 | 17 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+1* |
| ***7 подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки***  ***отдельных категорий граждан на 2020-2025 гг.»*** | | | | |
| доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа обратившихся в рамках действующего законодательства | % | 100 | 100 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | Х | Х | Х | +1 |
| **8 подпрограмма «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы»** | | | | |
| охват населения мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями от общего числа проживающих на территории муниципального образования Бейский район | % | 30 | 36 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | Х | Х | Х | +1 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата Печать

01.03.2023г.

Пояснительная записка

**1 подпрограмма**

По данным совета ветеранов.

# В 8 сельских поселений 11 первичных организаций. Ежегодно ряды ветеранов пополняются новыми гражданами.

В 2022 году прибыло 3 новых ветерана и по итогу за год составило 42 чел.

В спортивных мероприятиях в 2022 году приняли участие 32 чел.

**2 подпрограмма**

По данным главного специалиста по туризму УКМСиТ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество молодежи, принявшей участие в проводимых мероприятиях всего | 5000 | 2000 | 2500 | 2625 |  |  |  |
| количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавших положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах | 148 | 55 | 201 | 209 |  |  |  |
| количество молодых людей, участвующих в реализации проектов | 99 | 3 | 6 | 0 |  |  |  |

**3 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выявлено детей, оставшихся без попечения родителей | 12 чел. | 27 чел. | 21 чел. | 14 чел. |  |  |  |
| переданных на воспитание в замещающие семьи | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| Направлено в детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

**4 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество детей-сирот состоящих на учете на получение жилья | 149 | 152 | 156 | 154 |  |  |  |
| Количество детей сирот обеспеченные жильем | 14 | 9 | 12 | 14 |  |  |  |

В 2022 году произошел подъем цен на недвижимость в среднем на 60%., поэтому не достигнут запланированный результат.

**5 подпрограмма**

Мероприятие количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств, всех уровней бюджета. В 2020 году из-за пандемии новой короновирусной инфекции covid -19 мероприятия не проводились.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | 1686 | 0 | 612 | 2192 |  |  |  |
| в трудной жизненной ситуации | 1312 | 0 | 459 | 612 |  |  |  |

**6 подпрограмма «Доступная среда на 2020-2025 годы»**

В 2020 году из-за пандемии новой короновирусной инфекции covid -19 мероприятия не проводились.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество детей с ОВЗ приобщившихся к культуре и спорту, чел. | 127 | 0 | 129 | 129 |  |  |  |
| Количество детей инвалидов охваченных отдыхом, чел. | 41 | 0 | 30 | Нет данных |  |  |  |

На 01.01.2023г. состоит на учете по инвалидности в районе- 844 взрослого населения, детей- 84 чел.. Обучаются в кор.школе с.Бея -129 чел.

**7 подпрограмма**

Доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами социальной

поддержки, от числа обратившихся в рамках действующего законодательства 100% ежегодно.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество граждан, обеспеченных мерами социальной  поддержки | 65 | 61 | 63 | 62 |  |  |  |

**8 подпрограмма**

Примечание: По предварительным данным на 01.01.2023 года по информации статистики после ВПН население составляет 17926 человека.

Некоммерческими организациями мероприятия охвачено население по противопожарной безопасности в количестве 6505 чел. (Куйбышевский с/с, Кирбинский с/с, Бондаревский с/с, Большемонокский с/с и д.Новониколаевка), по предупреждению туберкулеза 15 человек.

Ежегодно с 2012 года некоммерческими организациями по противопожарной безопасности и предупреждению туберкулеза, СПИДа и т.д. проводится работа на территории Бейского района.

**Использование финансовых средств и планы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Ответственный исполнитель | Сумма финансирования | | | | | |  |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | | |
| Направление: Формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Старшее поколение на 2020-2025 гг.» | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов Бейского района | | 6038,2 | 6095,6 | 7059,28 | 9264,5 | 7852,2 | 7852,2 | 44161,98 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 6038,2 | 6095,6 | 7059,28 | 9102,2 | 7852,2 | 7852,2 | 43949,68 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | 16,3 |
| Федеральный бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 |
| -внебюджетные источники |  | | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Направление: Создание условий для работы с молодежью | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Молодежь Бейского района на 2020-2025 гг.» | УКМСиТ | | 84,8 | 121,6 | 139,5 | 928,7 | 928,7 | 928,7 |  |
|  | | 3132 |
| -местный бюджет |  | | 84,8 | 121,6 | 139,5 | 928,7 | 928,7 | 928,7 | 3132 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2349#Par2349)«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2020-2025 гг.» | Управление образования | | 43901,9 | 40330,3 | 35839,02 | 50029 | 50029 | 50029 | 270158,2 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -республиканский бюджет |  | | 43901,9 | 40330,3 | 35839,02 | 50029 | 50029 | 50029 | 270158,2 |
| Направление: Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей на 2020-2025 гг.» | Управление образования | | 9218,3 | 18692,3 | 29894,22 | 33110,5 | 5063,4 | 2875,9 | 98854,62 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| -республиканский бюджет |  | | 2508 | 11708,3 | 23357,92 | 25391 | 3883 | 2189 | 69037,22 |
| -федеральный бюджет |  | | 6710,3 | 6984 | 6536,3 | 7719,5 | 1180,4 | 686,9 | 29817,4 |
| Направление: Поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Организация отдыха и оздоровления детей на 2020-2025 гг.» |  | | 2955,7 | 4210,4 | 6240,66 | 5046,5 | 3819,5 | 3819,5 |  |
| Управление образования администрации Бейского района | | 26092,26 |
| -местный бюджет |  | | 955,7 | 1981,4 | 2600,64 | 726,5 | 519,5 | 519,5 | 7303,24 |
| -республиканский бюджет |  | | 2000 | 1575 | 3300 | 4320 | 3300 | 3300 | 17795 |
| - внебюджетные средства |  | | 0 | 654 | 340 | 0 | 0 | 0 | 994 |
| Направление: Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Доступная среда на 2020-2025 гг.» |  | | 0 | 8,7 | 0 | 82,5 | 5 | 5 | 101,2 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 0 | 8,7 | 0 | 82,5 | 5 | 5 | 101,2 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление: Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541) «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2020-2025 гг.» |  | | 575 | 573,5 | 548,0 | 902 | 902 | 902 | 4402,5 |
|  | |  |
| -местный бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -республиканский бюджет |  | | 575 | 573,5 | 548,0 | 902 | 902 | 902 | 4402,5 |
| **Направление**: **Поддержка социально-ориентированных некоммерческих мероприятий** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма** «Финансовая поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | Экономический отдел администрации Бейского района | | 750 | 2000 | 1250 | 1150 | 1150 | 1150 | 7450 |
| -местный бюджет |  | | 750 | 2000 | 1250 | 1150 | 1150 | 1150 | 7450 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по программе** |  | | **63523,9** | **72032,4** | **80970,7** | **100513,7** | **69749,8** | **67562,3** | **454352,8** |
| -местный бюджет |  | | 7828,7 | 10207,3 | 10999,42 | 11989,9 | 10455,4 | 10455,4 | 61936,12 |
| -республиканский бюджет |  | | 48984,9 | 54187,1 | 63044,96 | 80658,3 | 58114 | 56420 | 361409,26 |  |
| -федеральный бюджет |  | | 6710,3 | 6984 | 6536,3 | 7865,5 | 1180,4 | 686,9 | 29963,4 |  |
| -внебюджетные источники |  | | 0 | 654 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1044 | ». |