ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

**программы «Развитие подведомственных организаций и учреждений администрации Бейского района на 2021-2025 годы»**

за отчетный **2022** финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утвержде-но в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| Программа **«Развитие подведомственных организаций и учреждений администрации Бейского района на 2021-2025 годы»** | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-1* |
| **1 подпрограмма «Средства массовой информации в муниципальном образовании Бейский район на 2021-2025 гг.»** | | | | |
| Количество экземпляров печатного издания | Экз. | 100000 | 100000 | +1 |
| Увеличение количества подписчиков | Чел. | 1500 | 1500 | +1 |
| Увеличение поступления доходов от платных услуг | тыс.руб. | 350 | 200,5 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+1* |
| **2 подпрограмма «Физическая культура и спорт в Бейском районе на 2021-2025 гг.»** | | | | |
| Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта, в Бейском районе | % | 51,6 | 44 | -1 |
| Увеличение численности граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | % | 70 | 30,3 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-2* |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата Печать

01.03.2023г.

Пояснительная записка

**1 подпрограмма**

Показатель «количество подписчиков» было изменено на «количество получателей», т.к. с 01.01.2022г. газета «Саянская заря» выходит для жителей бесплатно. В месяц выпускают 2 газеты в количестве 4000 экз. за 1 выпуск. С учетом доставки печатного издания в организации района, количество получателей сохраняется не менее 1500 человек.

Количество экземпляров печатного издания вмести с «Вестником» заказано 100 000 экз..

Показатель поступления доходов от платных услуг был выполнен на 57%. (причина снижения бесплатный выход газеты).

**2 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Общее количество занимающихся Физкультурой и Спортом, чел. | Показатель в процентах от общего количества граждан проживающих в районе, % | Количество сдававших нормы ГТО, чел. | Количество граждан сдавших на знак, чел. | Показатель в процентах от общего количества граждан сдававших нормы ГТО в районе,% |
| 2021 | 7834 | 47 | 396 | 151 | 38 |
| 2022 | 7836 | 44 | 353 | 107 | 30,3 |

**3 подпрограмма начала свое действие с 01.01.2023г.**

**Использование финансовых средств и планы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | | |  |
| 2021  год | 2022  год | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | | |
| **Направление: Обеспечение конституционного права жителей на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, а так же о деятельности органов местного самоуправления Бейского района** | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541)  «Средства массовой информации в муниципальном образовании Бейский район на 2021-2025 гг.» | МБУ «Информационный центр Бейского района» | | 6761,95 | 8163,67 | 7190,91 | | 6783,9 | 6783,9 | 35684,33 |
| -местный бюджет |  | | 6761,95 | 8163,67 | 7190,91 | | 6783,9 | 6783,9 | 35684,33 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Направление: Создание условий для развития физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541)  «Физическая культура и спорт в Бейском районе на 2021-2025 гг » | МКУ «Спортивная школа Бейского района» | | 7709,4 | 10249,28 | 14175 | | 10600,1 | 10600,1 | 53333,88 |
| -местный бюджет |  | | 0 | 300 | 300 | | 400 | 400 | 1400 |
| -республиканский бюджет |  | | 7709,4 | 9949,28 | 13875 | | 10200,1 | 10200,1 | 51933,88 |
| **Направление: Организация и деятельность Межведомственного центра бюджетного учета и отчетности** | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541)  «Межведомственный центр бюджетного учета и отчетности в Бейском районе на 2023-2025 годы» | МКУ «МВЦ» | | 0 | 0 | 25714,4 | | 21741,9 | 21741,9 | 69198,2 |
| Местный бюджет |  | | 0 | 0 | 25714,4 | | 21741,9 | 21741,9 | 69198,2 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | | **14471,35** | **18412,95** | **47080,31** | | **39125,9** | **39125,9** | **158216,41** |
| Местный бюджет |  | | 14471,35 | **18112,9** | **46780,31** | | **38725,9** | **38725,9** | **156816,41** |
| Республиканский бюджет |  | | 0 | 300 | 300 | | 400 | 400 | 1400 |
| Федеральный бюджет |  | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |