ИНФОРМАЦИЯ

**об оценке эффективности реализации муниципальной**

**программы «Экономическое развитие**

**и повышение инвестиционной привлекательности**

**муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы»**

за отчетный **2022** финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов) | | |
| Утвержде-но в  программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| Программа **«Экономическое развитие**  **и повышение инвестиционной привлекательности**  **муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы»** | | | | |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *0* |
| **Подпрограмма «Сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства в Бейском районе на период 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Чел. | 6 | 62 | +1 |
| Количество предоставленных услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | Ед. | 70 | 72 | +1 |
| Количество индивидуальных предпринимателей и работников малых и средних предприятий, прошедших обучение | Чел. | 7 | 0 | -1 |
| Количество проведенных общественных семинаров, совещаний, круглых столов с субъектами предпринимательства | Ед. | 3 | 2 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *0* |
| **Подпрограмма «Развитие торговли в Бейском районе Республики Хакасия на 2020−2025 гг.»** | | | | |
| Оборот розничной торговли | Млн.  руб | 145 | Нет данных | 0 |
| Обеспечение к 2026 году населения Бейского района площадью стационарных торговых объектов | Кв.м. | 445 | 420 | -1 |
| Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | Тыс.  руб. | 8,4 | Нет данных | 0 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-1* |
| **Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном**  **образовании Бейский район на 2020 -2025 гг.»** | | | | |
| Производственный травматизм, профессиональные заболевания в организациях района | Чел. | 0 | 4 | -1 |
| Количество организаций прошедших специальную оценку условий труда | Ед. | 12 | 22 | +1 |
| Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений от поданных заявлений | % | 100 | 94 | -1 |
| Проведение смотров-конкурсов в организациях района | Ед. | 4 | 4 | +1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+2* |
| **Подпрограмма «О защите прав потребителей на территории Бейского района на 2020–2025 гг.»** | | | | |
| количество консультаций в сфере защиты прав потребителей Бейского района | Ед. | 55 | 32 | -1 |
| количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на повышение потребительской грамотности | Ед. | 11 | 4 | -1 |
| количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей в Бейском районе | Чел. | 3 | 9 | +1 |
| количество мероприятий, проведенных в целях информирования и просвещения потребителей через сеть библиотек Бейского района | Ед. | 3 | 0 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *-2* |
| **Подпрограмма «Профессиональное развитие  муниципальной  службы муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.»** | | | | |
| Количество муниципальных служащих прошедших переподготовку или повышение квалификации | Чел. | 10 | 27 | +1 |
| Доля муниципальных служащих, выборных должностных лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации | % | 16 | 42 | +1 |
| Количество специалистов не относящиеся к муниципальным служащим прошедшие обучение | Чел. | 10 | 4 | -1 |
| *Итоговая сводная оценка* | *Х* | *Х* | *Х* | *+1* |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по  итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) | | | |

Начальник экономического отдела О.Золотухина

Дата печать

01.03.2023г.

**Пояснительная записка**

**1 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 13 | 12 | 57 (45 чел. как самозанятые ч/з соц.поддержку) | 62 (59 чел. как самозанятые ч/з соц.поддержку) |  |  |  |
| Рост числа услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 86 | 32 | 63 | 72 |  |  |  |
| Рост числа индивидуальных предпринимателей и работников малых и средних предприятий, прошедших обучение | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Увеличение количества общественных семинаров, совещаний, круглых столов с субъектами малого и среднего предпринимательства | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |

**2 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения Республики Хакасия площадью торговых объектов | проводится | проводится | проводится | проводится |  |  |  |
| Проведение мониторинга цен на товары | проводится | проводится | проводится | проводится |  |  |  |
| Ведение торгового реестра Бейского района Республики Хакасия, опубликование в сети Интернет сводных сведений из торгового реестра и другой информации о торговой отрасли | ведется | ведется | ведется | ведется |  |  |  |

В 2021 году общая площадь стационарных торговых объектов составило 7920 кв.м. (увеличение за счет открытия магазинов дискаунтеров).

В 2022 году общая площадь стационарных торговых объектов составило 7527 кв.м. (снижение в связи с закрытием магазинов).

**3 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Производственный травматизм, проф. заболевания, чел. | 3 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |
| Количество рабочих мест прошедших специальную оценку условий труда по бюджетным учреждениям, учредителями которых является администрация Бейского района,ед. | 405 | 261 | 105 | 105 |  |  |  |
| Оказание методической и консультационной помощи специалистам по охране труда организаций и физ. лицам. Ед. | 23 | 12 | 27 | 8 |  |  |  |
| Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений, ед. | 36 | 37 | 9 | 16 |  |  |  |

Показатель- снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение состояния условий и охраны труда в организациях района, 2019г.- 3 пострадавших, 2020г. -1 чел. (ООО ВБР), 2021-0, 2022 -4 (1смерт. Бейский лесхоз, 1 травма пожарная часть с.Табат, 1 травма- КФХ Баузер, 1 травма ветстанция).

Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений проводится 1 раз в 3 года. В 2022 году запланировано подписание 17 договоров, по факту 1 договор не подписан.

**4 подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| доля муниципальных служащих, выборных должностных лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, % | 43 | 20 | 20 | 42 |  |  |  |
| Количество специалистов не относящиеся к муниципальным служащим прошедшие обучение | Мониторинг не проводился | | | 10 |  |  |  |

На 01.01.2023 года количество штатных единиц муниципальных служащих и выборных лиц по району всего составляет 86 человек, из них:

с/с – 19 ед.., район-64 ед., выборные должности-3 ед.

**Финансовое обеспечение на 01.01.2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Исполнитель | Сумма финансирования | | | | | | | |  |
| 2020  год | 2021  год | | 2022  год | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | итого |
| тыс. руб. | | | | | | | | |
| **Направление: Создание экономического потенциала для развития субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541)  «Сохранение и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (экономический отдел) | | 0 | | 14,3 | 29,67 | | 1486,2 | 120 | 120 |  |
| 1770,17 |
| -местный бюджет |  | | 0 | | 14,3 | 29,67 | | 60 | 120 | 120 | 343,97 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | | 0 | 0 | | 1426,2 | 0 | 0 | 1426,2 |
| **Направление: Решение проблем в сфере торговли** | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541)  «Развитие торговли в Бейскомо районе на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (экономический отдел) | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| -местный бюджет |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление: Совершенствование системы управления охранной труда** | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541)  «Улучшение условий охраны труда в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (экономический отдел) | | 15 | | 9 | | 24,82 | 35 | 35 | 35 |  |
| 153,82 |
| -местный бюджет |  | | 15 | | 9 | | 24,82 | 35 | 35 | 35 | 153,82 |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление: Развитие системы обеспечения прав потребителей в Бейском районе** | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма**](http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/documents/programs/60286/60287.html#Par2541#Par2541)  «О защите прав потребителей на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (экономический отдел) | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| -местный бюджет |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| -республиканский бюджет |  | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление: Повышение эффективности и качества муниципального управления** | | | | | | | | | | | |
| **подпрограмма** «Профессиональное развитие муниципальной службы муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел кадровой и мобилизационной работы) | | 128,4 | | 161 | | 176,63 | 379 | 380,8 | 380,8 | 1606,63 |
|  |
| -местный бюджет |  | | 45,5 | | 84,1 | | 94,4 | 295 | 295 | 295 | 1109 |
| -республиканский бюджет |  | | 82,9 | | 76,9 | | 82,2 | 84 | 85,8 | 85,8 | 497,6 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | | **143,4** | | **184,3** | | **231,12** | **1900,2** | **535,8** | **535,8** | **3530,62** |
| Местный бюджет |  | | 60,5 | | 107,4 | | 148,92 | 390 | 450 | 450 | 1606,82 |
| Республиканский бюджет |  | | 82,9 | | 76,9 | | 82,2 | 1510,2 | 85,8 | 85,8 | 1923,8 |
| Федеральный бюджет |  | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |