Приложение

к постановлению

администрации

муниципального образования

Бейский район

от « 29 » декабря 2009г. №1015

Муниципальная целевая программа

«Развитие телекоммуникаций и средств массовой информации в Бейском районе на 2010-2012 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы

«Развитие телекоммуникаций и средств массовой информации в Бейском районе на 2010-2012 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Развитие телекоммуникаций и средств массовой информации в Бейском районе на 2010-2012 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2007 №1700-р (ред. От 10.03.2009) «О концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» |
| Заказчик координатор программы | Администрация муниципального образования Бейский район |
| Разработчики программы | Отдел информатизации и СМИ |
| Исполнители программы | Отдел информатизации и СМИ |
| Сроки и этапы реализации программы | 2010 – 2012 годы I этап - 2010г. – 200000 руб II этап - 2011г. – 695700 руб III этап - 2012г. – 714700 руб Итого в течение периода 1610400 руб. |
| Цель программы | Создание благоприятных условий для качественного развития СМИ и телекоммуникаций в муниципальном образовании Бейский район |
| Основные задачи программы | - Создание оптимальных условий для работы отдела информатизации и СМИ, улучшение материально - технической базы. - Повышение квалификации и профессиональный рост сотрудников отрасли средств массовой информации Бейского района. - Формирование и совершенствование позитивного, благоприятного имиджа муниципального образования Бейский район в Республике Хакасия и за её пределами. |
| Основные мероприятия программы | Основные мероприятия Программы состоят в финансовом, нормативно-правовом, методическом, организационном и информационном обеспечении развития печатных и электронных средств массовой информации |
| Финансовое обеспечение программы | Бюджет муниципального образования Бейский район. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Количество созданных тематических телепередач. Оснащение студии современным техническим оборудованием. Установление партнерских отношений со отделами информатизации и средств массовой информации муниципальных образований Республики Хакасия |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнение мероприятий Программы обеспечит: Развитие электронных СМИ и телекоммуникаций в соответствии с текущими социально-экономическими приоритетами Республики Хакасия; Увеличение доступности печатных СМИ для жителей Бейского района; Увеличение числа подписчиков на издаваемую корреспонденцию среди жителей Бейского района; Создание разнообразной по тематике и жанрам печатной продукции; Повышение квалификации и профессиональный рост сотрудников отрасли средств массовых коммуникаций Бейского района; Повышение уровня доверия жителей района к органам власти |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Управление программой осуществляет отдел информатизации и СМИ администрации муниципального образования Бейский район, обобщая и анализируя информацию от исполнителей программных мероприятий реализации программы, проводя работу по согласованию спорных вопросов в случае необходимости по принятию решений. Реализация программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку профильного продукта, оборудования и исполнения программных мероприятий согласно требованиям законодательства РФ. |

I.Характеристика проблемы

Целевая программа «Развитие телекоммуникаций и средств массовой информации в Бейском районе на 2010-2012 годы» (далее- программа) является продолжением программных мероприятий,  предусмотренных распоряжением Правительства РФ от 29.11.2007 №1700 – р (ред. от 10.03.2009.) «О концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы». Одним из приоритетных принципов является качественное транслирование, опубликование достоверной и точной информации  с использованием современных технологий, формирование положительного имиджа, как администрации района, так и всего муниципального образования в целом.

Для выполнения вышеперечисленных условий требуется:

1.Материально техническая база отдела информатизации и СМИ;

2.Повышение качества и уровня  работы с помощью прохождения курсов повышения квалификации, обучения по направлениям,  различных стажировок.

3.Разработка системы стимулирования качества работы с помощью проведения конкурсов профессионального мастерства;

4.Организация грамотного оповещения и транслирования с помощью тренингов.

II.Основная цель и задачи программы

Основной целью программы является создание благоприятных условий для качественного развития СМИ и телекоммуникаций в муниципальном образовании Бейский район.

Основными задачами программы является:

1.Создание оптимальных условий для работы отдела информатизации и СМИ, улучшение материально технической базы.

2.Повышение квалификации и профессиональный рост сотрудников отрасли средств массовой информации Бейского района.

3.Формирование и совершенствование  позитивного, благоприятного имиджа муниципального образования Бейский район в Республике Хакасия и за её пределами.

III. Перечень программных мероприятий

1.Повышение профессионального мастерства:

1.1. Прохождение курсов повышения квалификации;

1.2.Проведение тренингов на имидж сопровождение ведущих ТВ;

1.3.Организация мероприятий среди отделов информатизации и средств массовой информации муниципальных образований РХ;

1.4.Посещение  и проведение семинаров;

2.Создания оптимальных условий для работы отдела:

2.1.Создание студий;

2.2.Улучшение условий работы корреспондентов;

2.3.Создание архива;

2.4.Улучшение материально технической базы.

3.Развитие отдела информатизации и СМИ, формирование и повышение имиджа:

3.1.Подписка на периодические издания о развитии СМИ;

3.3.Организация фотовыставок;

3.4.Стажировка сотрудников СМИ;

3.5.Создание национальной страницы в газете «Саянская заря», и телепередачи на Хакасском языке.

4.Внедрение инновационных форм работы:

4.1.Проведение конкурсов профессионального мастерства;

4.2.Проведение фестивалей работников отдела информатизации и СМИ.

Финансовые затраты на мероприятия

муниципальной целевой программы «Развитие телекоммуникаций и средств массовой информации в Бейском районе на 2010-2012 годы»

2010 год

1.	Создание студии звукозаписи для тематических телепередач.

Смета расходов:

- Оборудование на сумму 20 000 руб. статья 310

- Строительные материалы на сумму 14 000 руб. статья 340

- Канцтовары на сумму 7000 руб. статья 340

- Ведение архива ТВ-Бея.

Смета расходов: статья 340

- Диски DVD-R  на сумму 7000 руб.

3.	Создание национальной страницы в газете «Саянская заря» и телепередачи на хакасском языке.

Смета расходов:

- Приобретение расходного материала на сумму 9000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму 7000 руб. статья 340

4.	Создание детской телестудии

Смета расходов:

- Оборудование на сумму 20000 руб. статья 310

- Приобретение реквизитов на сумму 5000 руб. статья 340

- Канцтовары на сумму 5000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму  5000 руб. статья 340

5.	Стажировка сотрудников в республике Хакасия и за ее пределами

Смета расходов:

- ГСМ на сумму 9000 руб. статья 340

6.	Участие в профессиональных творческих конкурсах на территории РХ и РФ

Смета расходов:

- Расходный материал на сумму 8000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму 16000 руб. статья 340

7.Организация фотовыставки «Мой родной Бейский район»

Смета расходов:

- Изготовление фотографий на сумму 18 000 руб. статья 340

- Покупка стенда на сумму 30 000 руб. статья 340

- Сувениры на сумму 20 000 руб. статья 340

ИТОГО: 200 000 руб.

2011 год

1 КВАРТАЛ 2011 года – 260 300 рублей

1.	Ведение архива ТВ-Бея.

Смета расходов: статья 340

- Диски DVD-R  на сумму 1800 руб.

Итого: 1800 руб.

2.	Улучшение условий работы корреспондентов газеты «Саянская заря» и ТВ - Бея

Смета расходов:

- Приобретение оборудования на сумму 155 000 руб. статья 310

- Мебель на сумму 55 000 руб. статья 310

Итого: 210 000 руб.

3.	Создание национальной страницы в газете «Саянская заря» и телепередачи на хакасском языке.

Смета расходов:

- Приобретение расходного материала на сумму 1000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму 2000 руб. статья 340

Итого: 3000 руб.

4.	Проведение тренингов на имидж – сопровождение ведущих ТВ

Смета расходов:

- Приглашение специалистов на сумму 10000 руб. статья  226

- Покупка методической литературы 5000 руб. статья  340

- Канцтовары на сумму  1000 руб. статья 340

Итого: 16000 руб.

5.	Участие в профессиональных творческих конкурсах на территории РХ и РФ

Смета расходов:

- Питание на сумму 7000 руб. статья 212

- Расходный материал на сумму 4000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму 15000 руб. статья 340

Итого: 26000 руб.

6.  Подписка на периодические издания по технологии работы и развитию СМИ

Смета расходов:

- Подписка на сумму 3500 руб. статья 340

Итого: 3500 руб.

2 КВАРТАЛ 2011 года –  265 800 рублей

1.	Проведение семинара на тему «Освещение актуальных вопросов развития органов местного самоуправления в РХ»

Смета расходов:

- Приобретение расходного материала на сумму 3000 руб. статья 340

- Питание участников семинара на сумму 7000 руб. статья 212

- Изготовление раздаточного материала, сувенирной продукции на сумму 35000 руб. статья 340

- Канцтовары на сумму 6000 руб. статья 340

Итого: 51000 руб.

2.	Прохождение курсов повышения квалификации г.Абакан

Смета расходов:

- Проездные на сумму 1500 руб. статья 222

- Суточные на сумму 3500 руб. статья 212

- Командировочные на сумму  5000 руб. статья 226

Итого: 10000 руб.

3.	Ведение архива ТВ-Бея.

Смета расходов:

- Диски DVD-R  на сумму 1800 руб. статья 340

Итого: 1800 руб.

4.	Мероприятия, направленные на улучшение материально технической базы

Смета расходов:

- Приобретение профессионального оборудования на сумму

200 000 руб. статья 310

Итого: 200 000 руб.

5.	Создание национальной страницы в газете «Саянская заря» и телепередачи на хакасском языке.

Смета расходов:

- Приобретение расходного материала на сумму 1000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму 2000 руб. статья 340

Итого: 3000 руб.

3 КВАРТАЛ 2011 года – 134 800 рублей

1.	Организация мероприятий по обмену опытом среди средств массовой информации

Смета расходов:

- Питание на сумму 8000 руб. статья 212

- ГСМ на сумму 7000 руб. статья 340

Итого: 15000 руб.

2.	Ведение архива ТВ-Бея.

Смета расходов:

- Диски DVD-R  на сумму 1800 руб. статья 340

Итого: 1800 руб.

3.	Мероприятия, направленные на улучшение материально технической базы

Смета расходов:

- Приобретение профессионального оборудования на сумму

100 000 руб. статья 310

Итого: 100 000 руб.

4.	Создание национальной страницы в газете «Саянская заря» и телепередачи на хакасском языке.

Смета расходов:

- Приобретение расходного материала на сумму 1000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму 2000 руб. статья 340

Итого: 3000 руб.

5.	Стажировка сотрудников в республике Хакасия и за ее пределами

Смета расходов:

- Питание на сумму 7500 руб. статья 212

- ГСМ на сумму 7500 руб. статья 340

Итого: 15000 руб.

4 КВАРТАЛ 2011 года – 34 800 рублей

1.	Создание национальной страницы в газете «Саянская заря» и телепередачи на хакасском языке.

Смета расходов:

- Приобретение расходного материала на сумму 1000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму 2000 руб. статья 340

Итого: 3000 руб.

2.	Ведение архива ТВ-Бея.

Смета расходов:

- Диски DVD-R  на сумму 1800 руб. статья 340

Итого: 1800 руб.

3.	Фестиваль сотрудников отдела информатизации и СМИ «Итоги года»

Смета расходов:

- Премии на сумму 20000 руб. статья 226

- Приобретение сувенирной продукции на сумму 9000 руб. статья 340

- Канцтовары на сумму 1000 руб. статья 340

Итого: 30000 руб.

2012 год

1 КВАРТАЛ 2012 года – 155 300 рублей

1.	Ведение архива ТВ-Бея.

Смета расходов: статья 340

- Диски DVD-R  на сумму 1800 руб.

Итого: 1800 руб.

2.	Обучение сотрудников компьютерному дизайну и видео монтажу на базе  образовательного центра «Фюзис»

Смета расходов:

- Питание на сумму 1500 руб. статья 212

2. Проезд на сумму 1500 руб. статья 222

3. Оплата курсов на сумму 2000 руб. статья 226

Итого: 5000 руб.

3.	Улучшение условий работы корреспондентов газеты «Саянская заря» и ТВ - Бея

Смета расходов:

- Приобретение оборудования на сумму 85 000 руб. статья 310

- Мебель на сумму 15 000 руб. статья 310

Итого: 100 000 руб.

4.	Создание национальной страницы в газете «Саянская заря» и телепередачи на хакасском языке.

Смета расходов:

- Приобретение расходного материала на сумму 1000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму 2000 руб. статья 340

Итого: 3000 руб.

5.	Проведение тренингов на имидж – сопровождение ведущих ТВ

Смета расходов:

- Приглашение специалистов на сумму 10000 руб. статья 226

- Покупка методической литературы 5000 руб. статья 340

- Канцтовары на сумму  1000 руб. статья 340

Итого: 16000 руб.

6.	Участие в профессиональных творческих конкурсах на территории РХ и РФ

Смета расходов:

- Питание на сумму 7000 руб. статья 212

- Расходный материал на сумму 4000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму 15000 руб. статья 340

Итого: 26000 руб.

7.  Подписка на периодические издания по технологии работы и развитию СМИ

Смета расходов:

- Подписка на сумму 3500 руб. статья 340

Итого: 3500 руб.

2 КВАРТАЛ 2012 года –  179 800 рублей

1.	Прохождение курсов повышения квалификации г.Абакан

Смета расходов:

- Проездные на сумму 1500 руб. статья 222

- Суточные на сумму 3500 руб. статья 212

- Командировочные на сумму  5000 руб. статья 226

Итого: 10000 руб.

2.	Организация мероприятий по обмену опытом среди средств массовой информации

Смета расходов:

- Питание на сумму 8000 руб. статья 212

- Командировочные на сумму 30000 руб. статья 226

- Суточные на сумму 12000 руб. статья 212

Итого: 50000 руб.

3.	Ведение архива ТВ-Бея.

Смета расходов:

- Диски DVD-R  на сумму 1800 руб. статья 340

Итого: 1800 руб.

4.	Создание детской телестудии

Смета расходов:

- Оборудование на сумму 45000 руб. статья 310

- Приобретение реквизитов на сумму 2500 руб. статья 340

- Канцтовары на сумму 500 руб. статья 340

- ГСМ на сумму  2000 руб. статья 340

Итого: 50000 руб.

5.	Создание национальной страницы в газете «Саянская заря» и телепередачи на хакасском языке.

Смета расходов:

- Приобретение расходного материала на сумму 1000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму 2000 руб. статья 340

Итого: 3000 руб.

6.	Стажировка сотрудников в республике Хакасия и за ее пределами

Смета расходов:

- Питание на сумму 8000 руб. статья 212

- Командировочные на сумму 30000 руб. статья 226

- Суточные на сумму 12000 руб. статья 212

- Проездные на сумму 15000 руб. статья  222

Итого: 65000 руб.

3 КВАРТАЛ 2012 года – 204 800 рублей

1.	Ведение архива ТВ-Бея.

Смета расходов:

- Диски DVD-R  на сумму 1800 руб. статья 340

Итого: 1800 руб.

2.	Мероприятия направленные на улучшение материально технической базы

Смета расходов:

- Приобретение профессионального оборудования на сумму

200 000 руб. статья 310

Итого: 200 000 руб.

3.	Создание национальной страницы в газете «Саянская заря» и телепередачи на хакасском языке.

Смета расходов:

- Приобретение расходного материала на сумму 1000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму 2000 руб. статья 340

Итого: 3000 руб.

4 КВАРТАЛ 2012 года – 174 800 рублей

1.	Создание национальной страницы в газете «Саянская заря» и телепередачи на хакасском языке.

Смета расходов:

- Приобретение расходного материала на сумму 1000 руб. статья 340

- ГСМ на сумму 2000 руб. статья 340

Итого: 3000 руб.

2.	Ведение архива ТВ-Бея.

Смета расходов:

- Диски DVD-R  на сумму 1800 руб. статья 340

Итого: 1800 руб.

3.	Мероприятия, направленные на улучшение материально технической базы

Смета расходов:

- Приобретение профессионального оборудования на сумму

100 000 руб. статья 310

Итого: 100 000 руб.

3.	Фестиваль сотрудников отдела информатизации и СМИ «Итоги года»

Смета расходов:

- Премии на сумму 20000 руб. статья 226

- Приобретение сувенирной продукции на сумму 9000 руб. статья 340

- Канцтовары на сумму 1000 руб. статья 340

Итого: 30000 руб.

4.	Организация конкурсов профессионального мастерства «Корреспондент года», «Оператор года»

Смета расходов:

- Премии на сумму 25000 руб. статья 226

- Приобретение сувенирной продукции на сумму 15000 руб. статья 340

Итого: 40000 руб.

IV. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения осуществляется Администрацией муниципального образования Бейский район, Отделом информатизации и СМИ администрации муниципального образования Бейский район с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых ресурсов, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализуемой программы и состав исполнителей. Отдел информатизации и СМИ  администрации муниципального образования Бейский район предоставляет ежеквартально в администрацию муниципального образования Бейский район отчеты о ходе реализации Программы и её финансировании.

V. Оценка социально – экономической эффективности

Успешная реализация мероприятий программы позволит повысить:

1.Качество работы работников отдела;

2.Качество вещания;

3.Уровень создания тематических передач;

4.Заинтересованность молодого поколения в работе по данному направлению;

5.Значимость национально-регионального компонента в печатных и видеоматериалах;

6.Имидж администрации  и муниципального образования Бейский район в целом;