Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Бейский район

от 12  мая 2009 г. № 296

# П  Л  А  Н

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

Бейского района к работе в осенне-зимний период 2009-2010 г.

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. измер. | Количество | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУП “Теплосети” с.Бея |  |  |  |  |  |  |
| Котельная “Администрация” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия сетевых насосов | Шт | 2 | до 10.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 2 | Ревизия дымососов | Шт | 2 | до 10.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 3 | Застекление окон |  |  | до 15.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 4 | Установка 1-го крышного вентилятора | Шт | 1 | до 20.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 5 | Провести измерения контуров заземления электрооборудования | - | - | до 20.06.09 г. | Гл.энергетик | Собств.ср-ва |
| 6 | Провести ревизию силового и вспомогательного электрооборудования | - | - | до 20.06.09 г. | Гл.энергетик | Собств.ср-ва |
| 7 | Ремонт котлов “Братск” ( замена двух подвесок) | Шт | 4 | до 15.07.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 8 | Ревизия задвижек | Шт | 4 | до 17.07.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 9 | Реконструкция системы отопления бытовой комнаты | - | - | до 17.07.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 10 | Побелка | Кв.м. | 620 | до 01.08.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| Котельная “Баня” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | Шт | 2 | до 10.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собст.ср-ва |
| 2 | Ревизия сетевых насосов | Шт | 2 | до 10.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 3 | Провести измерения контуров заземления электрооборудовани | - | - | до 10.06.09 г. | Гл.энергетик | Собств.ср-ва |
| 4 | Провести ревизию силового и вспомогательного электрооборудования | - | - | до 10.06.09 г. | Гл.энергетик | Собств.ср-ва |
| 5 | Ремонт котлов №1,2 | Шт | 2 | до 15.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 6 | Побелка | М2 | 120 |  |  | Собств.ср-ва |
| Котельная “Центральная” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котлов ГВС | Шт | 2 | до 18.05.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Местн.бюджет |
| 2 | Оборудование слесарной комнаты | - | - | до 10.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 3 | Оборудование помещения раздевалки, в т.ч. побелка, покраска | - | - | до 10.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 4 | Ремонт котлов «Братск» | Шт | 7 | до 20.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 5 | Провести измерения контуров заземления электрооборудования | - | - | до 30.06.09 г. | Гл.энергетик | Собств.ср-ва |
| 6 | Провести ревизию силового и вспомогательного электрооборудования | - | - | до 30.06.09 г. | Гл.энергетик | Собств.ср-ва |
| 7 | Установка нового бака аккумулятора на ГВС | Шт | 1 | до 01.07.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 8 | Ревизия насоса отопления | Шт | 2 | до 10.07.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 9 | Ревизия насосов на ГВС | Шт | 2 | до 10.07.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств. ср-ва |
| 10 | Ремонт шлакоудаления (замена желоба) | - | - | до 20.07.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 11 | Замена окон в помещении котельной | Шт | 2 | до 10.08.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 12 | Побелка | М2 | 600 | до 01.08.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 13 | Установка новых дверей в котельной | Шт | 1 | до 15.08.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 14 | Ремонт уличных ворот котельной | Шт | 1 | до 15.08.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| Котельная “Больница” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия сетевых насосов | Шт | 2 | до 10.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | Шт | 2 | до 10.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 3 | Ремонт углеподачи | - | - | до 15.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 4 | Ремонт золоудаления | - | - | до 16.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 5 | Ремонт водопровода и канализации | - | - | до 17.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 6 | Провести измерения контуров заземления электрооборудования | - | - | до 05.07.09 г. | Гл.энергетик | Собств.ср-ва |
| 7 | Провести ревизию силового и вспомогательного электрооборудования | - | - | до 05.07.09 г. | Гл.энергетик | Собств.ср-ва |
| 8 | Замена подвесок на котлах | Шт | 2 | До 10.07.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 9 | Побелка | М2 | 520 | до 01.08.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 10 | Достроить пристройку на водоподготовку |  |  | до 15.08.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Местн.бюджет |
| 11 | Установка котла “Братск” на ГВС | Шт | 1 | до 20.08.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Местн.бюджет |
| Котельная “Нива” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия сетевых насосов | Шт | 2 | до 10.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | Шт | 2 | до 10.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 3 | Ремонт ( ТО) котлов №1,2 | Шт | 2 | до 20.06.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 4 | Побелка | М2 | 360 | до 01.07.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств.ср-ва |
| 5 | Провести измерения контуров заземления электрооборудования | - | - | до 10.07.09 г. | Гл.энергетик | Собств.ср-ва |
| 6 | Провести ревизию силового и вспомогательного электрооборудования | - | - | до 10.07.09 г. | Гл.энергетик | Собств.ср-ва |
| 7 | Оборудование манометром, термометром на подаче | Шт | 2 | до 01.08.09 г. | Мастер котельного хозяйства | Собств. ср-ва |
| МУП ЖКХ с.Новоенисейка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести проверку (замену) электроконтактных манометров | Шт | 5 | До 01.08.09 | Директор | Собств.ср-ва |
| 2 | Ревизия электрооборудования (шкафов, двигателей), внутреннего и наружного освещения | Шт | 1 | До 20.07.09 | Директор | Собств.ср-ва |
| 3 | Произвести ревизию: Сетевых насосов Дымососов котлов |  |  |  |  |  |
|  |  | Шт | 8 | 26.07.09 г.- 01.08.09 | Директор | Собств. ср-ва |
|  |  | Шт | 3 | 01.08.09 г.- 10.08.09 | Директор | Собств.ср-ва |
| 4 | Гидравлическое испытание давлением тепловых сетей | - | - | До 01.09.09 г. | Директор | - |
| 5 | Бетонирование площадки для недельного запаса угля | М2 | 25 | До 30.08.09 г. | Директор | Собств.ср-ва |
| 6 | Установка крышных вентиляторов | Шт | 3 | До 20.08.09 г. | Директор | Местн.бюджет |
| 7 | Ремонт котельного оборудования | Шт | 3 | До 01.09.09 г. | Директор | Местн.бюджет |
| 8 | Техническое освидетельствование здания котельной | - | - | До 25.05.09 г. | Директор | Местн.бюджет |
| 9 | Капитальный ремонт крыши котельной | - | - | До 20.09.09 г. | Директор | Местн.бюджет |
| 10 | Обучение персонала: Кочегары Электрик | Чел. Чел. | 6 1 | До 20.09.09 г. | Директор | - |
| Управление по культуре и делам молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена электропроводки, установка светильников в учебных классах детской музыкальной школы |  |  | До 20.07.09 г. | Директор ДМШ Большаков А.И. | Местн.бюджет |
| 2 | Текущий ремонт ДМШ |  |  | До 20.07.09 г. | Директор ДМШ Большаков А.И. | Местн.бюджет |
| 3 | Текущий ремонт помещения УКДМ |  |  | До 01.07.09 г. | Червяков И.Е. | Местн.бюджет |
| 4 | Промывка отопительной системы, ремонт пола в зрительном зале, ремонт полов в художественной мастерской РДК |  |  | До 01.08.09 г. | Таничев В.И. | Местн.бюджет |
| 5 | Текущий ремонт Центральной библиотеки |  |  | До 01.07.09 г. | Федорова В.М. | Местн.бюджет |
| Жилищный фонд МУП “Теплосети” с.Бея |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и частичный ремонт канализации, ГВС, ХВС, тепловых сетей в подвалах домов | Шт | 17 | до 01.09.09 г. | Мастер жил.фонда | Местн.бюджет |
| 2 | Ремонт отмостки и приямников | М/шт | 50/11 | до 01.07.09 | Мастер жил.фонда | Местн.бюджет |
| 3 | Ремонт электропроводки подъездов и распределительных устройств | - | - | до 01.08.09 г. | Гл.энергетик | - |
| 4 | Строительство палисадников | М | 220 | до 01.09.09 г. | Мастер жил.фонда | Местн.бюджет |
| 5 | Частичный ремонт крыши | Шт | 3 | до 01.07.09 г. | Мастер жил.фонда | Местн.бюджет |
| 6 | Штукатурка, побелка и покраска подъездов | Шт | 43 | до 01.08.09 г. | Мастер жил.фонда | Собств.ср-ва |
| 7 | Изготовление мусорниц | Шт | 6 | до 01.08.09 г. | Мастер жил.фонда | Местн.бюджет |
| 8 | Изготовление лавочек | Шт | 8 | до 01.07.09 г. | Мастер жил.фонда | Собств.ср-ва |
| 9 | Замена дверей и блоков | Шт | 15 | до 01.09.09 г. | Мастер жил.фонда | Местн.бюджет |
| 10 | Строительство детских площадок | Шт | 5 | до 01.09.09 г. | Мастер жил.фонда | Местн.бюджет |
| Управление здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт 1-го этажа инфекционного отделения, капитальный ремонт акушерского, детского отделений ЦРБ. Проведение гидравлического испытания отопления инфекционного отделения, поликлиники, главного корпуса |  |  | до 20.09.09 г. | Александренко В.А. | Местн.бюджет |
| 2 | Отремонтировать ограждение вокруг Катаморского ФАПа |  |  | до 10.06.09 г. | Александренко В.А., Золотухин Н.И. | Местн.бюджет |
| 3 | Построить угольник, отремонтировать крыльцо ФАП д.Дехановка |  |  | до 15.07.09 г. | Александренко В.А., Киселева Г.В. | Местн.бюджет |
| 4 | Ремонт кровли, крыльца ФАП аал Усть-Сос |  |  | до 15.07.09 г. | Александренко В.А., Ачитаева Ф.Н. | Местн.бюджет |
| 5 | Ремонт кровли, построить туалет ФАП аал Усть-Киндирла |  |  | до 20.09.09 г. | Александренко В.А., Мистрикова М.С. | Местн.бюджет |
| 6 | Ремонт котельной, замена котла Бондаревская участковая больница |  |  | до 30.08.09 г. | Александренко В.А., Бакасов А.Т. | Местн.бюджет |
| 7 | Ремонт кровли ФАП аал Чаптыков |  |  | до 01.09.09 г. | Александренко В.А., Алгина С.Н. | Местн.бюджет |
| 8 | Установка эл.бойлера, ремонт отопления Табатская врачебная амбулатория |  |  | до 25.08.09 г. | Александренко В.А., Протасова В.А. | Местн.бюджет |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новониколаевская ООШ Заменить отопительный котел | Шт. | 1 | Июль | Директор школы | Местн.бюджет |
| 2 | Табатская школа Установить термометр | Шт. | 1 | Июль | Директор школы | Местн.бюджет |
| 3 | Большомонокская школа Установить резервный сетевой насос | Шт. | 1 | Июль | Директор школы | Местн.бюджет |
|  | Установить термометр | Шт. | 1 | Июль | Директор школы | Местн.бюджет |
| 4 | Маломонокская НОШ Ремонт отопительной системы |  |  | Июнь | Директор школы | Местн.бюджет |
| 5 | Маткечикская НОШ Установить предохранительные клапана |  |  | Июнь | Директор школы | Местн.бюджет |
|  | Установить термометр | Шт. | 1 | Июнь | Директор школы | Местн.бюджет Местн.бюджет |
| 6 | Куйбышевская СОШИ Заменить сетевой насос | Шт. | 1 | Июль | Директор школы | Местн.бюджет |
| 7 | Буденовская ООШ Ремонт отопительной системы спортзала |  |  | Июль | Директор школы | Местн.бюджет |
| 8 | Новотроицкая СОШ Заменить сетевой насос | Шт | 1 | Июль | Директор школы | Местн.бюджет |
| 9 | Общие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Провести гидравлические испытания сетей |  |  | до 19.08.09 г. | Директора школ, заведующие д/с |  |
|  | Провести проверку знаний электротехнологического персонала | Чел. | 60 | Август | Директора школ, заведующие д/с |  |
| Администрации муниципальных образований сельсоветов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначить ответственных за электрохозяйство | Чел | 9 | Июнь | Главы администраций |  |
| 2 | Провести проверку знаний электротехнического персонала, обслуживающего электроустановки и персонала обслуживающих теплоустановки |  |  | Август | Главы администраций | Собств. ср-ва |
| 3 | Произвести гидравлическое испытание тепловых сетей |  |  | Июнь | Главы администраций |  |

Управляющая делами                                                                                                                                                                                Д.Маковеева