- Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Бейский район

от 19 июня 2009г № 386

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БЕЙСКИЙ РАЙОН

Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ (далее - Порядок) разработан в целях совершенствования методологии разработки и реализации комплексных муниципальных целевых программ и применения в практике бюджетного планирования отраслевых целевых программ.

- I. Общие положения

1. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

Муниципальный заказчик - Администрация муниципального образования Бейский район, структурные подразделения Администрации муниципального образования Бейский район, наделенные правами юридического лица.

Субъекты бюджетного планирования - подразделения Администрации муниципального образования Бейский район, осуществляющие планирование бюджетных расходов на оказание бюджетных услуг.

Муниципальные целевые программы - комплекс мероприятий, направленных на реализацию приоритетных для муниципального образования Бейский район задач.

Муниципальные целевые программы подразделяются на 2 типа: комплексные и отраслевые целевые программы - единые по принципу формирования и реализации, но различающиеся по статусу и содержанию.

Комплексная целевая программа - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических мероприятий.

Отраслевая целевая программа - комплекс мероприятий, направленных на решение задач, соответствующих полномочиям и функциям, возложенным на субъект бюджетного планирования.

Показатели результативности (индикаторы) - показатели для количественной оценки ожидаемых результатов реализации программы.

2. Общие требования, предъявляемые к муниципальным целевым программам:

- четкая формулировка цели программы, соответствующей приоритетам политики, проводимой в муниципальном образовании Бейский район, полномочиям и сферам ответственности органов местного самоуправления;

- наличие показателей результативности;

- обоснование потребностей в ресурсах для достижения цели и результатов программы;

- определение системы управления реализацией программы.

3. Оформление муниципальной целевой программы:

- титульный лист;

- содержание;

- паспорт (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку);

- Методика оценки эффективности муниципальной целевой программы.

4. Муниципальная целевая программа должна содержать:

- технико-экономическое обоснование;

- прогноз ожидаемых результатов реализации программы;

- наименование заказчика программы;

- сведения о распределении объемов и источников финансирования по периодам (месяцам, годам);

- другие документы и материалы, необходимые для ее утверждения.

5. Основные различия между комплексными и отраслевыми программами:

а) содержание мероприятий: комплексная целевая программа должна включать мероприятия, соответствующие приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Бейский район (стратегического плана развития муниципального образования Бейский район), отраслевая целевая программа - мероприятия, направленные на решение проблем, входящих в сферу полномочий субъекта бюджетного планирования;

б) наличие подпрограмм: комплексная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы;

отраслевая целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

6. Расходы комплексных целевых программ не могут быть включены в проекты отраслевых целевых программ.

Мероприятия отраслевых целевых программ не могут дублировать мероприятия комплексных целевых программ.

- II. Этапы разработки и утверждения

комплексной целевой программы

Разработка и утверждение комплексной целевой программы осуществляются в сроки, определяемые постановлением Главы муниципального образования Бейский район о разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Бейский район и бюджета муниципального образования Бейский район на очередной финансовый год, и включают в себя следующие этапы:

- обоснование разработки комплексной целевой программы;

- принятие решения о разработке комплексной целевой программы Администрацией муниципального образования Бейский район и утверждение муниципального заказчика;

- формирование комплексной целевой программы;

- согласование и экспертиза проекта комплексной целевой программы;

- утверждение комплексной целевой программы.

- III. Обоснование разработки

комплексной целевой программы

7. Отбор проблем для программного решения определяется следующими факторами:

- значимость проблемы для перспективного развития муниципального образования Бейский район;

- невозможность решения проблемы без финансовой поддержки;

- высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, предлагаемых к реализации и обеспечивающих структурные сдвиги в экономике, значительный социальный, экономический, экологический эффект.

8. Предложения о программном решении проблемы с обоснованиями представляются заинтересованными подразделениями Администрации муниципального образования Бейский район в Группу по экономическим вопросам администрации муниципального образования Бейский район совместно с проектом смет на очередной финансовый год.

9. Документ должен содержать:

- обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития муниципального образования Бейский район;

- обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом с указанием ориентировочных сроков и этапов;

- цели и задачи программы, показатели результативности, позволяющие оценивать ход реализации муниципальной целевой программы;

- объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы;

- предложения по муниципальным заказчикам муниципальной целевой программы.

- IV. Принятие решения о разработке

муниципальной целевой программы

10. Администрация муниципального образования Бейский район принимает решение о разработке муниципальной целевой программы, предельных предполагаемых объемах финансирования.

- V. Формирование комплексной целевой программы

11. Комплексная целевая программа состоит из следующих разделов:

Первый раздел "Характеристика проблемы" должен содержать анализ причин возникновения проблемы, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования Бейский район, технико-экономическое обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом.

Второй раздел "Основные цели и задачи" должен содержать развернутые формулировки целей и задач с указанием сроков и этапов реализации, а также показатели результативности.

Требования, предъявляемые к целям программы:

- специфичность (цели должны соответствовать полномочиям муниципального заказчика целевой программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- привязка к календарному графику (должны быть установлены сроки достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Третий раздел "Перечень программных мероприятий" муниципальной целевой программы должен содержать мероприятия, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках и исполнителях.

Четвертый раздел "Обоснование ресурсного обеспечения" муниципальной целевой программы должен содержать обоснование объема финансовых средств, необходимого для реализации программы. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета муниципального образования Бейский район) внебюджетных средств для реализации программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств.

Третий и четвертый разделы могут быть изложены в табличном варианте с указанием сроков, исполнителей, объемов, периодов и др. показателей.

Пятый раздел "Механизм реализации" муниципальной целевой программы должен включать механизмы управления программой.

Руководителем программы является Глава муниципального образования Бейский район, руководитель структурного подразделения Администрации муниципального образования Бейский район.

Руководитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы, возглавляет координационный совет программы (при его наличии).

Шестой раздел "Оценка социально-экономической и экологической эффективности" муниципальной целевой программы должен содержать прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов на дату окончания этапов и действия программы в целом.

- VI. Согласование и экспертиза проекта

комплексной целевой программы

12. Муниципальный заказчик направляет в Группу по экономическим вопросам администрации муниципального образования Бейский район проект комплексной целевой программы с пояснительной запиской, социально-экономическими и технико-экономическими обоснованиями.

13. Группа по экономическим вопросам администрации муниципального образования Бейский район в течение 30 календарных дней подготавливает заключение по проекту комплексной целевой программы. Данное заключение должно содержать замечания и предложения по доработке проекта, а также целесообразности включения данной программы в проект бюджета муниципального образования Бейский район.

14. Муниципальный заказчик с учетом замечаний и предложений Группы по экономическим вопросам администрации муниципального образования Бейский район производит доработку проекта комплексной целевой программы и повторно направляет его в Группу по экономическим вопросам администрации муниципального образования Бейский район.

- VII. Утверждение комплексной целевой программы

15. Муниципальный заказчик представляет проект комплексной целевой программы с положительным заключением Группы по экономическим вопросам администрации муниципального образования Бейский район в администрацию муниципального образования Бейский район.

16. Комплексные целевые программы рассматриваются и принимаются до начала очередного финансового года. В исключительных случаях программы могут быть приняты в текущем финансовом году при наличии источников финансирования.

17. Комплексные целевые программы утверждаются администрацией муниципального образования Бейский район.

18. Комплексные целевые программы утверждаются не менее чем на 3 (три) года.

- VIII. Функции муниципального заказчика

комплексной целевой программы

19. Муниципальный заказчик комплексной целевой программы:

- согласовывает с основными участниками комплексной целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- разрабатывает перечень показателей результативности реализации программных мероприятий;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения комплексной целевой программы;

- осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

- в соответствии с действующим законодательством заключает с исполнителями программы (подпрограммы) муниципальные контракты на финансирование мероприятий комплексной целевой программы с учетом объемов финансирования за счет средств бюджета муниципального образования Бейский район на очередной финансовый год;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию комплексной целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной (по форме 1 согласно приложению 2) и годовой (по формам 2, 3 согласно приложениям 3, 4) отчетности по реализации комплексной целевой программы и предоставляет в установленные сроки Главе муниципального образования Бейский район и Совету депутатов муниципального образования.

20. Муниципальный заказчик при необходимости вносит в администрацию муниципального образования Бейский район предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации комплексной целевой программы, который истекает в текущем году.

21. Срок реализации комплексной целевой программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации комплексной целевой программы более чем на один год разрабатывается новая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в порядке, установленном для разработки и реализации комплексных целевых программ.

22. Корректировка действующей целевой программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

- IX. Финансирование комплексных целевых программ

23. Утвержденные комплексные целевые программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования Бейский район и привлекаемых для выполнения этих программ внебюджетных источников.

24. Муниципальный заказчик совместно с основными участниками комплексных целевых программ с учетом хода реализации программ в текущем году представляет в Управление финансов и экономики администрации муниципального образования Бейский район бюджетные заявки по программам, предлагаемым к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования Бейский район в очередном финансовом году.

25. Управление финансов и экономики администрации муниципального образования Бейский район совместно с муниципальным заказчиком комплексных целевых программ подготавливает предложения по перечню комплексных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования Бейский район в очередном финансовом году, и предложения по объемам их финансирования.

26. Управление финансов и экономики администрации муниципального образования Бейский район в сроки, устанавливаемые Администрацией муниципального образования Бейский район для формирования бюджета муниципального образования Бейский район на очередной финансовый год, направляет в Администрацию муниципального образования Бейский район перечень комплексных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования.

27. Перечень комплексных целевых программ, принимаемых к финансированию из бюджета муниципального образования Бейский район, предоставляется для принятия в администрацию муниципального образования Бейский район в составе проекта бюджета муниципального образования Бейский район на очередной финансовый год.

- X. Особенности разработки, утверждения

и реализации отраслевой целевой программы

28. Порядок подготовки проекта отраслевой целевой программы аналогичен Порядку, установленному для комплексной целевой программы. Отраслевая целевая программа состоит из тех же разделов, что и комплексная целевая программа.

29. Инициатором разработки отраслевой целевой программы является субъект бюджетного планирования.

30. Проект отраслевой целевой программы, сформированный субъектом бюджетного планирования, с пояснительной запиской направляется в Группу по экономическим вопросам администрации муниципального образования Бейский район для подготовки заключения.

В заключении устанавливается соответствие проекта отраслевой целевой программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным Порядком для комплексной целевой программы.

31. Отраслевая целевая программа утверждается администрацией муниципального образования Бейский район.

32. Показатели результативности отраслевой целевой программы должны отражать количественную оценку результатов осуществления функций и выполнения задач, определенных программой.

33. Показатели результативности отраслевой целевой программы определяют степень достижения результатов и, в случае несоответствия запланированных результатов фактическим, являются основанием для изменения в установленном порядке объема бюджетных средств для субъекта бюджетного планирования.

- XI. Управление муниципальными целевыми программами

и контроль за ходом их реализации

34. Текущее управление и контроль за реализацией муниципальных целевых программ осуществляет руководитель программы.

35. Заказчик программы организует отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому программному мероприятию в соответствии с требованиями действующих правовых нормативных актов.

36. Реализация муниципальных целевых программ осуществляется на основе договоров, заключаемых в соответствии с действующим законодательством заказчиками программы с исполнителями мероприятий.

37. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами.

- Приложение 1

к   Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

целевых программ в муниципальном

образовании Бейский район

Паспорт

муниципальной (комплексной или отраслевой)

целевой программы

Наименование программы              __________________________

Основания для принятия решения

о разработке программы

(наименование и номер

соответствующего нормативного акта) __________________________

Муниципальный заказчик

(субъект бюджетного

планирования)                       __________________________

Цели и задачи программы             __________________________

Показатели результативности

(индикаторы)                        __________________________

Сроки и этапы реализации

Программы                           __________________________

Перечень подпрограмм                __________________________

Объемы и источники

финансирования                      __________________________

Ожидаемые конечные результаты

реализации программы                __________________________

Система контроля за исполнением

программы                           __________________________

- Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных целевых

программ в муниципальном образовании

Бейский район

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

(ПОДПРОГРАММ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЙСКИЙ РАЙОН

за январь - _____________ 200__ года

(тыс. руб.)

| Наименование программы, мун. заказчик программы | ЦСР | Рз | ПР | ВР | Мин | Сумма на год | Профинансировано с начала года | Кассовые расходы | Выполнено с начала года | Количество и наименование выполненных мероприятий за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя

- Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных целевых

программ в муниципальном образовании

Бейский район

Форма 2 (годовая)

Объем затрат

на реализацию муниципальной

целевой программы (подпрограммы)

в 200__ году

____________________________________________________________

(наименование муниципальной целевой программы (подпрограммы),

годы ее реализации)____________________________________________________

(муниципальный заказчик)

(тыс. руб.)

| Наименование расходов и источников финансирования | Финансовые затраты, предусмотренные в утвержденной программе | Финансирование муниципальной целевой программы в 200__ году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено бюджетом муниципального образования г. на 200__ год | Фактическое поступление средств | Кассовые расходы | Выполнено (%) - графа 6 : графу 4 x 100 | Наименование инвестиционных проектов и мероприятий, выполненных за отчетный период |
|  | На 200__ год |  |  |  |  |  |

(Форма   заполняется   в   целом  по  программе  и  по  каждой

подпрограмме отдельно)    Подпись руководителя ___________________

- Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных целевых

программ в муниципальном образовании

Бейский район

Форма 3 (годовая)

Сведения

о результативности муниципальной

целевой программы (подпрограммы)

в 200__ году

__________________________________________

(наименование программы, подпрограммы)

| N п/ п | Показатели результативности, отражающие результаты реализации муниципальной целевой программы, подпрограммы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждены при принятии программы, подпрограммы | Фактически достигнутые показатели результативности | Оценка полученных результатов |  |

Подпись руководителя ________________________