Приложение №1

к постановлению администрации муниципального образования Бейский район

от «__» мая 2010 г. № ____

- ПЛАН

перехода на предоставление в электронном виде

муниципальных услуг (функций) в

муниципальном образовании Бейский район

| № п/п | Наименование услуги (функции), предоставляемой в администрации муниципального образования Бейский район | Ответственный исполнитель | Сроки реализации перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Услуги (функции) в сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Управление образования администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 2. | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Бейский район | Управление образования администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
| 3. | Зачисление в общеобразовательное учреждение муниципального образования Бейский район | Управление образования администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 4. | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Управление образования администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 5. | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Управление образования администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| II. Услуги (функции) в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Республики Хакасия для определенной категории граждан | МУ Бейская ЦРБ |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 7. | Предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг | МУ Бейская ЦРБ |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 8. | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы | МУ Бейская ЦРБ |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. |  |
| 9. | Прием заявок (запись) на прием к врачу | МУ Бейская ЦРБ |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 10. | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | МУ Бейская ЦРБ |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| III. Услуги (функции) в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Предоставление информации о порядке получения жилья, выплате стипендий и других пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Управление образования администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 12. | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном порядке недееспособными) | Управление образования администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 13. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Сельские поселения муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 14. | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Сельские поселения муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| IV. Услуги в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, расположенных на территории муниципального образования Бейский район и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
| 16. | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
| 17. | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
| 18. | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| V. Услуги (функции) в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Отдел ЖКХ строительства, архитектуры, энергетики, транспорта, связи администрации муниципального образования Бейский район | до 1 декабря 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. |  |
| 20. | Предоставление информации о порядке предоставления коммунальных услуг населению | Сельские поселения муниципального образования Бейский район | до 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |  |
| 21. | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Комитет по управлению муниципальным имуществом Бейского района администрации муниципального образования Бейский район | до 1 декабря 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. |  |
| 22. | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Сельские поселения муниципального образования Бейский район | до 1 декабря 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. |  |
| VI. Услуги (функции) в сфере имущественно-земельных отношений, строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Комитет по управлению муниципальным имуществом Бейского района администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
| 24 | Согласование местоположения границ находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Комитет по управлению муниципальным имуществом Бейского района администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. |  |
| 25. | Предоставление информации гражданам, органам местного самоуправления, организациям и общественным объединениям на основе документов архивного фонда Республики Хакасия и других архивных документов, в том числе выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Архив муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г | до 1 января 2013 г. |  |
| 26 | Предоставление земельных участков на территории муниципального образования Бейский район, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей индивидуального жилищного строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом Бейского района администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. |  |
| 27 | Предоставление земельных участков на территории муниципального образования Бейский район для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, а также из земель, государственная собственность, на которые не разграничена | Комитет по управлению муниципальным имуществом Бейского района администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 28. | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Отдел ЖКХ строительства, архитектуры, энергетики, транспорта, связи администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. |  |
| 29. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Комитет по управлению муниципальным имуществом Бейского района администрации муниципального образования Бейский район |  | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |