Приложение

к постановлению администрации

МО Бейский район

от 29 июля 2010 г. № 724

Муниципальная

целевая программа

«Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в муниципальном

образовании Бейский район

на 2010-2015 годы»

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

1. Паспорт Программы                                                                                        2-3

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения                                 4- 5

3. Основные цели, задачи программы                                                                5

4. Мероприятия Программы                                                                                 6-10

5. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы                                       11-12

6. Механизм реализации Программы                                                                   12

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БЕЙСКИЙ

- РАЙОН НА 2010-2015 ГОДЫ»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2010-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановление от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» |
| Государственные заказчики Программы | Администрация муниципального образования Бейский район |
| Координатор Программы | Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Бейский район |
| Цели и задачи Программы | Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Бейском районе; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития; Задачи: Внедрение новых технологических решений, повышающих теплозащиту учебных и жилых помещений; установка в зданиях и сооружениях приборов учета; модернизация систем освещения на основе энергоэкономических осветительных приборов |
| Срок реализации программы | 2010-2015 г. |
| Основные мероприятия программы | -Утепление объектов социальной сферы, котельных; -Установка счетчиков, теплорегулируемого оборудования; -Проведение техаудита; - Организация подготовки и переподготовки кадров в области рационального использования энергоресурсов. |
| Объемы и источники финансирования программы | управление образования-793,3 тыс.рублей 2010 г.-0 руб.; 2011г.- 150,0 тыс.руб. 2012г-150,0 тыс. руб; 2013г.- 150,0 тыс. руб; 2014г.- 150,0 тыс.руб. 2015г.- 193,3 тыс.руб. управление здравоохранения- 60,0 тыс.рублей. 2010 г.-0 руб.; 2011г.- 12,0 тыс.руб.; 2012г-12,0 тыс.руб.; 2013г.- 12,0 тыс.руб.; 2014г.- 12,0 тыс.руб.; 2015г.- 12,0 тыс.руб.; управление культуры, молодежи, спорта и туризма- 81,4 тыс.рублей 2010 г.-0 руб.; 2011г.- 15 тыс.руб; 2012г-15 тыс.руб; 2013г.- 15 тыс.руб; 2014г.- 15 тыс.руб; 2015г.- 21,4 тыс.руб; сельские поселения- 610,0 тыс.рублей. В год по каждому сельсовету-13,555 тыс.рублей. 2010 г.-0 руб.; 2011г.- 122 тыс.руб; 2012г-122 тыс.руб; 2013г.- 122 тыс.руб; 2014г.- 122 тыс.руб; 2015г.- 122 тыс.руб; администрация - 285,0 тыс.рублей. 2010 г.-0 руб.; 2011г.-57,0 тыс.руб.; 2012г-57,0 тыс.руб.; 2013г.- 57,0 тыс.руб.; 2014г.- 57,0 тыс.руб.; 2015г.- 57,0 тыс.руб.; Местный бюджет-1829,7 тыс.рублей 2010 г.-0 руб.; 2011г.-366,0 тыс.руб.; 2012г-366,0 тыс.руб.;2013г.- 366,0 тыс.руб.; 2014г.- 366,0 тыс.руб.; 2015г.- 405,7 тыс.руб.; Федеральный бюджет и Республиканский бюджет- 26705,9 тыс.рублей. 2010 г.-0 руб.; 2011г.- 5341,18 тыс.руб.; 2012г-5341,18 тыс.руб.; 2013г.- 5341,18 тыс.руб.; 2014г.- 5341,18 тыс.руб.; 2015г.- 5341,18 тыс.руб.; ИТОГО: 28535,6 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение затрат бюджета района на оплату коммунальных ресурсов. Полный переход на приборный учет. 100 % переход на энергосберегающие лампы. |
| Исполнитель программы | Администрация района, управление образования, управление здравоохранения, управление культуры, молодежи, спорта и туризма, администрации сельсоветов |

Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергоэффективности.

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования Бейский район, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета района.

Экономия потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по энергосбережению.

Развитие социальной сферы района, ежегодное увеличение объемов капитального строительства приводит к значительному увеличению нагрузки на энергоснабжающие предприятия и системы инженерных коммуникаций и требует дополнительных средств на их содержание и эксплуатацию из бюджета района.

Для повышения надежности и энергоэффективности оборудования, снижения затрат на тепло, увеличения полезного отпуска тепловой энергии необходимы следующие мероприятия :

-реконструкция существующих и строительство новых объектов социальной сферы с применением современных энергоэффективных технологий;

-оснащение максимально возможного количества объектов бюджетной сферы приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов и воды, контроль за их использованием;

-реконструкция и модернизация несовершенного и изношенного энергетического оборудования;

-перевод котельного оборудования на универсальные котлы и технологическое оборудование;

-повышению квалификации обслуживающего и инженерно-технического  персонала.

На территории муниципального образования Бейский район находится 22 котельные, 24 многоэтажных жилых дома, которые обслуживают организации коммунального комплекса, 3 здания управлений (здравоохранения, образования, культуры), 26 лечебных учреждений (18 Фапов., 2 участковые больницы, 5 врачебных амбулатории, ЦРБ-1 шт.), 24 школы, интернат, Центр детского творчества, Детская юношеская спортивная школа, 24 Дома культуры, 24 библиотеки (1-Центральная библиотека и 23 филиала).

Все здания построены 20-30 лет назад, поэтому нуждаются в замене окон и дверей, главный источник утечки тепла, а также замене системы освещения на энергосберегающие лампы, светильники.

В современных условиях муниципальное образование Бейский район не в состоянии эффективно участвовать в проведении данной программы без государственной поддержки

Основные цели, задачи, сроки

реализации Программы

Настоящая программа направлена на достижение следующей цели:

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Бейском районе;

-создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития;

Задачи:

-анализ состояния всех объектов и проведение ремонтов

-развитие нормативной методической базы, направленной на повышение эффективности использования энергоресурсов;

-оснащение всех учреждений и жилой фонд  приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов;

- внедрение новых технологических решений;

-организация подготовки кадров по направлению энергосбережения и ресурсосбережения.

Сроки реализации программы  с 2010 по 2015 годы.

Мероприятия программы на 2010-2015 годы

| № п/п | Организации, учреждения | Установка счетчиков |  |  | Замена окон и дверей |  |  | Замена электроламп на энергосберегающие лампы, светильники, ШУНО |  | Ремонт зданий котельных |  | Ремонт теплотрасс |  | Другие мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Сумма, тыс.руб. | примечание | Кол-во | Сумма, тыс.руб. | примечание | Кол-во | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | примечание | Сумма, тыс.руб. | прмечание |  | Сумма, тыс.руб. | примечание |
| 1 | Организации коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Теплосети» с.Бея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -котельные | 2 | 540,0 |  |  |  |  | 37 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -подъезды жилых домов | 22 | 242,0 |  | 48 | 300,0 |  | 250 | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ с.Новоенисейка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -котельные | 2 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |  |
|  | АУ ЖКХ «Железнодорожник» с.Кирба» | 2 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АУ ЖКХ «Коммунальщик» с.Новотроицкое | 1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бейская СОШ | 2 | 23,0 |  | 50 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бондаревская СОШ |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б-Монокская СОШ |  |  |  | 44 | 792,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Табатская СОШ |  |  |  | 79 | 1480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сабинская СОШ |  |  |  | 35 | 630,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кирбинская СОШ |  |  |  | 61 | 1195,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Куйбышевская СОШ |  |  |  | 75 | 1098,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новотроицкая СОШ |  |  |  | 25 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н-Курская СОШ |  |  |  | 50 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новониколаевская ОШ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буденовская ОШ |  |  |  | 15 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кальская ОШ |  |  |  | 21 | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоенисейская ОШ | 2 | 23,0 |  | 37 | 659,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть-Киндирлинская ОШ |  |  |  | 33 | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Красноключинская ОШ |  |  |  | 11 | 165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шалгиновская НОШ |  |  |  | 7 | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маломонокская НОШ |  |  |  | 18 | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утинская НОШ |  |  |  | 8 | 144,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-Киндирлинская НОШ |  |  |  | 13 | 195,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дмитриевская НОШ |  |  |  | 8 | 144,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маткечинская НОШ |  |  |  | 7 | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаптыковская НОШ |  |  |  | 4 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кррекционная школа с.Бея |  |  |  | 8 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центр Детского Творчества |  |  |  | 21 | 352,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с Ивушка с.Бея |  |  |  | 28 | 560,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с Ромашка с.Бея |  |  |  | 42 | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с Родничок с.Бея |  |  |  | 58 | 1450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с Солнышко с.Новотроицкое |  |  |  | 6 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с Сказка Б-Монок |  |  |  | 1 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с Солнышко д.Буденовка |  |  |  | 2 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с Ветерок с.Табат |  |  |  | 7 | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с Березка с.Сабинка |  |  |  | 5 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с Ручеек с.Кирба |  |  |  | 16 | 288,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с Колобок с.Куйбышево |  |  |  | 15 | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с Солнышко с.Бондарево |  |  |  | 15 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЮСШ (детская юношеская спортивная школа) |  |  |  | 12 | 168,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Управление здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центральная района больница |  |  |  | 50 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Управление культуры молодежи, спорта и туризма |  |  |  | 333 | 1327,8 |  | 195 | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Табатский сельсовет |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сабинский сельсовет |  |  |  | 1 | 10,0 |  | 155 | 34,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
| 7 | Большемонокский сельсовет |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| 8 | Кирбинский сельсовет |  |  |  | 16 | 207,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 9 | Бейский сельсовет |  |  |  | 2 | 30,0 |  | 70,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| 10 | Бондаревский сельсовет |  |  |  | 11 | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 11 | Куйбышевский сельсовет |  |  |  | 14 | 84,0 |  | 60 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новотроицкий сельсовет |  |  |  | 34 | 536,0 |  | 68 | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Новоенисейский сельсовет |  |  |  | 33 | 500,0 |  | 170 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 14 | Администрация МО Бейский район |  |  |  | 15 | 270,0 |  | 30 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |