Приложение к постановлению

администрации Бейского района

от «05» ноября  2013 г. №857

- Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного

комплекса и социальной сферы на селе

на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2016 годы»

| Наименование программы | «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке программы | Бюджетного кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства РХ от 19.11.2012 №781 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 гг.» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Бейского района |
| Цели и задачи программы | Цель: Стабилизация роста агропромышленного производства, повышение конкурентоспособности продукции и экономической эффективности агропромышленного производства, развитие сельской местности Задачи: -стимулирование развития отраслей сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бейского района; -развитие малого бизнеса на селе; -создание предпосылок для устойчивого развития сельских поселений на территории Бейского района; - разработка и внедрение в муниципальном образовании финансовых и организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; - создание новых рабочих мест, закрепление молодежи на селе |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | - повышение уровня жилищной обеспеченности молодым специалистам и гражданам проживающим в сельской местности в в 2014 году -результативность отсутствует, в 2015 году до 22 чел., в 2016 году до 44 чел.; -увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции в 2014 году -результативность отсутствует, в 2015 году до 7%, в 2016 году до 14%; - строительство и открытие к 2017 году социокультурного комплекса в д.Уты; -доля поселений, осуществивших обновление объектов инфраструктуры в малых селах, от общей численности малых сел района: 2014 год – результативность отсутствует; 2015 год – 70%; 2016 год – 100% |
| Сроки и этапы реализации программы |  2014–2016 годы |
| Перечень подпрограмм | 1.подпрограмма «Социальное развитие села в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг.»; 2.подпрограмма «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства муниципального образования Бейский район на 2014-2016гг.»; 3.подпрограмма «Создание социокультурного комплекса в деревни Уты Бейского района на 2014-2016 гг.»; 4. подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2014-2015 гг.» |
| Объемы и источники финансирования |  местный бюджет Бейского района  11530 рублей, из них: 2014 год – 0 рублей; 2015 год – 5622 рублей; 2016 год – 5908 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Повышение уровня жилищной обеспеченности молодым специалистам и гражданам проживающим в сельской местности до 44 чел.; -увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции до 14%; - строительство и открытие к 2017 году социокультурного комплекса в д.Уты; -Доля поселений, осуществивших обновление объектов инфраструктуры в малых селах, от общей численности малых сел района до 100% |
| Система контроля за выполнением | Администрация Бейского района |

1. Характеристика проблемы

Сельское хозяйство - важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности - сырьем и содействия устойчивому развитию сельских территорий.

В Бейского района сельскохозяйственные угодья расположены в зоне рискованного земледелия, в связи с чем одной из задач является создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов.

Отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства являются:

-низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

-диспаритет цен - нарушение соотношения цен на различные товары и отсутствие соответствия между затратами общественно необходимого труда (особенно ярко это несоответствие проявляется в "ножницах" цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары);

-неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

-финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

-дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

При таких обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом системного согласования установок на удвоение валового внутреннего продукта, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности Республики Хакасия, то есть должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития Бейского района в рассматриваемой перспективе.

2. Основные цели и задачи

Цель: Стабилизация роста агропромышленного производства, повышение конкурентоспособности продукции и экономической эффективности агропромышленного производства, развитие  сельской местности.

Задачи:

-стимулирование развития отраслей сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бейского района;

-развитие малого бизнеса на селе;

-создание предпосылок для устойчивого развития сельских поселений на территории Бейского района;

- разработка и внедрение в муниципальном образовании финансовых и организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении    жилищных условий;

- создание новых рабочих мест, закрепление молодежи на селе.

3. Перечень программных мероприятий

| Наименование подпрограммы, источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Социальное развитие села в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг.» |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | 9230 | * | 4615 | 4615 |
| Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства муниципального образования Бейский район на 2014-2016гг.» |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | 1000 | * | 500 | 500 |
| Подпрограмма «Создание социокультурного комплекса в деревни Уты Бейского района на 2014-2016 гг.» |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | 900 | * | 307 | 593 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2014-2015 гг.» |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | 400 | * | 200 | 200 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 11530 | * | 5622 | 5908 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Затраты на весь срок реализации Программы составляют – 11530 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Бейский район.

2014 год –0  рублей;

2015 год – 5622 рублей;

2016 год – 5908 рублей.

В том числе:

Подпрограмма «Социальное развитие села в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг.»:

Затраты составляют 9230 тыс.руб., из них

2014 год – 0 рублей;

2015 год – 4615 рублей;

2016 год – 4615  рублей.

Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства муниципального образования Бейский район на 2014-2016гг.»:

Затраты составляют 1000 тыс.руб., из них

2014 год –0 рублей;

2015 год – 500 тыс. рублей;

2016 год – 500 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание социокультурного комплекса в деревни Уты Бейского района на 2014-2016 гг.»:

Затраты составляют 900 тыс.руб., из них

2014 год –0 рублей;

2015 год – 307 тыс. рублей;

2016 год – 593 тыс. рублей.

Подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2014-2015 гг.»:

Затраты составляют 400 тыс.руб., из них

2014 год – 0  рублей;

2015 год – 200 тыс. рублей;

2016 год – 200 тыс. рублей.

Объем финансирования  ежегодно уточняется при формировании бюджета на соответствующий год по результатам оценки эффективности реализации программы.

5. Механизм реализации

Исполнение программой осуществляет Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района, Управление сельского хозяйства, продовольствия, природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Бейского района Республики Хакасия, Администрация Бейского района. Муниципальным заказчиком и контролирующим органом выступает Администрация Бейского района Республики Хакасия.

Ежеквартальные отчеты исполнители программы направляют в Управление финансов администрации Бейского района. В ходе реализации программы Администрация Бейского района Республики Хакасия проводит анализ по эффективному использованию финансовых ресурсов программы.

6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

В течение срока реализации  программы оценка эффективности реализации её мероприятий по каждому направлению осуществляется заказчиком подпрограммы и исполнителем подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит:

-повысить уровень жилищной обеспеченности  молодым специалистам и  гражданам, проживающим в сельской местности до 44 чел.;

-увеличить объем производимой сельскохозяйственной продукции  до 14%;

- открытить к 2017 году социокультурного комплекса в д.Уты;

- обновить объекты инфраструктуры в малых селах, от общей численности малых сел района до 60%.

|  | Приложение № 1к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014 – 2016 годы» |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Социальное развитие села в муниципальном

образовании Бейский район на 2014-2016 гг.»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Социальное развитие села в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановление Правительства РХ от 19.11.2012 №781 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 гг.» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Бейского района |
| Цель подпрограммы | Развитие сельской местности, оказание поддержки молодым семьям в обеспечении жильем, развитие социальной сферы муниципального образования; создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности для молодых специалистов и молодых семей, улучшение жилищных условий в целях изменения демографической ситуации в муниципальном образовании Бейский район. |
| Задачи подпрограммы | 1.Разработка и внедрение в муниципальном образовании финансовых и организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; стабильное обеспечение сельских поселений высококвалифицированными кадрами. 2. Создание условий для качественного проведения учебных процессов; создание условий для культурно-досугового обслуживания населения. 3.Улучшение состояния здоровья сельского населения за счет привлечения квалифицированных кадров, а также повышения доступности и качества медицинской помощи |
| Показатели результативности | - повышение уровня жилищной обеспеченности молодым специалистам и гражданам проживающим в сельской местности в 2014 году -результативность отсутствует, в 2015 году до 22 чел., в 2016 году до 44 чел.; - строительство водопровода: в 2014-2015 годы- д.Новокурск, 2015-2016 годы -с.Бондарево, для обеспечения жителей чистой питьевой водой; -строительство сельских домов культуры: в 2014-2015 годы- аала Маткечик, 2015-2016 годы- с. Большой Монок; - строительство учительских домов в 2014-2015 годы аала Койбалы 2015-2016 годы- аала Шалгиново; -получение единовременной субсидии на заготовку, транспортировку и переработку древесины на строительство и реконструкцию жилых домов, гражданам, проживающим в сельской местности в 2014 году результат отсутствует, к 2015 году 10 чел., к 2016 году 20 чел. |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | -средства местного бюджета Бейского района в сумме 9230 тыс.руб.: на 2014 год – 0 руб.; на 2014 год – 4 615,0 тыс. руб.; на 2015 год – 4 615,0тыс. руб.; -из федерального и республиканского бюджетов на условиях софинансирования; -собственные средства молодых семей; - иные внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -повышение уровня жилищной обеспеченности 33 молодым специалистам и 33 гражданам; - строительство водопровода к 2017 году в д.Новокурск, с.Бондарево, для обеспечения жителей чистой питьевой водой; -обеспечение жителей аала Маткечик, с. Большой Монок, организациями культуры, за счет строительства сельских домов культуры; - обеспечение жителей аала Койбалы и аала Шалгиново организациями образования, за счет строительства учительских домов; -получение единовременной субсидии на заготовку, транспортировку и переработку древесины на строительство и реконструкцию жилых домов, 20 гражданам, проживающим в сельской местности |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Администрация Бейского района |

1. Характеристика проблемы

В муниципальном образовании Бейский район так сложилось, что значительная часть сельских поселений удалена от районного центра в среднем на 30 - 40 км и не имеет с ним регулярного транспортного сообщения. Данная ситуация в социальной сфере на селе является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

Социальная сфера на селе за последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли находится в кризисном состоянии, заметно увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Нестабильная демографическая ситуация на селе. Вместе с тем, практика показывает, что одной из основных проблем, отрицательно влияющих на репродуктивное поведение и сохранение молодой семьи, является неудовлетворительное состояние жилищных условий или отсутствие жилья. Вынужденное проживание с родителями снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей.

В муниципальном образовании постоянная текучесть работников и специалистов из-за низкой заработной платы и неустроенности быта. Население стремится уехать в город.

Основная часть сельского жилищного фонда находится в ветхом и аварийном состоянии. В настоящее время жилищный вопрос является наиболее острым для сельских жителей. В связи с ухудшением финансового состояния предприятий АПК или с их ликвидацией фактически прекращено строительство жилых домов для специалистов и работников села. Сельчане не в состоянии самостоятельно приобрести или построить жилье, особенно молодые специалисты и молодые семьи, которые остро в этом нуждаются.

В муниципальном образовании Бейский район 25 школ, из них 2 школы находятся в ветхом состоянии.

Без государственной поддержки в современных условиях муниципальное образование Бейский район не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на территории населения.

- 2. Основные цели и задачи

Основные цели подпрограммы:

-развитие сельской местности, оказание поддержки молодым семьям в обеспечении жильем;

-развитие социальной сферы муниципального образования;

-создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности для молодых специалистов и молодых семей,

-улучшение жилищных условий в целях изменения демографической ситуации в муниципальном образовании Бейский район.

Основными задачами подпрограммы является разработка и внедрение в муниципальном образовании финансовых и организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении    жилищных условий; стабильное обеспечение сельских поселений высококвалифицированными кадрами. Создание условий для качественного проведения учебных процессов; создание условий для культурно-досугового обслуживания населения. Улучшение состояния здоровья сельского населения за счет привлечения квалифицированных кадров.

- 3. Перечень подпрограммных мероприятий

Мероприятия подпрограммы предусматривают создание системы поддержки молодых семей в решении жилищных проблем.

Система мероприятий включает в себя:

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы;

- финансовое обеспечение подпрограммы;

- организационное обеспечение подпрограммы.

Основные мероприятия по реализации подпрограммы включают в себя:

- совершенствование финансовых и экономических механизмов оказания поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий;

- формирование списка участников Программы;

- совершенствование методик учета и анализа жилищных проблем молодых семей.

В целях улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями, подпрограмма предусматривает:

- формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья;

- создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности;

- выделение средств из республиканского бюджета Республики Хакасия на безвозвратной основе на условиях долевого финансирования из средств федерального бюджета, осуществляемого в порядке межбюджетных отношений, в виде социальных выплат сельским гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Тыс.руб.

| N п/п | Мероприятия | 2014 г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение жильем молодых специалистов | * | 1000 | 1000 |
| 2 | Обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности | * | 1000 | 1000 |
| 3 | Строительство водопровода в д. Новокурск | * | 500 | 500 |
| 4 | Строительство водопровода в с.Бондарево | * | 500 | 500 |
| 5 | Строительство дома культуры в а.Маткечик | * | 500 | 500 |
| 6 | Строительство дома культуры в Б-Монок | * | 500 | 500 |
| 7 | Строительство учительского дома в а.Койбалы | * | 300 | 300 |
| 8 | Строительство учительского дома в а.Шалгиново | * | 300 | 300 |
| 9 | получение единовременной субсидии на заготовку, транспортировку и переработку древесины на строительство и реконструкцию жилых домов, гражданам, проживающим в сельской местности | * | 15 | 15 |
|  | ИТОГО | * | 4615 | 4615 |

- 4. Обоснование ресурсной обеспеченности

- Социальные выплаты гражданам, признанным нуждающимися в жилом помещении и состоящим в очереди на получение жилья

(тыс. рублей)

| N п/п |  | 2014 г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджет муниципального образования Бейский район | * | 2,0 | 2,0 |

Предоставление субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, имеющим право заготавливать древесину для строительства жилья.

(тыс. рублей)

| N п/п |  | 2014 г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет муниципального образования Бейский район | * | 15 | 15 |

Предоставление субсидий на мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту общеобразовательных учреждений.

(тыс. рублей)

| N п/п |  | 2014 г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет муниципального образования Бейский район | * | 600 | 600 |

Предоставление субсидий на мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту муниципальных объектов культуры.

(тыс. рублей)

| N п/п |  | 2014 г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет муниципального образования Бейский район | * | 1000 | 1000 |

Предоставление субсидий на мероприятия по строительству (реконструкции), водопроводов.

(тыс. рублей)

| N п/п |  | 2013 г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет муниципального образования Бейский район | * | 1000 | 1000 |

- 5. Механизмы реализации

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального партнерства сельского населения, органов исполнительной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления, общественных объединений, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание поддержки молодым семьям за счет средств бюджета муниципального образования Бейский район в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физических и юридических лиц жилого помещения, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилья, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания в пределах территории муниципального образования Бейский район.

Условием получения социальных выплат является наличие у молодой семьи дополнительных средств - собственных средств или средств ипотечного жилищного кредита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения.

В качестве механизма доведения социальных выплат до молодой семьи используется свидетельство на приобретение жилья.

Проверка представленных документов на получение кредита осуществляется банком.

После заключения договора купли-продажи жилья или кредитного договора с банком на кредитование строительства индивидуального жилья молодые семьи снимаются с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, должно находиться на территории муниципального образования Бейский район.

Условия распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов на выплату субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, имеющим право заготавливать древесину для строительства жилья:

- субсидии предоставляются на заготовку, транспортировку, переработку древесины на строительство и реконструкцию жилых домов;

- размер уровня софинансирования из муниципального района должен быть не менее 5 процентов.

Условия распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов на мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту общеобразовательных учреждений:

- субсидии предоставляются при наличии в общеобразовательных учреждениях, расположенных в аварийных или нетиповых (приспособленных) зданиях, недостаточной мощности действующих общеобразовательных учреждений или отсутствии в образовательных организациях помещений для школьных столовых или спортивных залов;

- наличие локально-сметных расчетов;

- размер уровня софинансирования из муниципального района должен быть не менее 5 процентов.

Условия распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов на мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту муниципальных объектов культуры:

- субсидии предоставляются при наличии в муниципальном образовании учреждений культуры, расположенных в аварийных зданиях, либо отсутствии в муниципальном образовании учреждений культуры;

- наличие локально-сметных расчетов;

- размер уровня софинансирования из муниципального района должен быть не менее 5 процентов.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Администрацией Бейского района.

- 6.Оценка социально-экономической и

- экологической эффективности

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

-повышение уровня жилищной обеспеченности 22 молодым семьям и 22

гражданам, проживающим в сельской местности;

- строительство водопровода в д. Новокурск, с.Бондарево, для обеспечения жителей чистой питьевой водой;

-обеспечение жителей аала Маткечик, с. Большой Монок, организациями культуры, за счет строительства сельских домов культуры;

- обеспечение жителей аала Койбалы и  аал Шалгиново организациями образования, за счет строительства учительских домов;

-получение единовременной субсидии на заготовку, транспортировку и переработку древесины на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию жилых домов,  20 гражданам, проживающим в сельской местности.

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014 – 2016 годы» |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства муниципального образования Бейский район на 2014-2016гг.»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства муниципального образования Бейский район на 2014-2016гг.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки подпрограммы: | Постановление Правительства Российской Федерации № 927 от 07.12.2000 года «О государственной поддержке развития фермерства и других субъектов малого предпринимательства». Постановление администрации муниципального образования Бейский район № 95 от 11.02.2009 года «О выделении субсидий для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Бейского района», постановление администрации муниципального образования Бейский район № 193 от 27.02.2010 года «О выделении субсидий для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Бейского района», Решение Совета депутатов муниципального образования № 275 от 26.10.2009г. |
| Заказчик подпрограммы: | Администрация муниципального образования Бейский район |
| Цель и задача подпрограммы: | Цель: Развитие агропромышленного комплекса в Бейском районе. Задачи: - создание благоприятных условий для организации и устойчивой деятельности акционерных обществ, крестьянских хозяйств и личного подворья на основе повышения качества и эффективности мер государственной и муниципальной поддержки; - сокращение безработицы на селе; - увеличение посевных площадей; - повышение урожайности сельскохозяйственных культур; - обеспечение финансовой поддержки приоритетных направлений развития сельского хозяйства муниципального образования Бейский район. |
| Показатели результативности | -увеличение поголовья овец: 2014 год результативность отсутствует; 2015 год-160 голов; 2016 год-320 голов. -удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов: 2014 год результативность отсутствует; 2015 год-1,9%; 2016 год-3,8%. -увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции: 2014 год результативность отсутствует; 2015 год-7%; 2016 год-14%. -увеличение доходной базы бюджета за счет сельскохозяйственного налога: 2014 год результативность отсутствует; 2015 год-5%; 2016 год-10% |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Объем и источник финансирования | Из средств местного бюджета в сумме 1000 тыс.руб.: 2014 год – 0 рублей; 2014 год – 500 тыс. рублей; 2015 год – 500 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: | Социальные: - уменьшение уровня безработицы на селе; - поддержка необходимого уровня жизни жителей села, снижение уровня бедности на селе и повышение семейного дохода; - создание условий по формированию мотивации к сельскому труду; - повышение профессионального уровня крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий; Экономические: -увеличение поголовья овец к 2015 году на 320 голов; -удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов к 2015 году на 3,8 %; -увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции к 2015 году на 14%; -увеличение доходной базы бюджета за счет сельскохозяйственного налога к 2015 году до 10%. |
| Система контроля за реализацией подпрограммы: | Администрация Бейского района |

1. Характеристика проблемы

Подпрограмма направлена на создание организационных, экономических и правовых условий для планомерного развития системы АПК и в частности крестьянских-фермерских хозяйств, подсобных хозяйств, акционерных обществ  муниципального образования Бейский район.

Основные положения подпрограммы исходят из оценки современного создания агропромышленного сектора Республики Хакасия и особенностей развития сельского хозяйства на территории муниципального образования  Бейский район.

Состояние аграрного сектора муниципального образования во многом обусловлено общими экономическими процессами, характерными для Республики Хакасия и страны в целом (диспаритет цен на промышленную и  сельскохозяйственную продукцию, снижение посевных площадей сельскохозяйственных культур).

Остаются нерешенными многие организационно-правовые, земельные, материально- технические, социальные и другие вопросы в деятельности агропромышленного сектора муниципального образования.

Высокий уровень безработицы, экономическая нестабильность развития мелких населенных пунктов очень низкая, загруженность сельхозугодий по отдельным муниципальным образованиям составляет 10-15%.

Таким образом, сложившееся положение в сельском хозяйстве характеризуется наличием тяжелых и острых проблем. В связи с этим возникает необходимость срочного осуществления программных мероприятий по преодолению критического социально-экономического положения села.

2. Основные цели и  задачи

Цель подпрограммы:  Развитие  агропромышленного  комплекса  в  Бейском районе.

Задачами подпрограммы являются:

-создание благоприятных условий для организации и устойчивой деятельности акционерных обществ, крестьянских хозяйств и личного подворья на основе повышения качества и эффективности мер государственной и муниципальной поддержки;

- сокращение безработицы на селе;

- увеличение посевных площадей;

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

-обеспечение финансовой поддержки приоритетных направлений развития сельского хозяйства муниципального образования Бейский район.

Для  повышения эффективности сельского хозяйства муниципального образования необходимо определить приоритетные направления.

В отношении животноводства следует изменить приоритеты отрасли в пользу мясного крупнорогатого скота, грубошерстного (мясного) овцеводства, сохранив мясомолочное скотоводство для обеспечения внутренней потребности в молоке, мясе. Исходя из этого, и кормопроизводство в целом предстоит организовать с учетом новых  требований.

Основными направлениями развития растениеводства в районе должны стать: производство зерна, кормопроизводство.

3. Основные подпрограммные  мероприятия

| Наименование мероприятия | Финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального образования Бейский район, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015год | 2016 год |
| Приобретение семян кормовых культур для сельхозпредприятий, распределение на конкурсной основе с дальнейшей передачей в другие хозяйства. | * | 90 | 90 |
| Приобретение элитных и высокорепродуктивных семян зерновых культур, распределение на конкурсной основе с дальнейшей передачей в другие сельхозпредприятия | * | * | * |
| Приобретение овец мясошерстной породы, распределение на конкурсной основе, с дальнейшей передачей молодняка в другие хозяйства | * | * | * |
| Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по посеву многолетних трав | * | * | * |
| Организация и проведение трудового соревнования в МО Бейский район (согласно условий соревнования и сметы) | * | 100 | 100 |
| Организация и проведение конкурсов «Лучший по профессии» (согласно положения и сметы) | * | 50 | 50 |
| Организация и проведение конноспортивных мероприятий (согласно положения и сметы) | * | 60 | 60 |
| На обработку паров и на возмещение части затрат на один посеянный гектар | * | * | * |
| Итого (тыс. руб.): | 0 | 500 | 500 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Планируются объемы финансовых средств за счет местного бюджета  в размере: 1000 тыс.руб., из них:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 500 тыс. рублей;

2016 год – 500 тыс. рублей.

Объем финансирования  ежегодно уточняется при формировании бюджета на соответствующий год по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы.

5. Механизм реализации

Для создания условий по формированию мотивации к сельскохозяйственному труду необходимо стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей из бюджета муниципального образования Бейский район, независимо от организационно правовой  формы и отрасли сельского хозяйства.

В районе имеются все необходимые условия для развития скота мясных пород: большие площади естественных пастбищ, избыток неквалифицированной рабочей силы и ухудшение, а в ряде мест – отсутствие условий для развития молочного животноводства.

В настоящее время из-за особенностей мясного скотоводства производить говядину при незначительных затратах энергоресурсов выгодно, поэтому мясное скотоводство является более рентабельной отраслью по сравнению с молочным. Кроме того, животные мясных пород из-за особенностей породы эффективнее используют естественные кормовые угодья.

Технология мясного откорма сводится к организации внутрихозяйственной специализации с доращиванием и откормом молодняка при пастбищно-стойловой системе, с беспривязным содержание скота, с использованием помещений облегченного типа, мобильной раздачей сочных и концентрированных кормов, проведением зимне-весеннего отела и подсоса не более 8 месяцев. Коровы не доятся, телята не выпаиваются в ручную, вследствие чего упрощается обслуживание скота.

Основным направлением овцеводства в хозяйствах муниципального образования в предыдущие периоды являлось тонкорунное направление, представленное красноярской породой хакасского шерстно-мясного типа, приспособленной к круглогодовому пастбищному содержанию в достаточно суровых природно-климатических условиях.

Ввиду критического состояния тонкорунного овцеводства, связанного с проблемами сбыта шерсти, в муниципальном образовании необходимо внедрение мясошерстной породы овец.

Основным мероприятием по данному направлению является приобретение овец мясошерстной породы. Распределение осуществляется на конкурсной основе с дальнейшей передачей молодняка в другие хозяйства.

Увеличение поголовья скота и его продуктивность тесно взаимосвязаны с кормовой базой. Повышение эффективности кормовых угодий будет достигнуто за счет внедрения в рацион животных высокобелковых и злаковых трав, таких как: Люцерна, Донник, Эспарцет, Костер. Для обеспечения животных концентрированными кормами необходимы посевы «серых хлебов», посевов пшеницы высокорепродуктивными сортами, для получения более высокой урожайности и отдачи с посевного гектара.

Приобретение семян кормовых культур для сельскохозяйственных предприятий осуществляется путем распределения на конкурсной основе с дальнейшей передачей  в другие хозяйства.

6.Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Конечные результаты социального характера:

-уменьшение массовой скрытой и открытой безработицы на селе;

- поддержка необходимого уровня жизни в так называемых «брошенных деревнях» бывших подразделений обанкротившихся сельскохозяйственных предприятий;

- снижение уровня бедности на селе и повышение семейного бюджета;

-создание условий по формированию мотивации к сельскому труду;

- повышение профессионального уровня крестьянско-фермерских хозяйств и ЛПХ;

-увеличение выпуска товаров народного потребления.

Конечные результаты экономического характера:

-увеличение объемов производимой продукции сельского хозяйства на 14%;

- увеличение доходной базы бюджета за счет единого сельскохозяйственного налога до 10%;

-удовлетворение потребностей и спроса населения в товарах и услугах.

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014 – 2016 годы» |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Создание социокультурного комплекса

в деревни Уты Бейского района на 2014-2016 гг.»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Создание социокультурного комплекса в деревни Уты Бейского района на 2014-2016 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке подпрограммы | Постановление Правительства РХ от 19.11.2012 №781 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 гг.» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бейского района Республики Хакасия |
| Основная цель подпрограммы | Создание социокультурного национального комплекса в деревне Уты, состоящего из трех учреждений: клуба на 100 мест, школы-сада на 40 мест, фельдшерского пункта и памятной стелы, посвященной 200-летию Койбальской Степной думы |
| Основные задачи подпрограммы | - Создание благоприятных условий для приобщения жителей и гостей деревни Уты к культурным ценностям; - Организация досуга жителей деревни Уты, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов. - Использование и популяризация объектов культурного и исторического наследия деревни Уты, в первую очередь деятельность Койбальской Степной думы - Представление жителям возможности свободного и бесплатного пользования библиотечно-информационными ресурсами. - Организация доступного систематического чтения населения с учетом их культурных и языковых особенностей. - Создания условий для качественного медицинского обслуживания сельского населения, профилактики различных заболеваний. - Организация качественного дошкольного и начального общего образования; -Создание новых рабочих мест, закрепление молодежи на селе |
| Показатели результативности | 2014 год -результативность отсутствует; 2015 год -изготовление проекта комплекса; 2016 год -введение в эксплуатацию комплекса: - Сельский клуб на 100 мест, с размещенными в нем библиотекой и музеем; - Школа-сад на 40 мест; - Фельдшерско-акушерский пункт |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Объем и источники финансирования | Средства местного бюджета в размере 900 тыс.руб., из них: 2014 год -0 руб.; 2015 год- 307 тыс.руб.; 2016 год- 593 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты | Введение в эксплуатацию комплекса: - Сельский клуб на 100 мест, с размещенными в нем библиотекой и музеем; - Школа-сад на 40 мест; - Фельдшерский пункт |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Бейского района |

- Характеристика проблемы

В деревне Уты  Бейского района  на 1 01.2012 года проживает 176 человек, из них 32 % составляет молодежь от 15 до 30 лет,  23% дети до 14 лет. В последние годы наблюдается небольшой приток населения, примерно 2%  в год.  Существует тенденция к приросту населения молодого и среднего возрастов.

На сегодняшний день жители д. Уты  в основном заняты крестьянско-фермерским хозяйством, небольшая часть работает в бюджетных учреждениях,  остальная часть населения является безработными. Из социальных объектов функционирует только фельдшерский пункт и начальная школа.

Проблема данной деревни в том, что нет ни одного культурно - досугового учреждения, спортивного сооружения, здания школы и фапа построены около 100 лет назад.

Неоспорим тот факт, что на данный момент деревня нуждается  в коренном изменении социально-культурного, информационного  обслуживания.

Для удовлетворения  образовательных, культурных, социальных потребностей населения в целом, требуется строительство социально-культурного комплекса в д.Уты  включающего в себя:

Сельский клуб на 100 мест,  с размещенными в нем библиотекой и музеем:

- Школа-сад на 40 мест.

- Фельдшерско-акушерский пункт.

- Памятный обелиск войнам - утинцам, погибшим в годы ВОВ.

Необходимость строительства данного комплекса  обусловлена еще и тем, что приближается двухсотлетний юбилей  первому органу самоуправления хакасов – Койбальской  Степной думы, которая состояла из 7 административных родов  и просуществовала в д. Уты  33 года, с 1823 по 1856 годы.

- Основные цели и задачи

Цель подпрограммы:

- создание социокультурного комплекса в деревне Уты состоящего из трех учреждений, клуба на 100 мест,  школы сада на 40 мест, фельдшерского пункта.

Задачи подпрограммы:

- Создание благоприятных условий для приобщения жителей и гостей деревни Уты к культурным ценностям;

- Организация досуга жителей деревни Уты, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов.

- Использование и популяризация объектов культурного и исторического наследия деревни Уты, в первую очередь деятельность Койбальской Степной думы

- Представление жителям возможности свободного и бесплатного пользования библиотечно-информационными ресурсами.

- Организация доступного систематического чтения населения с учетом их культурных и языковых особенностей.

- Создания условий для качественного медицинского обслуживания  сельского населения, профилактики различных заболеваний.

- Организация качественного  дошкольного  и начального общего образования;

-Создание новых рабочих мест, закрепление молодежи на селе

- Перечень подпрограммных мероприятий

| № п\п | Наименование мероприятия | статья | Финансирование, тыс.руб. |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство социокультурного комплекса | 226 | 0,0 | 307,0 | 0,0 | УКМСиТ |
| 2 | Строительства социокультурного комплекса | 310 | 0,0 | 0,0 | 593,0 | УКМСиТ |
|  | Итого | 226 290 310 340 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 307,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 593,0 0,0 |  |
|  | Всего по программе |  | 0,0 | 307,0 | 593,0 |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Общий объем финансирования средств на реализацию подпрограммы составляет 900,0 тыс. рублей в том числе по годам:

2014 год –  0  рублей;

2015 год – 307,0 тыс. рублей;

2016 год – 593,0 тыс. рублей.

Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода выполнения мероприятия подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.

5.Механизм реализации

Контроль за ходом выполнения подпрограммы будет осуществлять Администрация Бейского района Республики Хакасия.

Информация о ходе выполнения подпрограммы предоставляется ответственными исполнителями мероприятий (Управление культуры, молодежи, спорта и туризма) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Администрацию Бейского района Республики Хакасия.

Ежеквартальная информация по расходованию бюджетных средств предоставляется в Управление финансов администрации Бейского района.

6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Жители деревни Уты приобретут современное досуговое учреждение, в котором разместятся клуб, библиотека и сельский музей. Жители республики и района смогут ознакомиться с историческим наследием деревни Уты в первую очередь с деятельностью Койбальской Степной Думы.

Планируется предоставление следующего комплекса услуг:

- организация досуга;

- информационно-библиотечное обслуживание;

- клубные формирования (творческие коллективы);

- дополнительное образование детей;

- организация кинопоказов;

- временные выставки;

- выступления профессиональных коллективов (театров, филармонии);

- танцевальный зал.

Создание  социокультурного комплекса позволит:

-   улучшить медицинское обслуживание жителей деревни, улучшит материальную базу фельдшерского пункта;

- строительство школы-сада в рамках комплекса обеспечит качественное дошкольное и начальное общее образования;

-действующий социокультурный национальный комплекс;

- создать  более 20 рабочих мест,  обслуживающих учреждения  входящие  в данный комплекс,  послужит закреплению молодых семей, а значит здоровой рабочей силы  в деревне;

- развивать крестьянско-фермерское производство;

.

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014 – 2016 годы» |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Сохранение и развитие малых сел Бейского

района на 2014-2015 гг.»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2014-2015 гг.» |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке подпрограммы | Перечень поручений Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 13.08.2012 № ПР-68п, долгосрочная республиканская целевая программа «Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия (2013–2015 годы)» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Бейского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: Сохранение, развитие малых сел Бейского района и создание комфортных условий проживания в них населения Задача: Улучшение качества жизни населения малых сел Бейского района |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | - доля поселений, осуществивших обновление объектов инфраструктуры в малых селах, от общей численности малых сел района: 2014 год – 0%; 2015 год – 40%; 2015 год – 60% |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  2014–2016 годы (этапы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования |  местный бюджет Бейского района  400,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам поселений – 400,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 0 рублей; 2015 год – 200,0 тыс. рублей; 2016 год – 200,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Доля поселений, осуществивших обновление объектов инфраструктуры в малых селах, от общей численности малых сел района  60,0% |

1.Характеристика проблемы

Численность постоянного населения Бейского района по состоянию на      01 января 2013 года составляла 19219 человека, в том числе, население малых сел (численностью до 100 человек) и отдаленных сел (численностью до 200 человек) – 556 человек, или 2,9 % от общей численности населения района.

Наблюдается неравномерная система расселения населения по территории района. В основном сельское население сосредоточено в районом центре и крупных селах.

На территории Бейского района расположено 5 малых сел 
(с численностью населения до 100 человек), с постоянной численностью домохозяйств 177 единиц и  1 отдаленное село (с численностью населения до 200 человек и расстоянием более 150 км. от г.Абакана), с постоянной численностью домохозяйств 62 единицы.

В 2013 году по муниципальной целевой программе  «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2013-2015 годы»  обустроены 3 населенных пункта-

д. Красный Катамор, а.Усть-Сос и д.Богдановка.

Проведена следующая работа:

- Отремонтированы дороги

- Огорожены кладбища

- Установлены детские и спортивные площадки

- Отремонтирован 1сельский дом культуры

- Освещены улицы

- Пробурены скважины

Таблица 1

| № п/п | Наименование малых и отдаленных сел | Наименование сельского поселения | Численность постоянных хозяйств, ед. | Численность постоянного населения, чел. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный Катамор | Сабинский сельсовет | 52 | 89 | Работа проведена 100 % |
| 2 | Усть-Сос | Большемонокский сельсовет | 27 | 82 | Работа проведена 100 % |
| 3 | Богдановка | Бондаревский сельсовет | 42 | 92 | Работа проведена 100 % |
| 4 | Усть-Табат | Бондаревский сельсовет | 5 | 7 | - |
| 5 | Дехановка | Бейский сельсовет | 86 | 88 | - |
| 6 | Малый Монок | Большемонокский сельсовеи | 62 | 198 |  |
|  | ИТОГО |  | 274 | 556 | - |

Малые и отдаленные села обладают природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства, полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения.

Одна из проблем малых и отдаленных сел – отдаленность от районного центра, слабая транспортная доступность, низкое качество дорог, недостаточное автобусное сообщение.

Отсутствие рабочих мест и невысокий уровень доходов  приводят к усилению процесса оттока молодых специалистов (молодых семей), постоянно проживающих и работающих в малых и отдаленных селах.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры, ухудшение качественного состава кадров создают проблемы для формирования социально-экономических условий устойчивого развития.

Таблица 2

| № п/п | Наименование малых сел | Количество учреждений, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | образования | здравоохранения | культуры |
| 1 | Красный Катамор | 0 | 0 | 1 сельский клуб |
| 2 | Усть-Сос | 0 | 0 | музей |
| 3 | Богдановка | 1НОШ | 1 ФАП | 1 сельский клуб |
| 4 | Усть-Табат | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дехановка | 0 | 1 ФАП | 1 сельский клуб |
| 6 | Малый Монок | 1НОШ | 1 ФАП | 0 |

Сельское хозяйство по-прежнему является основной сферой приложения труда жителей малых сел.

Таблица 3

| Наименование муниципального района | Наличие фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ед. |
| --- | --- |
| Красный Катамор | 7 |
| Усть-Сос | 2 |
| Богдановка | 4 |
| Усть-Табат | 1 |
| Дехановка | 5 |
| Малый Монок | 4 |

Проблемы, препятствующие развитию малых и отдаленных  сел:

-низкий уровень жизни населения, обусловленный высоким уровнем безработицы;

-слабый уровень развития и низкая эффективность субъектов малого предпринимательства;

-отсутствие объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры;

-отдаленность от районного центра;

-неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние дорог (улиц) и расположенных на них мостов;

-отсутствие учреждений социальной сферы (либо их неудовлетворительное состояние).

- Основные цели и задачи

Целью подпрограммы является сохранение, развитие малых сел Бейского района и создание комфортных условий проживания в них населения. Выбор поставленной цели обусловлен необходимостью решения проблем, характерных для сел с численностью населения до 200 человек.

Для достижения поставленной цели подпрограмма предусматривает решение задачи «Улучшение качества жизни населения малых сел» путем реализации мероприятий по следующим направлениям:

а) проведение организационно-методической работы с главами поселений по участию в республиканском конкурсе на лучшее муниципальное образование (поселение), в том числе по разработке проектов, направленных на социально-экономическое развитие малых сел;

б) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

в) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры;

г) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий поселений;

д) предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на сохранение и развитие малых сел Бейского района из местного бюджета, которые могут быть направлены на:

-благоустройство территорий малых сел;

-строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, расположенных на территории малых сел;

-строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов электро- и водоснабжения, расположенных на территории малых сел.

- Перечень подпрограммных мероприятий

| Наименование мероприятия | Объем финансовых средств, рублей |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Улучшение качества жизни населения малых сел» |  |  |  |  |  |
| 1. Организационно-методическая работа с главами поселений по участию в республи-канском конкурсе на лучшее муниципальное образование (поселение), в том числе по разработке проектов, направленных на социально-экономическое развитие малых сел | Бюджетные средства не предусмотрены |  |  |  | Главный специалист по контролю и взаимодействию с территориями |
| 2. Субсидии бюджетам сельских поселений на сохранение и развитие малых и отдаленных сел из местного бюджета | 400000 | * | 200000 | 200000 | Администрация Бейского района |
| ИТОГО по программе | 400000 | * | 200000 | 200000 |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения

Для реализации программных мероприятий запланированы финансовые средства местного бюджета в сумме 400000,0 рублей, в том числе субсидии бюджетам сельских поселений – 400000,0 рублей, из них:

2014 год – 0 рублей, в том числе субсидии бюджетам сельских поселений –0 рублей;

2015 год – 200000,0 рублей, в том числе субсидии бюджетам сельских поселений – 200000 рублей;

2016 год – 200000,0 рублей, в том числе субсидии бюджетам сельских поселений – 200000 рублей.

Объемы финансирования могут корректироваться после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

- Механизм реализации

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Бейского района.

Экономический отдел подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период на основе предложений по внесению изменений в подпрограмму, поступающих от отделов администрации.

В рамках программы предусмотрены субсидии из местного бюджета бюджетам сельских поселений, условия, порядок и методика распределения которых изложена в разделе 7.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Оценку эффективности программы планируется проводить по следующим показателям, характеризующим исполнение мероприятий по созданию условий для сохранения, развития малых сел Бейского района и  созданию комфортных условий проживания в них населения:

- доля поселений, осуществивших обновление объектов инфраструктуры в малых селах, от общей численности малых сел района к 2017 году 100%.

- Методика распределения денежных средств

7.1.Настоящая методика определяет порядок, условия предоставления субсидий бюджетам сельских поселений на  сохранение и развитие малых сел Бейского района (далее – субсидии), в том числе порядок отбора сельских поселений для предоставления субсидий из местного   бюджета.

7.2.Субсидии из местного бюджета предоставляются сельским поселениям в целях софинансирования мероприятий по сохранению и развитию малых и отдаленных сел Бейского района, расположенных на их территории.

7.3.Субсидии из местного бюджета могут быть направлены сельским поселениям на реализацию следующих мероприятий:

- по благоустройству территорий малых и отдаленных  сел;

- по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений культуры, расположенных на территории малых и отдаленных сел;

- по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов электро- и водоснабжения, расположенных на территории малых и отдаленных сел.

7.4.Экономический отдел администрации осуществляет сбор представленных заявок и отбор сельских поселений, претендующих на получение субсидий.

7.5. Экономический отдел администрации определяет сроки и порядок проведения отбора, в том числе:

формы заявок муниципальных образований на участие в отборе;

критерии дисквалификации.

Оценке подлежат заявки, представленные в срок по установленной форме и не отвечающие критериям дисквалификации.

В заявку на участие в отборе на получение субсидии сельское поселение включает не более одного  села.

7.6. Критерием отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из местного бюджета является наличие на территории сельского поселения малых и отдаленных сел с численностью постоянно проживающего населения до 200 человек.

7.7. Субсидии предоставляются сельским поселениям, отобранным для получения субсидий, при соблюдении ими следующих условий:

- наличие в поселении утвержденной программы (подпрограммы), предусматривающей аналогичные мероприятия по сохранению и развитию малых отдаленных  сел, финансируемых за счет бюджетов поселений;

- наличие в местном бюджете поселения бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств не менее 5% от утвержденной суммы в бюджете района.

7.8. Сельские поселения при осуществлении расходов местных бюджетов, источником софинансирования которых являются субсидии, обязаны:

использовать субсидии на мероприятия, предусмотренные в пункте 7.3. настоящей методики.

7.9. Сельские поселения представляют в экономический отдел отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме и в сроки, устанавливаемые администрацией района.

Ответственность за достоверность представляемых сведений в администрацию района возлагается на главу сельского поселения.