Приложение № 3

 к Порядку разработки,

 утверждения, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 (подпрограмм)

муниципального образования

 Бейский район

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования

Бейский район

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации МП, ПМП муниципального образования Бейский район, позволяющие определить степень реализации целей и задач МП (ПМП) в зависимости от конечных результатов.

2. Оценка эффективности реализации МП (ПМП) осуществляется муниципальным заказчиком по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации МП (ПМП).

3. Для оценки эффективности реализации МП, (ПМП) применяются целевые показатели, указанные в [паспорте](#Par202) МП (ПМП).

4. Исполнитель МП (ПМП) ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным годом, проводит оценку эффективности реализации по каждой МП по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации МП (ПМП), руководствуясь данным Порядком и предоставляет данный отчет в экономический отдел администрации Бейского района. Отчет должен содержать:

- пояснительную записку с указанием исполнения каждого мероприятия в натуральных величинах и в денежном выражении (в сравнении с фактом за предыдущий год, планом и фактом за отчетный год) и обязательным пояснением об исполнении и/или неисполнении каждого мероприятия с пояснением причин их невыполнения и принятых мерах направленных на результат. Сведения о достигнутых результатах (целевых индикаторов) за отчетный период (в сравнении с фактом за предыдущий год, планом и фактом за отчетный год);

- [информаци](#Par358)ю об оценке эффективности реализации МП (ПМП) по форме приложения к данному Порядку.

5. Оценка эффективности реализации МП (ПМП) осуществляется путем присвоения каждому показателю результативности (целевому индикатору) соответствующего балла:

- при достижении планового значения показателя результативности (целевого индикатора) либо при его превышении - плюс 1 балл;

- при не достижении планового значения показателя результативности (целевого индикатора) - минус 1 балл.

6. Эффективность муниципальной программы определяется по итоговой сводной оценке:

- «отрицательное значение» - если суммарное количество баллов ниже 0;

-«положительное значение»- суммарное количество баллов равно либо выше 0.

7. Снижение эффективности реализации МП (ПМП) является основанием для принятия в установленном порядке решения о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию данной МП (ПМП) или о досрочном прекращении ее реализации.

8. Экономический отдел администрации Бейского района совместно с Управлением финансов Бейского района подготавливает и направляет главе Бейского района информацию о целесообразности дальнейшей реализации по каждой МП (ПМП), сводная [информация](#Par358) об оценке эффективности реализации МП (ПМП) размещается в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Бейский район.

9. Администрацией Бейского района может быть принято решение о приостановлении действия МП (ПМП), сокращении бюджетных ассигнований или о досрочном прекращении ее реализации в срок не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования Бейский район на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов муниципального образования Бейский район или в течение всего финансового года.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих МП (ПМП) муниципальных контрактов в бюджете муниципального образования Бейский район предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их приостановлении и (или) прекращении.

 Приложение

 к Порядку проведения

оценки эффективности реализации

 муниципальных программ

 (подпрограмм)

 муниципального образования

 Бейский район

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы муниципального образования Бейский район

за отчетный \_\_\_\_\_\_\_\_ финансовый год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование показателей  результативности (целевых  индикаторов)  |  Единица измерения |  Значение показателей  результативности (целевых  индикаторов)  |
| утверждено в Программе  | достигнуто |  оценка в  баллах  |
| Показатель результативности 1  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 2  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 3 и т.д.  |  |  |  |  |
|  Итоговая сводная оценка  |  Х  |  Х  |  Х  |  |
|  Оценка эффективности муниципальной программы по  итоговой сводной оценке  |  Сравнение итоговой сводной оценки  относительно "0",  пример (итоговая сводная оценка > 0 =  положительно;  итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно)  |

 Подпись руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)