Приложение 2 к постановлению

администрации Бейского района

от 14 марта 2022 г. № 162

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Бейском районе**

**77-й годовщины**

**Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (содержание) мероприятия | Место проведения | Сроки проведения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
| 1 | Подготовка сценариев Митингов, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в сельских поселениях | сельские поселения | Март-апрель 2022 г. | Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района (далее УКМСиТ администрации Бейского района), главы сельсоветов |
| 2 | Подготовка сценариев проведения других праздничных мероприятий в Бейском районе, посвящённых Дню Победы | сельские поселения | Март-апрель 2022 г. | Главы сельсоветов, УКМСиТ администрации Бейского района |
| 3 | Организация информационного освещения в средствах массовой информации хода подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне |  | В течении года | Информационный центр Бейского района |
| 4 | Проведение торжественных митингов у мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | сельские поселения | май 2022 г. | УКМСиТ администрации Бейского района, главы сельсоветов |
| 5 | Участие сотрудников администрации Бейского района в торжественных мероприятиях, проводимых в сельских поселениях | сельские поселения | 9 мая 2022 г. | Администрация Бейского района |
| **ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ 9 МАЯ 2020 г.** | | | | |
| 6 | Подготовка персональных поздравлений главы Бейского района и направление их вдовам, труженикам тыла | сельские поселения | апрель 2022 г. | Администрация Бейского района |
| 7 | Направление руководителям организаций, управлений, главам сельсоветов писем о размещении праздничного оформления фасадов зданий и прилегающих территорий | сельские поселения | До 15 апреля 2022г. | Администрация Бейского района |
| 8 | Обеспечение размещения социальной рекламы (баннеры) на улицах муниципальных образований | сельские поселения | До 20 апреля 2022 г. | Главы сельсоветов |
| 9 | Обеспечение соблюдения санитарных норм в местах проведения праздничных мероприятий | сельские поселения | 9 мая 2022 г. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия |
| 10 | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан в ходе проведения праздничных мероприятий на территории Бейского района | сельские поселения | 5-9 мая 2022г. | Отд МВД России по Бейскому району, главы сельских поселений |
| 11 | Обеспечение  контроля за соблюдением норм и правил пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | сельские поселения | 5-9 мая 2022 г. | Главы сельских поселений, ОПС РХ № 9 |
| 12 | Организация доставки вдов, погибших (умерших) ветеранов ВОВ, тружеников тыла - участников церемонии к месту проведения праздничных мероприятий | сельские поселения | 9 мая 2022 г. | Администрация Бейского района, главы сельских поселений |
| 13 | Обеспечение круглосуточной охраны памятников, мемориалов | сельские поселения | 1-10 мая 2022г. | Главы сельских поселений |
| 14 | Праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий |  | март-май 2022 г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений Бейского района |
| 15 | Организация работы полевой кухни при проведении мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Парк Победы с.Бея | 9 мая 2022 г. | Филиал ГБПОУ РХ «ЧГСТ»;  Бейский сельсовет |
| 16 | Медицинское сопровождение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | сельские поселения | 9 мая 2022г. | ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» |
| **МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ВДОВ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВЕТЕРАНОВ ВОВ, ТРУЖЕННИКОВ ТЫЛА** | | | | |
| 17 | Проведение праздничного мероприятия для вдов участников  Великой Отечественной войны, тружеников тыла | сельские поселения | май 2022 г. | УКМСиТ администрации Бейского района, главы сельских поселений |
| 18 | Направление персональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, главы администрации Бейского района | сельские поселения | до 9 мая 2022 г. | Администрация Бейского района, отделение ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения» по Бейскому району |
| **МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ И МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЕТЕРАНОВ** | | | | |
| 19 | Проведение углубленных диспансерных осмотров участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | сельские поселения | в течение 2022 г. | ГКУ РХ «Бейская районная больница» |
| 20 | Обеспечение адресной доставки льготных лекарственных препаратов участникам Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам | сельские поселения | в течение 2022 г. | ГКУ РХ «Бейская районная больница» |
| 21 | Обеспечение направления больных на амбулаторное, стационарное лечение в условиях круглосуточного стационара (дневного стационара, стационара на дому) по итогам диспансерного осмотра, патронажа участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | сельские поселения | в течение 2022 г. | ГКУ РХ «Бейская районная больница» |
| 22 | Обеспечение регулярных патронажей на дому участковым врачом-терапевтом, врачами-специалистами (по показаниям) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним льготным категориям граждан | Сельские поселения | постоянно | ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» |
| 23 | Организация социального обслуживания ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны, вдов, тружеников тыла на дому | сельские поселения | в течение 2022 г. | отделение ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения» по Бейскому району |
| 24 | Обеспечение предоставления в полном объеме ветеранам Великой Отечественной войны мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством | сельские поселения | в течение 2022 г. | отделение ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения» по Бейскому району |
| 25 | Оказание материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла на ремонт жилья | сельские поселения | в течение 2022 г. | отделение ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения» по Бейскому району |
| **МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ** | | | | |
| 26 | Приведение в надлежащее состояние мест захоронения умерших участников войны | кладбища сельских поселений | До 01 мая 2022 г. | Отдел военного комиссариата Республики Хакасия по г. Саяногорск и Бейскому району, Главы сельских поселений, образовательные организации, общественные организации |
| 27 | Проведение работ по уборке (реставрации) мемориалов, памятников и обелисков воинской славы | сельские поселения | апрель-май 2022 г. | Главы сельских поселений |
| 28 | Организация озеленения территории памятников и обелисков | с.Бея | май 2022 г. | Главы сельских поселений |
| **ИСТОРИКО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
| 29 | Организация премьерных и ретроспективных бесплатных показов фильмов о войне | учреждения культуры сельских поселений | в течение 2022 г. | УКМСиТ администрации Бейского района |
| 30 | Участие в Республиканских Акциях, фестивалях, конкурсах, посвященных ВОВ | учреждения культуры сельских поселений | март-апрель 2022 г. | УКМСиТ администрации Бейского района, Управление образования |
| 31 | Проведение патриотических акций «Георгиевская лента», «Я помню! Я горжусь! | сельские поселения | апрель-май 2022 г. | УКМСиТ администрации Бейского района, УО администрации Бейского района |
| 32 | Проведение республиканского автопробега, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с организацией показательных выступлений участников автопробега | с.Бея | апрель 2022 г. | УКМСиТ администрации Бейского района, УО администрации Бейского района, движение «ЮНАРМИЯ» |
| 33 | Проведение Акции «Минута молчания» | сельские поселения | 09 мая 2022 г. | Главы сельских поселений |
| 34 | Проведение Акции «Бессмертный полк» | сельские поселения | 09 мая 2022 г. | Главы сельских поселений, Администрация Бейского района |
| 35 | Проведение книжных выставок, фотовыставок, инсталляций, часов мужества, исторических часов, тематических вечеров, часов памяти, викторин, литературных композиций, конкурсов рисунков и т.д., посвященных 77- годовщине Победы в Великой Отечественной войне | сельские поселения | в течение 2022 г. | УКМСиТ администрации Бейского района, УО администрации Бейского района |
| 36 | Организация военно-патриотической работы с призывниками в период проведения призывных кампаний весной и осенью 2020г. | с. Бея | в течение 2022 г. | Отдел военного комиссариата Республики Хакасия по г. Саяногорск и Бейскому району, УКМСиТ администрации Бейского района |
| 37 | Проведение благотворительных акций, посвященных  77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках «Весенней недели добра» | сельские поселения | апрель 2022 г. | Общественная палата Бейского района, Совет молодежи Бейского района |
| 38 | Проведение «Уроков мужества» | учебные заведения Бейского района | апрель – май 2022г. | УО администрации Бейского района |
| 39 | Проведение праздничных мероприятий в сельских поселениях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | сельские поселения | 9 мая 2022 г. | Главы сельских поселений |
| 40 | Выпуск публикаций в средствах массовой информации, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | сельские поселения | в течение 2022 г. | МБУ Иннформационный центр Бейского района |
| **СПОРТИВНО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
| 41 | Соревнования по футболу «Кубок Победы», посвященные 77-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | с.Бея | Май 2020 г. | УКМСиТ администрации Бейского района |
| 42 | Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | с.Бея | май 2020 г. | УКМСиТ администрации Бейского района |